## BUG修复计划
ID |  | 优先级 | 严重程度 | 创建时间 | 来源 | APP | 前后端 | 前端工时 | 后端工时 | 前端处理人 | 后端处理人 | 解决情况 | 备注
1045504 | 【移动指挥端-工作台】器材装备：装备数量、库存数量可以输入02 | 低 | 一般 | 2022-09-22 17:10 | 合肥 | APP | 前端 | 2 | 0 | 程少华 |  | 已解决
1042512 | 【APP】【消防作战组】通话时间异常--BUG | 高 | 严重 | 2022-07-01 17:55 | 合肥 | APP | 前端 | 2 | 0 | 李诚 |  | 已解决
1044933 | 【菜单管理-配置管理】对象预案：救援站新增对象预案，单位地址默认显示相关问题 | 高 | 一般 | 2022-09-09 14:14 | 合肥 | WEB | 前端 | 2 | 0 | 金天 | 丁甲 | 设计如此 | 设计问题 | 丁甲确认
1045535 | 【首页-换班】支队端、大队端、中队端，换班人员应该只展示对应部门有web的角色，只有app角色权限的人员不要显示在换班人员的下拉选项中（支队接警员角色，正常来说，他换班，只能换给有支队接警员角色的账号，比如刘铁凝，他只有支队app角色，并没有支队接警员角色，不应该能选到） | 高 | 严重 | 2022-09-23 11:11 | 基础版 | WEB | 后端 | 0 | 1 |  | 邓寒香 | 已解决
1045544 | 【app-作战组】web端发的处置要点、作战安全提示，app端点击显示无法查看 | 高 | 严重 | 2022-09-23 11:56 | 安庆 | APP | 前端 | 2 | 0 | 金天 | 陈彪 | 已解决 | 需要后端排查,接口未返回查看所需数据
1046744 | 【警情列表】详情页面，录音时长未显示，语音识别无数据 | 高 | 严重 | 2022-10-18 14:20 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 金天 | 王子翔,艾全伟 | 已解决 |  | 乐科同步接口
1046835 | 【Gis】支队、大队的资源，gis上对应的消防救援机构不应显示编码 | 高 | 一般 | 2022-10-19 10:24 | 基础版 | WEB | 后端 |  |  | 程少华 | 陈彪 |  | gis数据问题 | GIS需11-04日改完
1046836 | 【大队-Gis】资源所属的消防救援机构是大队时，大队查看gis，gis上没有显示该资源 | 高 | 严重 | 2022-10-19 10:28 | 基础版 | WEB | 后端 |  |  | 程少华 | 陈彪 |  | gis数据问题 | GIS需11-04日改完
1046839 | 【大队】菜单管理-资源管理，大队新增资源时，应只能选择到对应的大队及其下属中队，目前还能选择到其他大队和支队；中队端新增，自己选择到自己救援站 | 高 | 严重 | 2022-10-19 10:37 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 金天 | 邓寒香 | 已解决 | 前端需要更换接口
1046874 | 【警情列表】警情信息页面，报警人电话显示不正确，且没有录音 | 高 | 严重 | 2022-10-19 15:55 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 张雁翔 | 艾全伟 | 已解决 | 报警电话号码由前端处理，录音文件现已正常显示 | 三方通话记录排查
1046906 | 【菜单管理-资源管理】大队和中队查看各资源页面，消防救援机构所属机构显示不正确 | 高 | 严重 | 2022-10-19 17:35 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 金天 | 陈彪 | 已解决
1047027 | 【值班管理】】缺陷描述：web端更新了值班信息，App端工作台-今日值班没有实时更新，大队数据一直没更新；岗位数据问题 | 高 | 严重 | 2022-10-21 11:44 | 合肥 | APP+WEB | 前后端 | 1 | 2 | 金天 | 艾全伟 | 已解决
1047063 | 【移动指挥端APP】工作台-今日值班，点击今日值班，不应先显示值班空页面，然后再显示值班数据页面（过渡的值班空页面不要显示） | 高 | 一般 | 2022-10-21 15:29 | 合肥 | APP | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 艾全伟 | 已解决
1047077 | 【菜单管理-配置管理】对象预案-单位平面图：只上传平面图，或者是上传完网盘二维码后再上传平面图，平面图图片无法显示 | 高 | 一般 | 2022-10-21 16:42 | 合肥 | WEB | 前后端 |  |  | 于威 | 丁甲 | 无需解决 | 代码未更新
1047079 | 【菜单管理-配置管理】对象预案-详情页面：单位平面图、人员疏散图、力量部署图对应的楼层右侧分布，多展示了一个“总” | 高 | 一般 | 2022-10-21 16:49 | 合肥 | WEB | 前后端 |  |  | 于威 | 丁甲 | 无需解决 | 需求变更
1038225 | 【消防作战组】APP web同时登陆 通话状态没有同步 | 高 | 严重 | 2022-03-17 09:21 | 合肥 | APP | 前后端 | 4 | 2 | 李诚 | 王子翔 | 已解决 | 宜昌已经解决，事后在同步到其他环境
1043242 | 【移动指挥端】警情详情-消防作战组：发起视频通话，只响了一声，就没声音了 | 高 | 严重 | 2022-07-20 14:45 | 合肥 | APP | 前后端 | 4 | 2 | 李诚 | 王子翔 | 已解决 | 插件问题？
1043263 | 【移动指挥端APP】警情详情-消防作战组：点击互动标绘/查看互动标绘，地图页面加载慢 | 高 | 一般 | 2022-07-20 17:27 | 合肥 | APP | 前后端 | 4 | 2 | 金天 | 王子翔 | 等待验证 | 待查
1044197 | 【119接警】语音识别显示不全 | 高 | 严重 | 2022-08-25 12:57 | 合肥 | WEB | 后端 | 0 | 2 | 张雁翔 | 王子翔 |  |  | 11-04前解决，乐科提供标识
1044946 | 【消防作战组】两个手机，登陆同一个账号， 先登陆的账号，消防作战组发送不了消息 | 紧急 | 致命 | 2022-09-13 10:27 | 安庆 | APP | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 陈彪 | 已解决 | 重新发个版本
1045545 | 【app首页】刚下载的app,打开后页面空白，没有登录页，点击我的发现是登录状态。2）点击升级提示已是最高版本 | 紧急 | 致命 | 2022-09-23 12:00 | 安庆 | APP | 前端 | 0 | 0 | 李诚 |  | 已解决
1046803 | 【app详情】app端两个手机，登陆同一个账号， 先登陆的账号，消防作战组发送不了消息、作战组中的指令提示网络错误（安庆淮南都有这个问题） | 紧急 | 致命 | 2022-10-18 17:28 | 基础版 | APP | 前后端 |  |  | 李诚 | 艾全伟 | 已解决 | 前端没有问题，后端确认下
1044337 | 【app导航】导航到火灾地点，当第1次选择高德或者百度导航时，清除导航的信息但不退出地图，然后再到app中进行第2次导航，跳转到地图页面，但是没有再次导航 | 紧急 | 致命 | 2022-08-30 16:35 | 安庆 | APP | 前端 | 1 | 0 | 程少华 |  | 已解决
1042480 | 【web】【消防作战组】可以同时向一个人发起会话----优化（后端+前端） | 中 | 一般 | 2022-07-01 15:45 | 合肥 | APP | 前后端 |  |  | 李诚 | 艾全伟 | 已解决
1043667 | 【修改密码】头像中修改密码，新密码设置成与原来的密码相同，点击确认，没有反应 | 中 | 一般 | 2022-08-09 17:42 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 于威 | 伍旺胜 | 已解决 | 重新打开 | 合肥测试环境已更新
1044076 | 【Gis】进入警情接警表单页面，拖动gis，无法拖动（重现概率50%） | 中 | 一般 | 2022-08-22 17:50 | 合肥 | WEB | 前端 | 2 | 0 | 张雁翔,金天 |  | 无法复现
1044092 | 【移动指挥端APP-消防作战组】打开无人机，链接只能复制一次，下次再次复制，无法复制 | 中 | 一般 | 2022-08-23 10:49 | 合肥 | APP | 前端 | 1 | 0 | 李诚 |  | 已解决
1044093 | 【移动指挥端APP-消防作战组】打开无人机链接，播放几秒后，无法返回到消防作战组 | 中 | 一般 | 2022-08-23 10:51 | 合肥 | APP | 前端 | 1 | 0 | 李诚 |  | 已解决
1044096 | 【移动指挥端APP】消防作战组：打开txt文本后，切换到火场文书/文电信息后后，再点击【消防作战组】，页面样式显示错乱 | 中 | 一般 | 2022-08-23 13:07 | 合肥 | APP | 前端 | 1 | 0 | 金天 |  | 已解决
1044097 | 【移动指挥端APP】消防作战组：打开处置要带提醒，文档第二页是空的，实际源文件没有第二页 | 中 | 一般 | 2022-08-23 13:15 | 合肥 | APP | 前端 | 2 | 0 | 金天 |  | 无法复现
1044559 | 【app消防作战组】手机app放置2天不打开，周一打开使用作战组发送消息，消息发送成功，但阅读框内不显示消息，退出重新登录又可以发送消息了 | 中 | 严重 | 2022-09-05 12:03 | 安庆 | APP | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 王子翔 | 已解决
1045007 | 【菜单管理-配置管理】对象预案：导出pdf 标题显示错误 | 中 | 一般 | 2022-09-14 10:32 | 合肥 | WEB | 前端 | 2 | 0 |  | 丁甲 | 已解决
1045476 | 【警情-处置跟踪】消防作战组/火场文书/文电信息：内容超过一页时，app端再次发送，web端没有自动定位到最新app发送的消息处 | 中 | 一般 | 2022-09-22 15:35 | 合肥 | WEB | 前端 | 2 | 0 | 金天 |  | 已解决
1045489 | 【app我的】测试环境app点击版本号升级，下载的是合肥的app | 中 | 一般 | 2022-09-22 16:25 | 安庆 | APP | 前后端 | 1 | 1 | 李诚 | 艾全伟 | 已解决
1046266 | 【登录】账号重复登录提醒：当一个账号在一台设备登录，然后退出登录，此时账号没有在任何设备上登录，在原来的设备上进行登录，却还提示账号在其他设备上已登录 | 中 | 一般 | 2022-10-10 20:16 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 李诚 | 王子翔 | 已解决 | 宜昌已经没有问题，前端没有问题后端确认下
1046376 | 【Gis】已调派的车辆，没有以气泡形式展示车牌号信息 | 中 | 一般 | 2022-10-12 11:02 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 郭军 | 陈彪 | 已解决 | 需要振洪处理
1046916 | 【菜单管理-信息管理】“地理纠偏记录”改为“地址纠偏记录” | 中 | 一般 | 2022-10-20 09:36 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 金天 | 邓寒香 | 已解决
1046961 | 【统计分析-警情统计】警情场所为“建构筑物”，却统计在了“非建构筑物” | 中 | 一般 | 2022-10-20 17:38 | 基础版 | WEB | 前后端 |  |  | 金天 | 丁甲 | 已解决
1047048 | 【119报警/人工接警】转警，错位接警弹框，样式未做调整 | 中 | 一般 | 2022-10-21 15:02 | 合肥 | WEB |  |  |  | 于威 |  | 无需解决 | 代码未更新
1047076 | 【菜单管理-配置管理】对象预案：新增页面，无法直接点选“无” | 中 | 一般 | 2022-10-21 16:20 | 合肥 | WEB |  |  |  | 于威 | 丁甲 | 已解决
1047082 | 【菜单管理-配置管理】对象预案：行车路线图、消防水源图、单位平面图、上传图片后，原来的标题不显示了 | 中 | 一般 | 2022-10-21 16:57 | 合肥 | WEB |  |  |  | 于威 | 丁甲 | 已解决 | 需求变更
1047093 | 【菜单管理-配置管理】对象预案-新增编辑页面，危险品名称，改为危化品名称 | 中 | 一般 | 2022-10-21 17:37 | 合肥 | WEB |  |  |  | 于威 | 丁甲 | 已解决 | 需求变更
1038504 | 【消防作战组】没有结束的消息留痕 | 中 | 一般 | 2022-03-31 20:23 | 合肥 | WEB | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 王子翔 | 已解决
1039386 | 【消防应急联动-警情】显示为空 | 中 | 一般 | 2022-05-13 11:15 | 宜昌 | APP | 前端 | 2 | 0 | 金天 |  | 无法复现 | 页面改版已无法复现 | tapd状态变更下
1041645 | 【警情列表】警情详情-消防作战组：视频/电话，现场指挥列表优化---优化 | 中 | 一般 | 2022-06-22 17:59 | 合肥 | APP+WEB | 前端 | 2 | 0 | 李诚 |  | 已解决 | 成员数据--系统用户是否可以??
1042473 | 【web】【消防作战组】同一个会话 多次邀请人员 展示多个消息留痕-bug | 中 | 一般 | 2022-07-01 14:54 | 合肥 | APP+WEB | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 艾全伟 | 已解决 | 需要app端处理
1042474 | 【web】【消防作战组】通话中有成员退出了系统 | 中 | 一般 | 2022-07-01 15:45 | 合肥 | APP+WEB | 前端 | 1 | 0 | 李诚 |  | 已解决
1042497 | 【web】【消防作战组】两个结束的消息留痕---BUG | 中 | 一般 | 2022-07-01 16:45 | 合肥 | APP+WEB | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 王子翔 | 已解决
1042554 | 【警情列表】【语音识别】语音识别为空 | 中 | 一般 | 2022-07-04 17:04 | 合肥 | WEB | 后端 | 3 | 3 | 郭军 | 王子翔 | 重复问题 | 需要前端处理，挂机后刷新下警情 | 11-04前解决
1042666 | 【APP】【二次定位】首次打开二次定位时 ，位置定位在安居苑 | 中 | 一般 | 2022-07-06 16:24 | 合肥 | APP | 前端 | 1 | 0 | 李诚,金天 |  | 无法复现 | 无法复现
1043256 | 【移动指挥端APP】消防作战组：点击视频拍照后，提示“上传失败”，建议可参考拍摄很短时，提示“录制时间过短”“” | 中 | 一般 | 2022-07-20 16:25 | 合肥 | APP | 前后端 | 2 | 2 | 李诚 | 王子翔 | 已解决 | 需要前端处理
1043258 | 【移动指挥端】消防作战组：同一个账号（daoxc01/a123456）同时登陆了web和app，app发起视频/语音通话，web端也会自动发起；但是web端发起通话，app端没有自动发起 | 中 | 一般 | 2022-07-20 17:02 | 合肥 | APP | 前端 | 2 | 0 | 李诚 |  | 已解决 | 宜昌已经解决，事后在同步到其他环境
1043259 | 【移动指挥端】消防作战组：同一个账号（daoxc01/a123456）同时登陆了web和app，app发起视频/语音通话后主动挂断，web受理终端仍显示 | 中 | 一般 | 2022-07-20 17:06 | 合肥 | APP | 前端 | 2 | 0 | 李诚 |  | 已解决 | 宜昌已经解决，事后在同步到其他环境
1043260 | 【移动指挥端APP】警情详情-点击“通讯信息”进入消防作战组页面，页面会闪几次，见视频 | 中 | 一般 | 2022-07-20 17:14 | 合肥 | APP | 前端 | 4 | 0 | 金天 |  | 已解决
1043472 | 【app详情】已经结案的数据，在app端可以再进行操作，已经结案的数据操作按钮要隐藏 | 中 | 一般 | 2022-07-28 17:21 | 安庆 | APP | 前端 | 2 | 0 | 李诚,金天 |  | 已解决
1043478 | 【app详情】app中的gis地图中的警情图标、警情等级图标颜色显示全都是相同的，与web端颜色保持一致 | 中 | 一般 | 2022-07-28 18:36 | 安庆 | APP | 前端 | 2 | 0 | 金天 |  | 设计如此 | 需要UI出图
1043481 | 【app我的】app端和web端，按照规则重新设置密码，无法修改保存密码 | 中 | 一般 | 2022-07-29 09:04 | 安庆 | APP | 前端 | 2 | 0 | 金天 | 伍旺胜 | 已解决
1043553 | 【移动指挥端】消防作战组：输入框输入文字，没有换行，按钮被挤掉不显示了 | 中 | 一般 | 2022-08-03 16:09 | 基础版 | APP | 前端 | 1 | 0 | 金天 |  | 已解决
1044103 | 【配置管理-对象预案】详情：建筑信息区域，相关问题 | 中 | 一般 | 2022-08-23 14:41 | 合肥 | WEB | 前后端 | 3 | 2 | 于威 | 丁甲 | 已解决 | 重新打开，打开时间10.21
1044267 | 【菜单管理-值班管理】历史记录：列表不应显示今天的数据 | 中 | 一般 | 2022-08-26 14:40 | 合肥 | WEB | 后端 | 0 | 1 |  | 陈彪 | 已解决
1044276 | 【菜单管理-值班管理】中队端-历史记录：列表和导出excel中，值班干部没有蓝色标识 | 中 | 一般 | 2022-08-26 16:16 | 合肥 | WEB | 后端 | 2 | 3 | 金天 | 伍旺胜 | 已解决 | 前端部分已修改
1044446 | 【移动指挥端APP】消防作战组：打开txt文本后，切换到火场文书/文电信息后后，再点击【消防作战组】，页面样式显示错乱 | 中 | 一般 | 2022-09-02 10:29 | 基础版 | APP | 前端 | 1 | 0 | 金天 |  | 已解决
1044474 | 【警情列表】【语音识别】语音识别为空 | 中 | 一般 | 2022-09-02 11:31 | 基础版 | WEB | 前后端 | 0 | 0 | 张雁翔 | 王子翔 | 重复问题 | 与上个BUG重复