## 森林防火专项
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 登录页 |  |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-19
| 新增需求 | 监测值守系统 | 顶部、侧边 | 顶部导航、菜单联动、侧边栏 |  | 开发完成 | 张雁翔 | 4 |  | 2024-11-14 | 2024-11-19
| 新增需求 | 监测值守系统 | 消息 | 消息提醒弹窗 |  | 开发完成 | 张雁翔,朱正国 | 4 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 首页 |  |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华,张雁翔 |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 监测值守 | 已处置、待处置列表、查看位置-跳GIS |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 6 | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 核警处置-核警拨号 |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 核警处置-核警通话状态 |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 3 | 5 | 2024-11-14 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 核警处置-核警处置 |  | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 16 | 10 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 需求变动 | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 核警处置-核警处置-火情发送 |  | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 6 | 6 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | [5 empty] | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 核警处置-核警处置-h5反馈 |  | 需求变动 | 朱正国,陈雍 | 8 | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | [5 empty] | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 查看详情(已处置有处置节点) |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 3 | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 查看视频 |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 6 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 协助复核 |  | 需求变动 | 朱正国,陈雍 | 6 | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-25
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 无人机调度- 全屏窗口调用外部地址 |  | 开发完成 | 张雁翔
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 查看视频-核警处置 |  | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 8 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | [5 empty] | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 查看视频-火情推送 |  | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 6 | 1 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | [5 empty] | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 远程监测 | 实时监测-列表 |  | 开发完成 | 徐亮,程少华 | 6 | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 实时监测-查看详情 |  | 开发完成 | 徐亮,程少华 | 3 | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 设备运行监测-列表 |  | 开发完成 | 徐亮,程少华 | 3 | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 设备运行监测-详情 |  | 开发完成 | 徐亮,程少华 | 3 | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 视频监控 |  | 开发完成 | 徐亮,程少华 | 6 | 12 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 服务监管 | 巡检维护跟踪-列表 |  | 开发完成 | 艾全伟,陈雍 | 6 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 巡检维护跟踪-新增、编辑 |  | 开发完成 | 艾全伟,陈雍 | 8 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 巡检维护跟踪-导入 |  | 需求暂停 | 艾全伟,陈雍 | 4 | 8 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 巡检维护跟踪-详情 |  | 开发完成 | 艾全伟,陈雍 | 4 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 数据分析 | 设备告警统计 |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 16 | 16 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 服务数据统计 |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 8 | 16 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测月度报告-列表 |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 4 | 2 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测月度报告-预览 |  | 需求暂停 | 艾全伟,程少华 | 4 | 20 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测月度报告--生成 - 后端生成 |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 2 | 16 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 系统设置 | 设备管理-列表 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 6 | 12 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 设备管理-新增、编辑 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 8 | 12 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 设备管理-详情 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 4 | 12 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 模型版本管理-图像识别优化训练集- 多特征烟火样本数据集 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 8 | 16 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 模型版本管理-图像识别优化训练集- 正负样本库 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 8 | 16 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 模型版本管理-模型训练优化-列表 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 6 | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 模型版本管理-模型训练优化-版本上架 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 6 | 8 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 模型版本管理-模型训练优化-详情 |  | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 3 | 12 | 2024-11-18 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | GIS地图 | 地图接入、GIS数据撒点、顶部统计 |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 16 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 右侧窗口、地图图例、地图点位详情弹窗 |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 12 | 6 | 2024-11-19 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测点位右侧窗口 |  | 开发完成 | 朱正国,张雁翔 | 6 | 8 | 2024-11-19 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 登录页 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 3 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 主体框架、顶部 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 8 | 6 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 首页 | 中间地图接入、撒点 |  | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 16 | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 监测设备覆盖 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 监测类型覆盖 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 监测区域覆盖 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 风险等级分布 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 今日监测概况 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 今日告警概况 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 防火一张图 | 主体部分、撒点 |  | 开发完成 | 葛江龙,韩瑜 | 4 | 6 | 2024-11-19 | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 单个警情GIS | 主体部分 |  | 开发完成 | 葛江龙,韩瑜 | 3 | 2 | 2024-11-19 | 2024-11-20
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 左侧窗口 |  | 开发完成 | 李诚,王子翔 | 8 | 10 | 2024-11-14 | 2024-11-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 右侧窗口（不包含综合图层） |  | 开发完成 | 崔飘雨,王子翔 | 6 | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 调用寒香的接口
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 附近资源 - 高点视频 |  | 开发完成 | 金天,王子翔 | 6 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 视频未提供,暂未对接
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 附近资源 - 无人机 |  | 开发完成 | 李克华,金天 | 4 | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  |  |  |  | 视频未提供,暂未对接
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 附近资源 - 瞭望塔 |  | 开发完成 | 李克华,金天 | 3 | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-16
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 附近资源 - 天网视频 |  | 需求暂停 | 李克华,金天 | 3 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-16
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 复核 - 告警 |  | 需求变动 | 邓寒香,金天 | 16 | 6 | 2024-11-18 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 复核 - 火情下发 |  | 需求变动 | 邓寒香,金天 | 8 | 6 | 2024-11-20 | 2024-11-21
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 风险一张图 | 不确定展示方式（对接）
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 火情管理 | 列表 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 6 | 3 | 2024-11-16 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情 - 基本信息 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 6 | 3 | 2024-11-16 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情 - 处置记录 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 8 | 6 | 2024-11-16 | 2024-11-19
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 首页 | 监测点位撒点交互调整 |  | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 4 | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 防火一张图 | 添加地址搜索功能 |  | 开发完成 | 李克华,韩瑜 | 4 | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 工具箱功能 - 清屏、测量 |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2 | 0 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 工具箱功能 - 定位 |  | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 4 | 3 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 今日警情调整 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 2 | 1 | 2024-11-21 | 2024-11-21
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 火情管理 | 列表调整 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 2 | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-21
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 发布、解除 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 16 | 3 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 视频未提供,暂未对接
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 发布详情视频云台控制 |  | 开发完成 | 金天,伍旺胜
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 填报 (字段变更) | V2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-27
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情调整（详情+处置记录） |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 6 | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情 - 处理记录-反馈信息 | V2 | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-26
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情 - 处理记录-填报信息 | V2 | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-26
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情 - 处理记录-填报信息-变更 |  | 开发完成 | 金天
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 详情-无人机视频弹窗 | V2 | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-27
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 防火资源 | 资源管理 |  | 开发完成 | 王子翔,金天 | 16 | 16 | 2024-11-21 | 2024-11-26
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 资源管理 - 基础设施（瞭望塔、取水点、阻隔带、防火道路、 机场、火车站）列表+CRUD
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 资源管理 - 重要目标（学校、医院、电力设施、地灾隐患点、 危化企业、煤矿企业）列表+CRUD
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 资源管理 - 应急资源（救援队伍、装备物资、专家）列表+CRUD
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 资源管理 - 监测点位 列表+CRUD
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 视频监控 | 接口完成 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 12 | 8 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 视频未提供,暂未对接
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 护林巡护 |  | 开发完成 | 李克华,崔飘雨 | 6 | 6 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 护林巡护-轨迹弹窗 | V2 | 开发完成 | 李克华,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-27
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 指挥体系 | 列表 |  | 开发完成 | 邓寒香,李诚 | 3 | 6 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 新增、编辑 |  | 开发完成 | 邓寒香,李诚 | 4 | 3 | 2024-11-21 | 2024-11-22
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 系统配置-用户管理 | 列表 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 3 | 6 | 2024-11-23 | 2024-11-23
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 新增、编辑 |  | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 4 | 3 | 2024-11-23 | 2024-11-23
APP | 新增需求 | 移动APP | 登录页 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 3 | 1 | 2024-11-26 | 2024-11-26
APP | 新增需求 | 移动APP | 护林员 | 首页 |  | 开发完成 | 韩瑜 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-27
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 护林巡护-开始巡护中 |  | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 24 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-29
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 护林巡护-历史巡护 |  | 开发完成 | 王子翔,崔飘雨 | 12 | 3 | 2024-11-27 | 2024-11-28
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情上报-上报表单 |  | 开发完成 | 李克华,崔飘雨 | 10 | 3 | 2024-11-28 | 2024-11-28
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情上报-历史记录 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 6 | 2 | 2024-11-25 | 2024-11-25
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火点核查-列表 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 6 | 2 | 2024-11-25 | 2024-11-26
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火点核查-待复核详情 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-26
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火点核查-已复核详情 |  | 开发完成 | 李克华,李诚 | 4 | 2 | 2024-11-26 | 2024-11-27
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火点核查-一事一链短信核查（h5） |  | 开发完成 | 李克华,陈雍 | 3 | 2 | 2024-11-22 | 2024-11-25
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火情记录-列表 | V2 | 开发完成 | 李克华,李诚 | 6 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火情记录-详情 | V2 | 开发完成 | 李克华,李诚 | 5 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火情记录-现场反馈 | V2 | 开发完成 | 李克华,李诚 | 4 | 3 | 2024-11-27 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情管理-火情记录-现场反馈（已解除） | V2 | 开发完成 | 李克华,李诚 | 3 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP | 基层灭火人员 | 首页 |  | 开发完成 | 李克华,崔飘雨 | 4 | 3 | 2024-11-29 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情列表 |  | 开发完成 | 李克华,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情详情 |  | 开发完成 | 李克华,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-30
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情详情-救援路线 |  | 开发完成 | 李克华,金天 | 6 | 4 | 2024-11-27 | 2024-11-28
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 火情详情-现场反馈 |  | 开发完成 | 李克华,金天 | 4 | 4 | 2024-11-28 | 2024-11-28
APP | 新增需求 | 移动APP | 我的 | 我的-首页 |  | 开发完成 | 金天 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 我的-个人设置 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 3 | 2 | 2024-11-29 | 2024-11-29
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 我的-修改密码 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 3 | 2 | 2024-11-29 | 2024-11-29
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 我的-关于我们 |  | 开发完成 | 金天 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 地质灾害隐患点 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 危化企业 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 火车站 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 机场 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 学校 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 医院 |  | 后端进行中 | 朱正国 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 物资储备库 |  | 开发完成 | 朱正国 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 救援队伍 |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 专家 |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 预警信息 科技提供的数据时间间隔太久远 |  | 需求暂停 | 邓寒香 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 尾矿库（煤矿企业） |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 取水源（同步合肥接处警数据-消防码头、天然水源） |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 8 | 2024-12-16 | 2024-12-19
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 查看视频核警画面 | 在查看视频进行复核的页面，全屏放大视频后，一键复位、云台控制功能还要在画面里（即全屏播放时也要能进行一键复位、云台控制的操作） | V1.0.1 | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 发布响应视频画面 | 在查看视频进行复核的页面，全屏放大视频后，一键复位、云台控制功能还要在画面里（即全屏播放时也要能进行一键复位、云台控制的操作） | V1.0.1 | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-12-16 | 2024-12-18
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 火情详情 | 监测录屏的视频背景取首桢画面展示。 | V1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨 | 5 |  | 2024-12-16 | 2024-12-17
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 首页 | 监测值守首页：监测设备统计，更改为监控设备统计（统计摄像头的数据） | V1.0.1 | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 1 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-16
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 首页、事件/火情列表 | 监测值守、监测预警两个系统要进行即时数据更新。更新的触发条件包括： 1、监测预警：页面刷新包括：首页的今日监测统计+中间地图数据更新+右下角的今日告警分布三个地方——条件：告警+火情数据又就刷新；防火一张图即时刷新（今日火点+中间GIS点位）——条件：复核为火警+人工上报；火情管理（列表）——复核为火情+人工上报+发布、解除、填报等状态的刷新； | V1.0.1 | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 8 | 8 | 2024-12-17 | 2024-12-18
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 首页、事件/火情列表 | 监测值守、监测预警两个系统要进行即时数据更新。更新的触发条件包括： 2、监测值守：页面刷新包括：首页的今日告警--处置、实时告警提醒、近30日告警量及处置走势图；监测值守（待处置列表）——告警来了就刷新。 | V1.0.1 | 开发完成 | 徐亮,陈雍 | 3 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-17
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 | 首页-风险等级分布 | 1、标题更改为：气象预警分布； 2、数据从合肥城市综合预警平台获取近24小时的气象预警，以当前时间往前追溯，24小时更新一次； 3、对接的预警类型包括红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警，对接的数据区域为合肥市所有区县（4区4县1市，总数为9），即根据各区域的预警类型，统计占比。即：9个区县中，红色预警占几个，橙色预警占几个... 科技提供的数据时间间隔太久远 | V1.0.1 | 需求暂停 | 李诚,邓寒香 |  | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-18
三方对接 | 新增需求 | 监测监管系统 | GIS地图对接 | 影像、矢量、高清等地图数据对接，可以用应急时空中台的账号密码进去捞数据。（账号密码唐处那有） |  | 开发完成 | 刘振洪,韩瑜
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 | 监测值守 | 已处置列表中，针对已复核为火情的事件，增加一个火情推送按钮。但该火情在监测预警里已经解除了，那么推送按钮就置灰不可用了；c除火情以外的其他结果，推送按钮是置灰的，不可用。 | V1.0.2 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 4 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测中心核警的节点中，在复核结果的下方增加每个结果对应的字段，如：火情结果增加火情类型+火情描述两字段；误报结果增加误报原因+当前天气+误报描述字段；烧荒烧杂结果增加是否为计划性作业+备注；其他结果增加备注内容字段； | V1.0.2 | 开发完成 | 朱正国 |  | 3 | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 火情列表、火情详情增加一个火情类型字段，将监测值守里填写的监测类型带过来。 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,崔飘雨 | 1 | 2 | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 1、接收到火情时有个霸屏提醒，并附带提示声音（全局页面监控）； 2、右上角消息提醒功能实现--Ui出图； 3、APP接收火情时， 有霸屏提醒（全局页面监控） ui提供图； | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,陈雍 | 16 | 12 | 2024-12-23 | 2024-12-24
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 通讯录、应急联动两个Tab都按照以下交互优化: 1、组织机构，进来后各区县默认折叠； 2、右侧的人员列表，进入本页面后默认展示全量数据，点击左侧具体组织后后侧数据再变换； 3、右侧的人员列表，最后增加一个所属组织（取该人员对应的最小层级的组织名称展示） | V1.0.2 | 开发完成 | 李诚,邓寒香 | 4 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测值守、监测预警中又云台控制、一键复位的两个弹框中： 视频全屏放大后，一键复位、云台控制、焦距放大缩小等按钮都加大，目前太小了。（即：小屏时跟全屏时要做两套按钮大小的自适应，方便用户使用）； | V1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 监测值守、监测预警中又云台控制、一键复位的两个弹框中： 视频全屏放大后，一键复位、云台控制、焦距放大缩小等按钮都加大，目前太小了。（即：小屏时跟全屏时要做两套按钮大小的自适应，方便用户使用）； | V1.0.2 | 开发完成 | 金天 | 4
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 护林员跟一线调度员的现场反馈页面里，起火原因下拉选项数据取监测预警里填报时的起火原因数据 | V1.0.2 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23
APP | 新增需求 | 移动APP |  | 1、火点复核（已复核了）、火情反馈详情页（已解除了）中，如果没有数据的字段，显示暂无数据，不要显示空； 2、火情记录列表页：卡片中增加一个火情状态（只需要展示已发布、已解除两种状态就行）； 3、火情记录列表页：待反馈文案更改为未反馈； | V1.0.2 | 开发完成 | 李诚,崔飘雨,邓寒香 | 2 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 火情推送，左侧树默认展开有选中子节点的父级节点 | V1.0.2 | 开发完成 | 程少华 | 1 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 告警详情中的录屏背景图片和预警系统保持一致，取抓图第一张，mp4取第一帧 | V1.0.2 | 开发完成 | 程少华 | 1 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 监测值守--视频监控的所有视频播放画面，增加云台控制、焦距放大缩小功能（不含一键复位，按钮排版效果与复核页面一致）； | V1.0.3 | 开发完成 | 程少华 | 2 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 监测预警--视频监控的所有视频播放画面，增加云涛控制、焦距放大缩小功能（不含一键复位，按钮排版效果与发布页面一致）首页视频资源撒点弹窗播放也要增加云台控制等功能 | V1.0.3 | 开发完成 | 程少华 | 2 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 1、系统管理：新增一个二级菜单：角色权限管理。对市级/区县森防指用户的菜单权限进行配置，见右侧原型图 | V1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 14 | 6 | 2025-01-02 | 2025-01-03
WEB | 新增需求 | 监测监管系统 |  | 2、数据权限： A、市级森防指用户数据权限：能查看行政辖区内所有预警、资源、全系统数据； B、区县森防指用户数据权限：只能查看新增用户时选择的行政区县的数据，具体涉及数据划分的页面有：首页、火情管理、视频监控、护林巡护、系统管理--用户管理、消息提醒。（区县级用户跟市级用户都能看资源管理、指挥体系的全部数据）。 注：区县版首页数据分隔涉及： 按区县统计监测设备覆盖； 按区县统计辖区监测点位对应的监测类型覆盖； 监测区域不用动，各区县都能看到全部的； 风险等级分布，暂时无数据，不用动； 今日监测该框，只统计自己辖区的监测点位的告警、处置、巡检设备数据； 今日告警分布也是只统计区县自己辖区的数据，其他的区县还在横轴上留着，没有数据而已。 中间地图：只展示自己区县辖区内的摄像头点位数据；鼠标悬停到其他区县，显示灰色，只有自己区县鼠标悬停才有高亮黄色。 | V1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香,艾全伟 | 2 | 8 | 2025-01-06 | 2025-01-06
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 在已处置火情推送弹框中，在已选择区，将前一次推送过的人员姓名标红，并在已选择区右上角加上文字注释： 注：*红色字体人员为已推送人员 | V1.0.3 | 开发完成 | 程少华,艾全伟 | 2 | 2 | 2025-01-03 | 2025-01-03
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 1、去掉视频路径字段，更改为在线状态字段； 2、查询条件上也增加在线状态下拉查询； 3、字段空间重新拍下，前面空间可以紧凑点，把所在位置尽量都展示全； 4、设备位置里有较多的重复，比如安徽合肥，都不用评出来展示（是否需要请海康协助去掉） | V1.0.3 | 开发完成 | 程少华,艾全伟 | 4 | 1 | 2025-01-03 | 2025-01-06
WEB | 新增需求 | 监测值守系统 |  | 多账号坐席呼叫 | V1.0.3 | 开发完成 | 朱正国 | 0 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-02

## 智慧场站管理系统
类型 | 版本 | 所属应用 | 一级菜单/模块 | 二级菜单/模块 | 功能描述 | 前端工时(H) | 前端开发状态 | 前端开发人员 | 前端研发开始时间 | 前端研发结束时间 | 后端工时(H) | 后端开发人员 | 后端开发状态 | 后端研发开始时间 | 后端研发结束时间 | 自测完成时间 | 开发备注 | 提测时间 | 开发备注 | 实际提测时间 | 测试人员 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 测试备注 | 上线时间
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 大屏layerout |  |  | 8 | 已完成 | 金天 | 2024-12-25 | 2024-12-31 |  | 伍旺胜 |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 登录页/登出 |  |  | 4 | 待定 | 金天 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 3 | 伍旺胜 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 首页 | 三维地图（集团、地市） |  | 16 | 已完成 | 金天 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 12 | 伍旺胜 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 前端参加怀柔项目,进度暂停
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 二维地图（集团、地市） |  | 16 | 已完成 | 金天 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 8 | 伍旺胜 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 前端参加怀柔项目,进度暂停
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 异常动态 |  | 4 | 已完成 | 金天,崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 8 | 伍旺胜 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | SCADA实时数据 |  | 6 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 3 | 伍旺胜 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 异常分类及处置进度统计 |  | 6 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 8 | 伍旺胜 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 异常趋势分析 |  | 6 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 6 | 艾全伟 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 中间统计数据 |  | 2 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 6 | 艾全伟 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 右侧视频 |  | 14 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 8 | 艾全伟 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 预警推送 |  | 4 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 场站管理 | 异常动态 |  | 4 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 6 | 艾全伟 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 生产设备实时运行状态 |  | 6 | 已完成 | 崔飘雨 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 3 | 艾全伟 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 设备设施管理系统未提供数据
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 实时监控 |  | 6 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 艾全伟 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 设备设施分类及占比分析 |  | 6 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 3 | 艾全伟 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 设备设施管理系统未提供数据
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 违规行为分析结果趋势分析 |  | 6 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 6 | 艾全伟 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 任务执行情况 |  | 6 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 艾全伟 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 安全巡检子系统未提供数据
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 报警信息推送 |  | 4 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 中间GIS数据统计 |  | 2 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | GIS部分 |  | 10 | 已完成 | 张雁翔 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 融通项目音视频功能扩展
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 弹窗 | 生产设施设备：展示设备信息、检修信息、维保信息 | 6 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 5 | 朱正国 | 对接子应用 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 优选安徽总队app对接
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 弹窗 | 物理网设备：展示设备信息、异常记录 | 6 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 优选安徽总队app对接
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 弹窗 | 视频监控：展示设备信息、异常记录、在线视频 | 6 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 4 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 优选安徽总队app对接
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 弹窗 | 消防设施：展示设备信息 | 6 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03 | 优选安徽总队app对接
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 生产安全 | 组织机构 | 大部分静态页面 | 6 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 3 | 朱正国 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | SCADA实时数据查看 |  | 12 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 | 伍旺胜 | 已完成 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 预警信息 |  | 6 | 已完成 | 韩瑜 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 人车管理 | 服务人员分类统计 |  | 6 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 人员安全预警 |  | 4 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 人员出入记录 |  | 4 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 运输车辆分类统计 |  | 6 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 车辆安全预警 |  | 4 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 车辆出入记录 |  | 4 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 中间统计数据 |  | 2 | 已完成 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
GIS | V1.0.0 | 智慧场站管理系统 |  | 中间GIS |  | 12 | 进行中 | 程少华 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 2024-01-03
| V1.0.0 | 智慧场站管理系统 | 首页 | 跟据用户跳不同tap |  | 2 | 已完成 | 金天 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0

## 设备设施系统
类型 | 版本 | 所属应用 | 一级菜单/模块 | 二级菜单/模块 | 功能描述 | 前端工时(H) | 前端开发状态 | 前端开发人员 | 前端研发开始时间 | 前端研发结束时间 | 后端工时(H) | 前端开发人员 | 后端开发状态 | 后端研发开始时间 | 后端研发结束时间 | 自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 实际提测时间 | 测试人员 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 测试备注 | 上线时间
WEB |  | 基础框架 |  |  |  | 4 | 已完成 | 李诚 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 4 | 葛江龙 | 已完成 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 2025-01-13
WEB | V1.0.0 | 设备设施管理 | 设备全周期管理 | 设备台账 | 组织机构、列表、设备档案、新增、导出、报废、删除、二维码、编辑 | 8 | 已完成 | 李诚 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 6 | 葛江龙 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  |  | 检修、报废、编辑、二维码 | 8 | 已完成 | 李诚 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 6 | 葛江龙 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  |  | 设备档案(检修记录、维保记录、报废记录) | 6 | 已完成 | 李诚 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 6 | 徐亮 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  | 设备维保 | 组织机构、列表、维保设定、启停计划、详情、二维码 | 8 | 已完成 | 姜子煜 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 8 | 徐亮 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  |  | 维保计划+任务执行计划 | 12 | 已完成 | 姜子煜 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 8 | 徐亮 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  |  | 设备维保清单列表、详情 | 8 | 已完成 | 姜子煜 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 4 | 徐亮 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  | 设备检修 | 列表、详情 | 14 | 已完成 | 姜子煜 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 4 | 徐亮 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  | 设备报废 | 列表、详情 | 12 | 已完成 | 陈庸 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 4 | 徐亮 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  | 设备运行监测 | 实时监测 | 复用互联网监测页面(iframe嵌入) |  |  | 陈庸 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 0 |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  | 运行监测 | 启动、关闭、暂时不对接、详情里面有静态页面、设备信息 实时读数、监测曲线、异常记录 | 16 | 已完成 | 陈庸 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 10 | 葛江龙 | 已完成 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  |  | 监测分析 | 复用互联网监测页面(iframe嵌入) |  |  | 李诚 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 0 |  |  | 2024-12-24 | 2025-01-13 | 2025-01-14
WEB |  |  | 基础设置 | 设备类型 | 复用 | 4 | 已完成 | 李诚 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2 | 葛江龙 | 已完成 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14
GIS |  |  | 面板 | 设备监测状态 |  | 8 | 已完成 | 姜子煜,金天 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 4 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 设备监测状态更多弹窗 |  | 8 | 已完成 | 姜子煜,金天 |  |  | 3 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 实时监控 | 复用 | 6 | 已完成 | 姜子煜,金天 |  |  | 1 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 设备类型占比分析 |  | 6 | 已完成 | 姜子煜,金天 |  |  | 3 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 设备状态分析 |  | 6 | 已完成 | 姜子煜,金天 |  |  | 6 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 设备维保任务分析 |  | 6 | 已完成 | 姜子煜,金天 |  |  | 6 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 顶部数据统计 |  | 4 | 已完成 | 姜子煜,金天 |  |  | 3 | 徐亮 | 已完成
|  |  | 弹窗 | 设备信息 |  | 4 | 已完成 | 金天,李诚 |  |  | 3 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 异常记录 |  | 5 | 已完成 | 金天,李诚 |  |  | 4 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 在线视频 | 复用 | 2 | 已完成 | 金天,李诚 |  |  | 0 | 徐亮 | 已完成
|  |  |  | 维护记录 |  | 6 | 已完成 | 金天,李诚 |  |  | 3 | 徐亮 | 已完成
|  |  | GIS部分交互 |  |  |  | 已完成 | 金天 |  |  | 2 | 徐亮 | 已完成
APP |  |  | 设备保养 | 保养任务生成 |  | 6 | 已完成 | 郭军 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 保养任务列表 |  | 5 | 已完成 | 郭军 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 维保表单 |  | 4 | 已完成 | 郭军 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 维保信息 |  | 6 | 已完成 | 郭军 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 葛江龙 | 已完成
|  |  | 扫一扫 | 设备详情 |  | 4 | 已完成 | 郭军 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 设备巡检 |  | 6 | 已完成 | 郭军 |  |  | 6 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 设备维保 |  | 5 | 已完成 | 郭军 |  |  | 4 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 设备检修 |  | 4 | 已完成 | 郭军 |  |  | 3 | 葛江龙 | 已完成
|  |  |  | 设备报废 |  | 4 | 已完成 | 郭军 |  |  | 3 | 葛江龙 | 已完成

## 安全生产-现场&区域管理
版本 | 功能模块 |  |  |  | 需求类型 | 后端工作量(小时) | 实际开始时间后端 | 后端实际结束时间 | 后端研发负责人 | 后端状态 | 前端工作量(小时) | 前端实际开始时间 | 前端实际结束时间 | 前端研发负责人 | 前端状态 | 冒烟测试 | 提测日期 | 用例编写评审时间 | 测试时间评估 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 测试负责人 | 当前进度 | 完成度 | 总体进度 | 备注
| 客户端 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能
V1.0.0 | 现场管理MIS | 我的待办 | 设备维护 | / |  | 3 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 葛江龙 | 已完成 | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 金天 | 已完成
|  |  | 设备报废 | / |  | 3 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 葛江龙 | 已完成 | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 金天 | 已完成
|  |  | 应急设施检查 | / |  | 5 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 储伟亮 | 已完成 | 6 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 金天 | 已完成
|  |  | 应急设施整改 | / |  | 5 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 储伟亮 | 已完成 | 6 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 金天 | 已完成
|  | 设备管理 | 设备信息管理 | / |  | 5 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 葛江龙 | 已完成 | 8 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 李诚 | 已完成
|  |  | 设备类型管理 | / |  | 2 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 葛江龙 | 已完成 | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 李诚 | 已完成
|  | 应急设施管理 | 应急设施物资 | / |  | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 储伟亮 | 已完成 | 4 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 李诚 | 已完成
|  |  | 应急设施管理 | / |  | 6 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 储伟亮 | 已完成 | 6 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 李诚 | 已完成
|  |  | 应急设施类型管理 | / |  | 2 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 陈彪 | 已完成 | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 李诚 | 已完成
|  | 危化品清单 | 危化品清单 | / |  | 4 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 陈彪 | 已完成 | 5 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 金天 | 已完成
|  |  | 化学成分列表 | / |  | 2 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 陈彪 | 已完成 | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 金天 | 已完成
|  | 安全检查记录 | 安全检查记录 | / |  | 4 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 陈彪 | 已完成 | 5 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 金天 | 已完成
|  |  | 安全检查类型管理 |  |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 陈彪 | 已完成 | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 李诚 | 已完成
|  | 我的待办消息对接 | 设备维护、报废、应急设施检查、应急设施整改 |  |  | 8 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 葛江龙、储伟亮 | 已完成 | 0 |  |  |  | 已完成
|  | 统一平台跳转到系统 | 设备维护、报废、应急设施检查、应急设施整改 |  |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 储伟亮 | 已完成 | 5 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 金天 | 已完成
V1.0.0 | 现场管理GIS | 人员类型 |  | 跟产品确认 |  | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 夏海洋 | 已完成
|  | 最新作业 |  | 找伍旺胜对 |  | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 夏海洋 | 已完成
|  | 安全风险 |  | 找时迎勇对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 5 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 夏海洋 | 已完成
|  | 物联网预警 |  | /event/iotWarn |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 陈彪 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 孙兴德 | 已完成
|  | 最新隐患 |  | /event/hazardList |  | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 陈彪 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 孙兴德 | 已完成
|  | 实时视频监控 |  |  |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 6 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 孙兴德 | 已完成
|  | 设备Gis撒点 |  |  |  | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 8 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 崔飘雨 | 已完成
|  | 设备弹窗 |  |  |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 金天 | 已完成
|  | 设备数量以及跟单位、楼层联动 |  |  |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 5 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 金天 | 已完成
|  | 应急设施撒点 |  |  |  | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 崔飘雨 | 已完成
|  | 应急设施弹窗 |  |  |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 金天 | 已完成
|  | 应急设施数量以及跟单位、楼层联动 |  |  |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 葛江龙 | 已完成 | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 金天 | 已完成
|  | 定位人员撒点 |  | 跟产品确认 |  | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 崔飘雨 | 已完成
|  | 定位人员弹窗 |  | 跟产品确认 |  | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 金天 | 已完成
|  | 人员数量 |  |  |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 金天 | 已完成
|  | 未处置隐患撒点 |  | 找李慧泉对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 郭军 | 已完成
|  | 隐患弹窗 |  | 找李慧泉对 |  | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 5 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 程少华 | 已完成
|  | 未处置隐患数量以及跟单位楼层联动 |  | 找李慧泉对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 程少华 | 已完成
|  | 风险区域GIS |  | 找时迎勇对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 郭军 | 已完成
|  | 风险区域弹窗 |  | 找时迎勇对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 程少华 | 已完成
|  | 风险区域数量以及联动 |  | 找时迎勇对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 徐亮 | 已完成 | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 程少华 | 已完成
|  | 进行中作业撒点 |  | 找伍旺胜对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 郭军 | 已完成
|  | 进行中作业弹窗 |  | 找伍旺胜对 |  | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 程少华 | 已完成
|  | 作业数量联动 |  | 找伍旺胜对 |  | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 李克华 | 已完成 | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 程少华 | 已完成
V1.0.0 | 现场管理MIS和GIS交互 | 设备和应急设施管理菜单联动GIS | [8 empty] | 6 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 金天 | 已完成
| 位置区域管理 | 位置单位树、楼栋楼层树 |  |  |  | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 金天 | 已完成
|  | 楼层房间GIS部分修改 |  |  |  | 3 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 葛江龙 | 已完成 | 8 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 金天 金天 | 已完成
| 区域管理 | 列表、新增、删除、详情、批量删除 |  |  |  | 6 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 凌朝阳 | 已完成 | 8 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 程少华、郭军 | 已完成
|  | 区域单位树 |  |  |  | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 金天 | 已完成
|  | 区域列表和GIS联动 |  |  |  | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 葛江龙 | 已完成 | 6 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 郭军 | 已完成
|  | 室内GIS插件引入 |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 郭军 | 已完成
V1.0.1 | 现场管理-WEB | 我的待办 | 设备检查 | 列表、检查操作、详情、检查提交 | 新增需求 | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 李克华 | 已完成 | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 范琪 | 已完成
|  |  |  | 设备检查待办定时任务 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备监测 | 列表、检查操作、详情、监测提交 | 新增需求 | 4 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 设备监测定时任务 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备保养 | 增加详情页面，表单提交文件上传 | 修改需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 设备保养定时任务 | 修改需求 | 1 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备报废 | 增加详情页面，表单提交文件上传 | 修改需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
已完成
|  |  | 重点部位检查 | 列表、检查操作、详情、提交 | 新增需求 | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 冯勇 | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 重点部位待办定时任务 | 新增需求 | 6
|  | 设备管理 | 设备管理 | 导入(涉及4张表、字段校验比较耗时间) | 新增需求 | 14 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 曹智 | 已完成 | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 郭军 | 已完成
|  |  |  | 列表和表单设备类型增加一级类型、以及字增加 | 新增需求 | 2 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 增加监测、检查配置 | 新增需求 | 4 |  |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 导出 | 新增需求 | 6 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备详情 | 检查记录 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 3 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 检测记录 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 3 |  |  |  | 已完成
|  | 重点部位管理 | 重点部位管理 | 列表、新增、修改、详情、删除 | 新增需求 | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 冯勇、李克华 | 已完成 | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 陈雍 | 已完成
|  |  |  | 检查记录 | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成 | 0 |  |  |  | 已完成
|  | 设备检查表 | 设备检查表 | 列表、新增、修改、删除 | 新增需求 | 6 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  | 重点部位检查表 | 重点部位检查表 | 列表、新增、修改、删除 | 新增需求 | 6 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  | 主类型 | 主类型 | 列表、新增、修改、删除 | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成 | 3 |  |  |  | 已完成
|  | 系统类型 | 系统类型 | 列表、新增、修改、删除 | 新增需求 | 4 |  |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  | 已完成
|  | 设备类型 | 设备类型 | 新增主类型、系统类型、标签、设备图标 | 修改需求 | 4 |  |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  | 已完成
|  | 监管单位登录做数据权限 | 设备管理 | 监管单位账号登录时看组织下所有单位数据、没有操作按钮 | 新增需求 | 12 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 葛江龙 | 已完成 | 16 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 郭军 | 已完成
|  |  | 重点部位管理 | [6 empty] | 已完成 |  |  |  |  | 已完成
|  |  | 危化品清单 | [6 empty] | 已完成 |  |  |  |  | 已完成
|  |  | 安全监测记录 | [6 empty] | 已完成 |  |  |  |  | 已完成
| 现场管理-APP | 首页工作台 |  |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 李克华、陈彪 |  | 6 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 李诚 | 已完成
|  | 我的待办 | 设备检查 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 8 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 张亚玲 | 已完成
|  |  | 设备监测 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备保养 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备报废 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  | 设备管理 | 列表 |  | 新增需求 | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 陈彪 | 已完成 | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 李诚 | 已完成
|  |  | 详情 | 设备检查 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 设备监测 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 设备保养 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  | 已完成
|  |  |  | 设备报废 | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  | 已完成
|  | 重点部位管理 | 列表 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 韩瑜 | 已完成
|  |  | 详情 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  | 扫一扫 | 扫一扫 |  | 新增需求 | [5 empty] | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 李诚 | 已完成
V1.0.1 | 版本新增内容 | 设备管理 | 设备新增页面增加检查表选项 |  | 新增需求 | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 葛江龙 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  | 设备检查表 | 新增检查表名称 |  | 新增需求 | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 李克华 | 已完成 | 0.5 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 重点部位管理 | 新增检查对象 |  | 新增需求 | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 李克华 | 已完成 | 1 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  |  | 导入 |  | 新增需求 | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 李克华 | 已完成 | 1 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  |  | 导出 |  | 新增需求 | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 李克华 | 已完成 | 1 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  |  | 二维码 |  | 新增需求 | 4 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 葛江龙 | 已完成 | 2 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  |  | 下载二维码 |  | 新增需求 | 3 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 葛江龙 | 已完成 | 2 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 重点部位检查表 | 新增检查表名称 |  | 新增需求 | 2 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 冯勇 | 已完成 | 0.5 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 陈雍 | 已完成
|  | APP重点部位待办 | 列表 + 表单 |  | 新增需求 | 3 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 李克华 | 已完成 | 8 | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 韩瑜 | 已完成
|  | app扫重点部位码 |  |  | 新增需求 | 2 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 韩瑜 | 已完成
V1.0.2 | WEB | 角色权限、操作权限 | 按钮权限和GIS菜单权限 |  |  | 16 | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 葛江龙 | 已完成 | 12 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 李诚 | 已完成
|  | GIS监管单位改造 |  |  |  | 16 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 12 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 陈雍/范其 | 已完成
|  | 设备管理和重点部位管理增加一键和定时生成二维码 |  |  |  | 8 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 李克华 | 已完成 | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 陈雍 | 已完成
|  | 危险品清单增加地图标点 |  |  |  | 2 |  |  | 李克华 | 已完成 | 2 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 我的待办增加数量角标，包含PC端和移动端，最多显示99+ |  |  |  | 3 |  |  | 李克华 | 已完成 | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 范其 | 已完成
|  | 监管单位登录，需要在设备管理、重点部位管理、危化品清单、安全检测记录四个页面增加单位名称 |  |  |  | 2 |  |  | 李克华 | 已完成 | 2 |  |  | 范其 | 已完成
|  | 升级原地图标点交互方式 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 陈雍 | 已完成
| APP端 | 危险品清单 |  |  |  | 8 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 冯勇 | 已完成 | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 李诚 | 已完成
|  | 安全检测 |  |  |  | 4 |  |  | 冯勇 | 已完成 | 12 |  |  | 李诚 | 已完成
V1.0.2 | 房产管理 | 楼栋楼层树改成浮在白膜上 |  |  |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 葛江龙 | 已完成 | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 郭军 | 已完成
|  | 楼栋基本信息查看、修复 |  |  |  | 4 |  |  | 李克华 | 已完成 | 4 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 楼栋接受信息查看、修复 |  |  |  | 2 |  |  | 李克华 | 已完成 | 2 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 房证信息查看、修复 |  |  |  | 4 |  |  | 李克华 | 已完成 | 3 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 抵押信息查看、修复 |  |  |  | 3 |  |  | 李克华 | 已完成 | 4 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 价值信息查看、修复 |  |  |  | 4 |  |  | 李克华 | 已完成 | 4 |  |  | 陈雍 | 已完成
|  | 楼层平面图设备资产撒点、并展示设备信息 |  |  |  | 2 |  |  | 李克华 | 已完成 | 4 |  |  | 郭军 | 已完成
| 区域管理 | 楼栋楼层改造展示形式、已经选过的不支持再选 |  |  |  | 8 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 6 |  |  | 郭军 | 已完成
|  | 房间支撑不重复选、并标记 |  |  |  | 3 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 4 |  |  | 郭军 | 已完成
演示临时支撑 | 重点部位 | 二维码样式 |  |  |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 葛江龙 | 已完成 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 郭军 | 已完成
| 设备管理 | 二维码样式 |  |  |  | 1 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
| 组织树样式 | 区域管理和现场管理样式调整 |  |  |  | 0 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 4 |  |  | 郭军 | 已完成
V1.0.3 | 现场管理WEB | 设备管理 | 批量设置检查、检测、保养信息 |  |  | 4 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 葛江龙 | 已完成 | 5 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 郭军 | 已完成
|  |  | 增加批量删除 |  |  | 3 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 2 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 资产编码要显示在设备列表中 |  |  | 0.5 |  |  | 葛江龙 | 已完成 |  |  |  | 郭军
|  |  | 检查/检测/保养 周期中的月、年改为自然月和自然年 |  |  | 4 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 报废任务执行人改为检查人，如没有检查人则无人执行 |  |  | 1 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 设备二维码在新增、修改和导入的时候需要自动生成， |  |  | 3 |  |  | 葛江龙 | 已完成
|  |  | 导入设备失败的时候，不要把成功的内容导进去，要不然再次导入的时候还要修改删除导入成功的内容 |  |  | 2 |  |  | 葛江龙 | 已完成
|  | 设备检查表 | 检查表中支持多选设备类型关联 |  |  | 4 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  | 重点部位管理 | 批量设置检查信息 |  |  | 4 |  |  | 丁甲 | 已完成 | 4 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 增加批量删除 |  |  | 3 |  |  | 丁甲 | 已完成 | 2 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 资产编码要显示在重点部位列表中 |  |  | 0.5 |  |  | 丁甲 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 检查周期中的月、年改为自然月和自然年 |  |  | 3 |  |  | 丁甲 | 已完成 | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 重点部位二维码在新增、修改和导入的时候需要自动生成， |  |  | 4 |  |  | 丁甲 | 已完成
|  |  | 导入重点部位，在导入失败的时候，不要把成功的内容导进去，要不然再次导入的时候还要修改删除导入成功的内容 |  |  | 2 |  |  | 丁甲 | 已完成
|  | 重点部位检查表 | 检查表中支持多选重点部位关联 |  |  | 4 |  |  | 丁甲 | 需求终止
|  | 前端改造模块 | 当前组织树样式、交互方式与相关方模块保持一致 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 打开首页时默认打开GIs一张图 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 新增设备和重点部位的时候，检查、检测、保养的执行人员改为非必填 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 郭军 | 已完成
V1.0.3增加任务 | 设备检查表影响造成的需求 | 设备检查表 | 设备检查表生成待任务、处理待办任务、详情 |  |  | 3 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 葛江龙 | 已完成
|  |  | APP检查任务、详情 |  |  | 2 |  |  | 葛江龙 | 已完成
V1.0.3 | 房产管理 | 鸟瞰图上绘制区域 | 这块分给时迎勇团队做,已沟通好
楼层平面图上绘制区域
| 区域管理 | 区域选择重新用弹窗的样式,列表操作栏增加划分区域 |  |  |  | 6 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  | 已完成 | 12 | 2024-11-25 | 2024-11-27 |  | 已完成
|  | 楼栋增加鸟瞰图绘制的区域 |  |  |  | 4 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
湖北武汉支撑 | GIS一张图 | 点击物联网数据列表跳转到楼层平面图 |  |  | 新增需求 | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 葛江龙 | 已完成 | 4 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 郭军 | 已完成
|  | GIS鸟瞰图增加风险四色图 |  |  | 新增需求 | 2 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 葛江龙 | 已完成 | 3 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 郭军 | 已完成
|  | 天泽盒子设备关联视频 |  |  | 新增需求 | 3 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 葛江龙 | 已完成
|  | GIS增加物联网报警弹窗 |  |  | 新增需求 | 6 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 葛江龙 | 已完成 | 8 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 郭军 | 已完成
工作台待办 任务支撑 | 现场管理-设备检查通知 |  |  |  | 新增需求 | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 葛江龙 | 已完成
| 现场管理-设备检测通知 |  |  |  | 新增需求 |  |  |  |  | 已完成
| 现场管理-设备保养通知 |  |  |  | 新增需求 |  |  |  |  | 已完成
| 现场管理-设备报废通知 |  |  |  | 新增需求 |  |  |  |  | 已完成
| 现场管理-重点部位检查通知 |  |  |  | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成
V1.0.4 | web端 | 设备检查表增加不涉及选项 | 设备检查待办、设备详情检查记录、设备检查表 |  | 新增需求 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 葛江龙 | 已完成 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 郭军 | 已完成
|  | 重点部位增加不涉及选项 | 重点部位待办、重点部位检查表、重点部位详情中 |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
| app端 | 设备管理 | 单位列表 |  | 新增需求 | 6 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  | 李诚 | 已完成
|  |  | 设备新增 |  | 新增需求 | 3 |  |  | 李克华 | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  |  | 设备编辑 |  | 新增需求 | 4 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  |  | 增加不涉及选项 |  | 新增需求 | 1 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
|  | 重点部位管理 | 单位列表 |  | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  | 李诚、郭军 | 已完成
|  |  | 重点部位新增 |  | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成 | 6 |  |  |  | 已完成
|  |  | 重点部位编辑 |  | 新增需求 | 4 |  |  |  | 已完成 | 8 |  |  |  | 已完成
|  |  | 增加不涉及选项 |  | 新增需求 | 1 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
| 公共部分 | 所有照片增加水印(分不同项目) | 3种样式的水印 |  | 新增需求 | 8 |  |  | 葛江龙 | 已完成 | 4
V1.0.4新增 2024-12-12 | web端 | 我的待办按钮权限 |  |  | 新增需求 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 葛江龙 | 已完成 | 3 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 郭军 | 已完成
|  | 设备管理增加设备图片上传功能 |  |  | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  | 李诚 | 已完成
|  | 重点部位管理增加设备图片上传功能 |  |  | 新增需求 | 3 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
| app端 | 设备管理增加设备图片上传功能 |  |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  | 郭军 | 已完成
|  | 重点部位管理增加设备图片上传功能 |  |  | 新增需求 | 2 |  |  |  | 已完成 | 2 |  |  |  | 已完成
V1.0.4改造 2024-12-13 | app端 | 选人选部门弹窗改造 |  |  | 新增需求 | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 葛江龙 | 已完成 | 12 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 李诚 | 已完成
V1.0.5 | web端 | 设备管理 | 设备管理列表增加字段： 最近检查时间 最近检测时间 最近保养时间 查询条件增加检查、保养、监测状态 |  | 新增需求 | 16 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 徐亮 | 已完成 | 3 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 姜子玉 | 已完成
|  |  | 操作栏固定，其他列可以滑动 | [7 empty] | 4 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 姜子玉 | 已完成
|  | 重点部位管理 | 设备管理列表增加字段： 最近检查时间 查询条件增加检查状态 |  | 新增需求 | 12 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 徐亮 | 已完成 | 3 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 姜子玉 | 已完成
| app端 | 设备管理、重点部位 | 增加任务状态 |  |  | 3 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 葛江龙 | 已完成 | 8 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 李诚 | 已完成
外运长航 | 房产管理 | 创建业务单位 | 无数据提示页面 |  |  | 0 |  |  | 陈彪 |  | 4 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 选择位置搜索页面 |  |  | 2 |  |  | 陈彪 | 已完成 | 4 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 绘制编辑页面 |  |  | 8 |  |  | 艾全伟 | 已完成 | 8 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 编辑露天场所 |  |  | 4 |  |  | 艾全伟 | 已完成 | 8 |  |  | 郭军 | 进行中
|  |  | 编辑楼栋信息 |  |  | 8 |  |  | 艾全伟 | 已完成 | 8 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 楼层预览优化 |  |  | 0 |  |  | 艾全伟 |  | 6 |  |  | 郭军 | 已完成
|  |  | 编辑室内场所 |  |  | 6 |  |  | 艾全伟 | 已完成 | 8 |  |  | 郭军 | 已完成
| 区域管理 | 增加菜单权限 | 责任区域管理 |  |  | 2 |  |  | 陈彪 | 已完成 |  |  |  | 金天 | 已完成
|  |  | 房产管理 |  |  | 2 |  |  | 陈彪 | 已完成 |  |  |  | 金天 | 已完成
|  | 责任区域管理样式优化 | 默认改成显示区域可视化效果，且两种样式的切换更换ICON，需要更醒目一点 |  |  | 0 |  |  | 陈彪 |  |  |  |  | 金天 | 已完成
|  |  | 责任区可视化UI效果优化，改成跟房产管理风格类似 |  |  | 0 |  |  | 陈彪 |  |  |  |  | 金天 | 已完成

## 广东石化接处警
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 新增需求 |  | 接警端、受理端菜单相关调整 广东石化智能接处警功能菜单梳理 |  |  | 开发完成 | 程少华,邓寒香 | 16 | 8 | 2024-11-04 | 2024-11-05
WEB | 新增需求 |  | 首页调整 |  |  | 开发完成 | 程少华,邓寒香 | 4 | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06
WEB | 新增需求 |  | 接警填单页面 |  |  | 开发完成 | 程少华 | 4 | 0 | 2024-11-06 | 2024-11-06
WEB | 新增需求 |  | 预案管理 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 8 | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 |  | 警情分析 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 2 | 0 | 2024-11-04 | 2024-11-04
WEB | 新增需求 |  | 危化品库调整 |  |  | 开发完成 | 金天 | 4 | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-04
WEB | 新增需求 |  | 消防作战组 |  |  | 开发完成 | 金天 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 2024-11-05
WEB | 新增需求 |  | 话务调整 |  |  | 开发完成 | 金天,邓寒香
WEB | 新增需求 |  | 消防器材字段删减 |  |  | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 2 | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-02
WEB | 新增需求 |  | 车辆装备字段改动 |  |  | 开发完成 | 陈彪,程少华 | 4 | 3 | 2024-12-02 | 2024-12-02
WEB | 新增需求 |  | gis屏幕搜索接口替换 | gis搜索用的接口与接警表单中的地址库搜索一致 |  | 开发完成 | 程少华 | 2 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02
WEB | 新增需求 |  | 未接来电图标显示 |  |  | 开发完成 | 陈彪,金天 | 1 | 2 | 2024-12-03 | 2024-12-03
WEB | 新增需求 |  | 根据来电号码在报警地址回显地址 |  |  | 开发完成 | 陈彪,金天 | 3 | 1 | 2024-12-25 | 2024-12-27

## 河北总队-辅助决策
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 演示需求 |  | 系统名称 | 业务屏名称改为：xxxx消防救援智能指挥系统”；GIS屏名称改为：xxxx消防救援一张图”； |  | 开发完成 | 郭军 | 1 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  |  | ui出图
WEB | 演示需求 |  | 顶部菜单 | 应急指挥：①“城市内涝”名称改为“台风洪涝灾害”；②新增一个菜单：地震地质灾害，展示”抢险救援——自然灾害事故——地震、地质灾害“类警情 辅助决策：“警情处置方案”改为“灾情处置方案” 配置管理：新增2个菜单“文件套打模版”、“智能调派模型” |  | 开发完成 | 郭军,邓寒香 | 4 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
WEB | 演示需求 |  | 抢险救援警情详情 （受灾点相关请看原型受灾点管理、抢险救援-受灾点统计分析） | 业务屏模块名称修改：”风险评估“改为评估决策；”文电信息“改为”辅助决策“ |  | 开发完成 | 郭军 | 1 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14
WEB | 演示需求 |  |  | gis屏和业务屏的突发事件和预警，均造一条地震预警信息；点击gis的地图上的预警详情，地震裂图叠加展示，原警情周边范围的圆圈不展示 |  | 开发完成 | 郭军,邓寒香 | 6 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  |  | gis屏上受灾点创建不展示bug修复 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-14
WEB | 演示需求 |  |  | gis屏上受灾点创建受灾点，字段修改 |  | 开发完成 | 郭军 | 2 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  |  | 业务屏——灾情速报：每条信息底部新增“编辑”按钮 |  | 开发完成 | 郭军
WEB | 演示需求 |  |  | 业务屏——新增“受灾点信息”列表，支持单条“受灾点”信息和“统计分析”详情查看 |  | 开发完成 | 郭军 | 6 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
WEB | 演示需求 |  |  | 点击原“风险评估”底部“查看报告”，报告详情页右上角展示4个图标及文字（模板修改、打印、下载、关闭） |  | 开发完成 | 郭军 | 2 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16
WEB | 演示需求 |  |  | 多元调派：就近调派和预案调派修改（查看原型多元调度-就近调度） |  | 开发完成 | 金天 | 8 |  | 2024-10-16 | 2024-10-17
WEB | 演示需求 |  |  | 支持在地图上标注中断道路、中断桥梁，平台将通过智能算法，避开这些损毁路段和损毁设施，对到达震中区域快速进行路径的重新规划。 支持计算并展示预估的行车时间和距离。 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
WEB | 演示需求 |  | 应急准备 | 综合管理—应急对象——危险点：名称改为“风险点“，列表、新增中，文字“危险点”均改为“风险点” |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-14
WEB | 演示需求 |  | 所有警情详情 | 灾情处置方案推荐弹窗中，样式和推送形式修改，点击发送后，消防作战组展示 |  | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  |  | gis屏：左侧新增tab——经典战例，展示内容和业务屏一致，右侧底部有提示弹窗 业务屏：“经典案例”改为“经典战例” （查看原型智能经典案例推荐） |  | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  | GIS屏 | 创建标绘弹窗中，选择单一标绘后，可支持填充色修改（查看原型创建标绘） |  | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  |  | gis屏：资源管理中图层”危险点“名称改为”风险点“”，弹窗：文字中“危险点”均改为“风险点” |  | 开发完成 | 金天 | 1 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16
WEB | 演示需求 |  | 辅助决策 | 灾情处置方案：筛选项、列表、创建/编辑、详情修改 （查看原型灾情处置方案） |  | 开发完成 | 金天 | 10 |  | 2024-10-14 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  | 配置管理 | 新增“文件套打模版”：支持列表展示、创建（查看原型文件套打模板管理） |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15
WEB | 演示需求 |  |  | 新增“智能调派模型”：支持列表展示、创建（查看原型智能调派辅助模型及提醒） |  | 开发完成 | 韩瑜 | 8 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
WEB | 演示需求 |  | 抢险救援警情详情 | gis上加个“路径导航”按钮，选中后展示2个中断点、路径、预计距离和到达时间（支持在地图上标注中断道路、中断桥梁，平台将通过智能算法，避开这些损毁路段和损毁设施，对到达震中区域快速进行路径的重新规划。）支持计算并展示预估的行车时间和距离。 |  | 开发完成 | 韩瑜 | 6 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17
APP | 演示需求 |  | 受灾点反馈 | 受灾点反馈 （查看原型智能指挥APP） |  | 开发完成 | 韩瑜 | 6 |  | 2024-10-16 | 2024-10-17

## 安徽总队
10 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 后端服务搭建 | 后端服务搭建 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 4 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23 |  | 【腾讯文档】V1.0.1用例自测 V1.0.1用例自测
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 前端框架搭建 | 前端框架搭建 | v1.0.1 | 开发完成 | 张雁翔 | 8 | 0 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  | 权限管理-消防账号管理 | 表单搜索 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 账号列表 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 3 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 创建账号 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 账号编辑、禁用、密码重置 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 账号详情 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 组织架构 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  | 权限管理-平台角色管理 | 表单搜索 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 2 | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 平台角色列表 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 3 | 3 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 平台角色创建 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 4 | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 平台角色编辑、停用 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 6 | 4 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 平台角色详情 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 4 | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  | 权限管理-应用角色设定 | 表单搜索 | v1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨 | 2 | 0 | [7 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 应用系统列表 | v1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨,储伟亮 | 2 | 0 | [7 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 应用角色列表 | v1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨,储伟亮 | 3 | 4 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 应用角色创建 | v1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨,储伟亮 | 4 | 4 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 应用角色编辑、停用 | v1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨,储伟亮 | 6 | 4 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  |  | 应用角色详情 | v1.0.1 | 开发完成 | 崔飘雨,储伟亮 | 4 | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-23
WEB | 新增需求 |  | 权限管理-组织机构管理 | 机构列表 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,崔飘雨 | 3 | 6 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-27
WEB | 新增需求 |  |  | 管辖单位 | v1.0.1 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 3 | 6 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-27
WEB | 新增需求 |  |  | 批量修改 | v1.0.1 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 4 | 6 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-27
WEB | 新增需求 |  |  | 组织机构新增 | v1.0.1 | 开发完成 | 朱正国,崔飘雨 | 4 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-27
WEB | 新增需求 |  |  | 组织机构编辑 | v1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜,崔飘雨 | 4 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-02-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 防火监督管理系统 | 防火监督管理系统后端服务搭建 | v1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 16 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 防火监督管理系统 | 前端框架搭建 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔 | 8 | 0 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | [5 empty] | 2024-03-01 |  | 【腾讯文档】V1.0.2测试用例 V1.0.2测试用例
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 防火监督管理系统 | 支队/区县级GIS接入 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔 | 8 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 防火监督管理系统 | 系统左侧菜单 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔,邓寒香 | 6 | 4 | 2024-03-04 | 2024-03-05
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 预警总平台 | 登录 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔,邓寒香 | 8 | 20 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  |  |  |  | UI未确认、功能已实现 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 预警总平台 | 登录引导页 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔,邓寒香 | 6 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-06 |  |  |  |  | UI未确认、功能已实现 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 预警总平台 | 个人信息 | v1.0.2 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 6 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 防火监督管理系统 | 登录 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔,邓寒香 | 6 | 4 | 2024-03-06 | 2024-03-07 |  |  |  |  | UI未确认、功能已实现 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 物联网监测 | 设备概况MIS | v1.0.2 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 8 | 8 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况GIS | v1.0.2 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 12 | 8 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况GIS弹窗-详情浮窗、侧边栏 | v1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔,伍旺胜 | 12 | 6 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况GIS弹窗-设备点位图 | v1.0.2 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 16 | 4 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况GIS弹窗-室内GIS | v1.0.2 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 12 | 4 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |  |  |  |  | 测距， 视角转换需振洪协助 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | GIS大数据聚合功能 | v1.0.2 | 进行中 | 刘振洪 | 176 | [7 empty] | 完成后在切换(已完成80%)
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况GIS弹窗-视频 | v1.0.2 | 开发完成 | 伍旺胜,崔飘雨 | 4 | 4 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警MIS（含tab） | v1.0.2 | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 | 8 | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警GIS | v1.0.2 | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 | 8 | 8 | 2024-03-05 | 2024-03-06 |  |  |  |  | gis部分完成后对接 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警详情-基础信息、处置记录 | v1.0.2 | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 | 8 | 8 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-高度疑似真警 | v1.0.2 | 开发完成 | 韩瑜,朱正国 | 10 | 8 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-高度疑似真警详情 | v1.0.2 | 开发完成 | 韩瑜,朱正国 | 4 | 8 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-高度疑似真警详情GIS联动弹窗 | v1.0.2 | 开发完成 | 韩瑜,朱正国 | 6 | 8 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  |  |  | gis部分完成后对接 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-火警分析 | v1.0.2 | 开发完成 | 金天,朱正国 | 12 | 16 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 视频监控（列表、社会单位树） | v1.0.2 | 开发完成 | 金天,朱正国 | 12 | 8 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 视频监控（列表）-查看视频 | v1.0.2 | 开发完成 | 金天,朱正国 | 4 | 4 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 视频监控（视频） | v1.0.2 | 开发完成 | 金天,朱正国 | 8 | 4 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合防控 | 消控室值班-数据同步 | v1.0.2 | 开发完成 | 储伟亮 | 0 | 16 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消控室值班-日历 | v1.0.2 | 开发完成 | 金天,储伟亮 | 12 | 6 | 2024-03-08 | 2024-03-11
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消控室值班-列表 | v1.0.2 | 开发完成 | 程少华,储伟亮 | 6 | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消控室值班-统计 | v1.0.2 | 开发完成 | 程少华,储伟亮 | 8 | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 动态通知-列表 | v1.0.2 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 6 | 8 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 动态通知-详情 | v1.0.2 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 8 | 6 | 2024-03-06 | 2024-03-07 |  |  |  |  | 管家接口待联调 3.20前完成 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 动态通知-详情-子页面详情 | v1.0.2 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 4 | 8 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  |  | 管家接口待联调 3.20前完成 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 动态通知-创建通知 | v1.0.2 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 12 | 8 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |  |  |  |  | 管家接口待联调 3.20前完成 | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 消防知识 | 法律文书-列表 | v1.0.2 | 开发完成 | 李诚,艾全伟 | 4 | 6 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 法律文书-创建 | v1.0.2 | 开发完成 | 李诚,艾全伟 | 6 | 4 | 2024-03-09 | 2024-03-11 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 法律文书-详情 | v1.0.2 | 开发完成 | 李诚,艾全伟 | 6 | 2 | 2024-03-09 | 2024-03-11 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防视频-列表 | v1.0.2 | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 8 | 6 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防视频-创建 | v1.0.2 | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防视频-详情 | v1.0.2 | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防案例库-列表 | v1.0.2 | 开发完成 | 李诚,艾全伟 | 4 | 6 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防案例库-创建 | v1.0.2 | 开发完成 | 李诚,艾全伟 | 8 | 4 | 2024-03-07 | 2024-03-08 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防案例库-详情 | v1.0.2 | 开发完成 | 李诚,艾全伟 | 4 | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-09 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 物联网监测 | GIS-热力图 | v1.0.3 | 开发完成 | 刘振洪,张雁翔,葛江龙 | 4 | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08 |  | 【腾讯文档】安徽总队-v1.0.3测试用例 安徽总队-v1.0.3测试用例
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况MIS-GIS交互联动 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 4 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | GIS屏三张图tab切换 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 4 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况-设备统计（MIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 4 | 4 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况-设备列表 | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 8 | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况-设备列表-设备详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 6 | 8 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备概况-gis侧边栏 | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 2 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-社会单位（MIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 | 4 | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-社会单位（GIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 12 | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警MIS-GIS交互联动 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 6 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 8 | 4 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-九小场所（MIS) | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 16 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-九小场所（GIS) | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 12 | 8 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-九小场所详情（MIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 8 | 8 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-九小场所详情（GIS)弹窗 | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 12 | 8 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网火警-火警分析（统计要加上九小） | v1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 2 | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警MIS-GIS交互联动 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 4 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 调整菜单路由、皮肤按UI图优化 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 4 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-18
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-社会单位（MIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 韩瑜,朱正国 | 12 | 16 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-社会单位（GIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔,朱正国 | 8 | 4 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-社会单位预警详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 韩瑜,朱正国 | 8 | 8 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-社会单位预警详情（GIS）弹窗 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔,朱正国 | 8 | 4 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-社会单位预警详情-预警记录 | v1.0.3 | 开发完成 | 韩瑜,朱正国 | 16 | 16 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-九小场所（MIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 金天,朱正国 | 12 | 16 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-九小场所（GIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 8 | 4 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-九小场所-详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 金天,朱正国 | 8 | 8 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-九小场所-详情（GIS）弹窗 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔,朱正国 | 6 | 4 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网预警-预警分析 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,金天 | 16 | 24 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网隐患MIS-GIS交互联动 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 4 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网隐患-社会单位（MIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 12 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网隐患-社会单位（GIS） | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 8 | 4 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网隐患-社会单位-详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 8 | 8 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网隐患-社会单位-详情（GIS | v1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 6 | 4 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网隐患-隐患分析 | v1.0.3 | 开发完成 | 金天,伍旺胜 | 16 | 24 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 一张图 | 设备一张图（未展开） | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 4 | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图（展开） | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 4 | 4 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图-弹窗切换逻辑 | v1.0.3 | 开发完成 | 郭军 | 4 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图-弹窗提示-弹窗1 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 4 | 4 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图-弹窗提示-弹窗3 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 4 | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图-弹窗提示-弹窗4 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 8 | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图-弹窗提示-弹窗2 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 8 | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备一张图-弹窗提示-弹窗5 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 4 | 4 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图（未展开） | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图（展开） | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图-弹窗切换逻辑 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 4 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图-弹窗提示-弹窗1 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图-弹窗提示-弹窗2 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图-弹窗提示-弹窗3 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾一张图-弹窗提示-弹窗4 | v1.0.3 | 开发完成 | 葛江龙,郭军 | 6 | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 资源图例 | v1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔 | 4 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合防控 | 综合防控-巡查巡检概况 | v1.0.3 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 24 | 24 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 防火巡查列表 | v1.0.3 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 8 | 8 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 下发巡查任务（单个） | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 16 | 4 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 下发巡查任务（批量） | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 16 | 16 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 防火巡查详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 24 | 16 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 查看巡查部位 | v1.0.3 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 8 | 4 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 巡查任务详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 12 | 6 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 防火检查列表 | v1.0.3 | 开发完成 | 程少华,王子翔 | 8 | 8 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 下发防火检查任务（单个） | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 6 | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 下发防火检查任务（批量） | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 12 | 16 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 防火检查详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 16 | 16 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 检查任务详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 12 | 6 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设施巡查列表 | v1.0.3 | 开发完成 | 李诚,丁甲 | 8 | 8 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 下发设施巡查（单个） | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 8 | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 下发设施巡查（批量） | v1.0.3 | 开发完成 | 崔飘雨,丁甲 | 12 | 8 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 选择巡查系统 | v1.0.3 | 开发完成 | 李诚,丁甲,崔飘雨 | 6 | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设施巡查详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 陈彪,李诚 | 24 | 16 | 2024-03-15 | 2024-03-18 |  |  |  |  | 接口已完成 | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 巡查任务详情 | v1.0.3 | 开发完成 | 陈彪,李诚 | 12 | 6 | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  |  |  | 接口已完成 | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 查看巡查部位及系统 | v1.0.3 | 开发完成 | 陈彪,李诚 | 8 | 6 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  |  | 接口已完成 | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合管理 | 统计分析 | v1.0.3 | 开发完成 | 陈彪,李诚 | 12 | 16 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | [5 empty] | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 隐患管理 | 单位隐患-物联网社会单位 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患-下发整改通知 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患列表-物联网隐患 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 4 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患列表-物联网隐患-详情(处置记录) | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患列表-物联网隐患-派单记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患列表-物联网隐患-历史派单记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 8 | 8 | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  |  |  |  | 3.0暂时不满足 | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患列表-历史整改通知 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 8 | 6 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患列表-整改通知详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 8 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位详情-监督隐患 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 8 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患-其余单位 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患-其余单位-发送短信 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 4 | 4 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位详情-监督隐患 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 6 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史短信记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 韩瑜,葛江龙 | 6 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位隐患-九小单位 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 葛江龙,韩瑜 | 6 | 6 | 2024-03-07 | 2024-03-07
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 高层建筑隐患 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,陈彪 | 6 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 高层建筑隐患详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,陈彪 | 4 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 商业综合建筑隐患 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,陈彪 | 6 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 商业综合建筑隐患详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,陈彪 | 4 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 其他隐患 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,陈彪 | 6 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 其他隐患详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,陈彪 | 4 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 物联网监测 | 消控室离岗监测 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 6 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位离岗详情-实时监测 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 8 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 设备详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 4 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 离岗记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 6 | 8 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 离岗详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 崔飘雨,邓寒香 | 6 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 消防监督 | 监督抽查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 6 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 监督抽查-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 监督抽查-隐患信息列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 6 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防监督概况 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 郭军,丁甲 | 16 | 28 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 举报投诉核查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 举报投诉核查-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 举报投诉核查-隐患信息列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 大型活动检查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 大型活动检查-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 大型活动检查-隐患信息列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 复查申请 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 复查申请-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 复查申请-隐患信息列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 其他检查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 其他检查-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 其他检查-隐患信息列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 联合跨区检查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 联合跨区检查-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 3 | 2 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 联合跨区检查-隐患信息列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 丁甲,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-05-07 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 系统创建检查-全部任务 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 6 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 系统创建检查-全部任务-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 4 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 系统创建检查-全部任务-隐患信息 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 4 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 系统创建检查-全部任务-检查记录 | V1.0.4.1 | 需求暂停 | 储伟亮,崔飘雨 | 4 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 创建任务 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 6 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 系统创建检查-我的任务 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,李诚 | 12 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合管理 | 物联网社会单位 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 16 | 12 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位概况 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 24 | 24 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位信息-基本信息 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 12 | 8 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全重点部位 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 郭军,葛伟 | 6 | 8 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全重点部位-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 郭军,葛伟 | 4 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防安全指数 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 程少华,葛伟 | 12 | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网监测 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 16 | 16 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-火灾隐患信息 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 8 | 8 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-监督检查记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 6 | 6 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-设备设施档案 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 6 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-设备设施档案-详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 2 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-消控室值班记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 8 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-消控室值班人员 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-巡检巡查记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 16 | 16 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-巡检巡查记录-防火巡查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 8 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网社会单位-巡检巡查记录-防火检查 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 8 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防培训记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 6 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 消防演示记录 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 6 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位消防档案 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 6 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位消防档案-档案详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 8 | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 微型消防站信息 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 4 | 6 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网九小场所 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 6 | 8 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 九小场所详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 8 | 8 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 九小场所详情-设备详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 4 | 2 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 非物联网单位 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 6 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 非物联网单位-单位信息 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 8 | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 检查人员库 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 8 | 8 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 新增检查人员库 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国,李诚 | 6 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合防控 | 整改通知详情 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,葛伟 | 6 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 整改通知-已收 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,葛伟 | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 整改通知-已读 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,葛伟 | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 整改通知-已回复 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,葛伟 | 4 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 配置管理 | 检查模板-列表 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,程少华 | 6 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 创建模板 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,程少华 | 12 | 6 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 检查项配置 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,金天 | 16 | 6 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 创建检查项 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,金天 | 12 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 创建检查类别 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 储伟亮,金天 | 6 | 8 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 物联网数据上报配置 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 伍旺胜,李诚 | 8 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火警-全局配置权限修改 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 16 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 预警-全局配置权限修改 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 朱正国 | 0 | 16 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 隐患-全局配置权限修改 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 16 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | gis-全局配置权限修改 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 葛江龙 | 0 | 16 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 管辖范围配置 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 陈彪,张雁翔 | 6 | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 管辖设置 | V1.0.4.1 | 开发完成 | 陈彪,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | [5 empty] | 2024-03-22
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 首页 | 首页 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 朱正国,金天 | 32 | 44 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 物联网监测 | 火灾分析-列表 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 8 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 预警分析-列表 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 8 | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 隐患分析列表 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 8 | 4 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合管理 | 社会单位库-物联网社会单位- 巡查巡检记录-设施巡查 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,李诚 | 8 | 6 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 社会单位库-物联网社会单位- 单位信息-基本信息-监控查看 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,李诚 | 6 | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 风险评估 | 动态风险评估 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 8 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 单位详情 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 12 | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 发起评估 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 8 | 6 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合防控 | 消控室值班 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮 | 0 | 8 | [7 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 动态通知对接 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮 | 0 | 16 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合统计分析 | 火灾综合分析 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 12 | 10 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 合规运行分析-设备故障 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 12 | 24 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 合规运行分析-设备监测 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 邓寒香,李诚 | 8 | 16 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 合规运行分析-设备监测-详情 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 邓寒香,李诚 | 6 | 16 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史隐患统计-物联网隐患 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 陈彪,王洋 | 8 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史隐患统计-监督隐患 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 陈彪,王洋 | 6 | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史隐患统计-高层建筑隐患 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 陈彪,王洋 | 8 | 8 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史隐患统计-商业综合体隐患 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 陈彪,王洋 | 8 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史隐患统计-其他隐患 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 陈彪,王洋 | 8 | 8 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 行业火灾隐患趋势研判 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 12 | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 行业火灾隐患趋势研判-行业隐患详情 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 12 | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 区域火灾隐患趋势研判 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 12 | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 区域火灾隐患趋势研判-区域隐患详情 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 12 | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 事件类型综合分析展示 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,李诚 | 12 | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 统计分析报告（假报告） | V1.0.4.2 | 开发完成 | 伍旺胜,李诚 | 8 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-11 |  |  |  |  | 产品提供假报告文件 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 火灾热力一张图 | gis能力对接 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔 | 8 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 暂估一天 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | gis顶部单位搜索框 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮,郭军 | 2 | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全指数-热力图 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛伟 | 6 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-02
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全指数-热力图-右侧 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 郭军,葛伟 | 16 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全指数-雷达图 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛伟 | 4 | 6 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全指数-队站 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛伟 | 16 | 8 | 2024-04-03 | 2024-04-07 |  |  |  |  | 需要gis支撑 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 安全指数-散点图 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛伟 | 8 | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 隐患分析-热力图 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 8 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-10 |  |  |  |  | 需要gis支撑 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 隐患分析-热力图-右侧 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 崔飘雨,葛江龙 | 16 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 隐患分析-散点图 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 8 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  |  | 需要gis支撑 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史火灾 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 郭军,葛江龙 | 8 | 8 | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  |  |  |  | 119火灾数据机构编码需要统一，经纬度信息需要墨卡托坐标 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史火灾-火灾详情弹窗 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 郭军,葛江龙 | 4 | 4 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 历史火灾-右侧 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 郭军,葛江龙 | 16 | 8 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾风险评估 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 8 | 8 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  |  |  | 需要gis支撑 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 火灾风险评估-右侧 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 郭军,葛江龙 | 16 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 火灾隐患一张图 | 首页 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,王子翔 | 8 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-11 |  |  |  |  | 需要gis支撑 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 隐患分析 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 张雁翔,王子翔 | 8 | 8 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 弹窗 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 郭军,王子翔 | 24 | 16 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 消防设备一张图 | 首页 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 崔飘雨,王子翔 | 8 | 12 | 2024-04-07 | 2024-04-11 |  |  |  |  | 图表切换 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 配置管理 | 修改模板 | V1.0.4.2 | 需求暂停 | 储伟亮,程少华 | 4 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | [5 empty] | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 模版详情 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮,程少华 | 4 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-02
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 删除模板 | V1.0.4.2 | 开发完成 | 储伟亮,程少华 | 2 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | [5 empty] | 2024-03-27
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 登录 | 账号/手机号登录 | V1.0.1 | 开发完成 | 朱正国 | 4 | 4 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 验证码登录 | V1.0.1 | 开发完成 | 朱正国 | 2 | 4 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 首页 | 首页 | V1.0.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 16 | 24 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 单位 | 单位管理 | V1.0.1 | 开发完成 | 储伟亮 | 8 | 12 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网单位 | V1.0.1 | 开发完成 | 储伟亮 | 8 | 8 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 基本信息 | V1.0.1 | 开发完成 | 陈彪 | 8 | 4 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 风险评估 | V1.0.1 | 开发完成 | 陈彪 | 32 | 4 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 安全监管 | V1.0.1 | 开发完成 | 储伟亮 | 48 | 16 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 工作台 | 工作台 | V1.0.1 | 开发完成 |  | 16 | 0 | [7 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 我的 | 个人信息 | V1.0.1 | 开发完成 | 陈彪 | 4 | 2 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 检测更新 | V1.0.1 | 开发完成 |  | 6 | 0 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 修改密码 | V1.0.1 | 开发完成 | 陈彪 | 3 | 2 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-01
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 退出登录 | V1.0.1 | 开发完成 | 朱正国 | 2 | 2 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-01
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 综合信息展示 | 综合展示信息展示-省级、市级 | V1.0.5 | 开发完成 | 陈彪,郭军 | 28 | 28 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 综合展示信息展示-省级、市级-报告下载 | V1.0.5 | 开发完成 | 陈彪,郭军 | 8 | 24 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 综合展示信息展示-省级、市级-gis Gis重点单位搜索： 1、支持按照重点单位名称进行关键词匹配检索； 2、选择重点单位后，定位至Gis地图对应的位置，对应重点单位的图标放大显示； 3、点击重点单位图标，查看重点单位详情信息，重点单位弹窗自适应展示方式，不超出地图区域全部展示。 Gis地图： 1、聚合展示全省消防安全重点单位，放大地图可查看重点单位的具体点位信息； 2、点击重点单位图标，查看重点单位信息 3、重点单位详情卡片，复用消防安全监测预警平台-支队级-火灾隐患一张图-弹窗，内容+逻辑+交互 | V1.0.5 | 开发完成 | 陈彪,张雁翔,郭军 | 32 | 8 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 智能报表分析 | 社会单位列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 葛伟,王洋 | 16 | 16 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 社会单位详情 | V1.0.5 | 开发完成 | 葛伟,郭军 | 8 | 2 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 社会单位导出、分享 | V1.0.5 | 开发完成 | 葛伟,王洋 | 8 | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 社会单位数据分析 | V1.0.5 | 开发完成 | 葛伟,王洋 | 16 | 16 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防监督检查事项列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 12 | 16 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防监督检查事项列表-gis交互 | V1.0.5 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 6 | 0
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防监督检查事项导出、分享 | V1.0.5 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 8 | 8 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防监督检查事项数据分析 | V1.0.5 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 12 | 12 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防监督检查事项详情列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 12 | 8 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防监督检查事项详情导出 | V1.0.5 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 4 | 4 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 执法人员列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 12 | 16 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 执法人员导出、分享 | V1.0.5 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 8 | 8 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 执法人员数据分析 | V1.0.5 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 12 | 12 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 执法人员详情列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 12 | 4 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 执法人员详情导出 | V1.0.5 | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 2 | 4 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 报表管理 | V1.0.5 | 开发完成 | 丁甲,崔飘雨 | 8 | 8 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 报表目录维护 | V1.0.5 | 开发完成 | 丁甲,崔飘雨 | 8 | 4 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 报表记录列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 丁甲,崔飘雨 | 8 | 8 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 报表记录导出 | V1.0.5 | 开发完成 | 丁甲,崔飘雨 | 2 | 4 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 考核评估 | 考核评估 | V1.0.5 | 开发完成 | 丁甲,王洋 | 24 | 24 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 指标体系设置 | V1.0.5 | 开发完成 | 丁甲,王洋 | 4 | 4 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 综合统计分析 | 火警分析-列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 4 | 2 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | [5 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 火警分析-图表 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 隐患分析-列表 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 隐患分析-图表 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 支队端隐患分析模块移动过来 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | gis屏 | 火灾热点一张图 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 消防设备一张图 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 |  | 火灾隐患一张图 | V1.0.5 | 开发完成 | 张雁翔,葛江龙 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-04-03
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 单位 | 物联网单位-监督检查 |  | 开发完成 | 丁甲 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网单位-综合管理 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网单位-其他信息 1.消防培训 2.消防演习 3.消防档案 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网九小场所-列表 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网九小场所-基本信息 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网九小场所-安全监管 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 非物联网单位-列表 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 非物联网单位-基本信息 |  | 开发完成 | 丁甲 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 非物联网单位-安全监管 |  | 开发完成 | 丁甲 | 6 | 3 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 非物联网单位-监督检查 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 4 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 一张图 | 一张图（4类单位数据撒点） |  | 开发完成 | 葛江龙 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 展开-物联网监测 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 18 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 展开-监督隐患 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 展开-统计分析 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 12 | 16 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 物联网火警 | 物联网火警-待处置列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 待处置火警-位置火警 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网火警-处置中列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 处置中火警详情 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 位置火警 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网火警-已处置列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 已处置火警详情 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 位置火警 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 6 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网火警-高度疑似真警列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 14 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 高度疑似真警详情 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 14 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 物联网预警 | 物联网预警-待处置 |  | 开发完成 | 朱正国 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 待处置详情 |  | 开发完成 | 朱正国 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 查看位置 |  | 开发完成 | 朱正国 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 预警记录 |  | 开发完成 | 朱正国 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网预警-已处置 |  | 开发完成 | 朱正国 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 已处置详情 |  | 开发完成 | 朱正国 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 查看位置 |  | 开发完成 | 朱正国 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 预警记录 |  | 开发完成 | 朱正国 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 物联网隐患 | 隐患管理统计图表 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 14 | 8 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网隐患-待处置 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 待处置详情 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网隐患-处置中 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 处置中详情 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 物联网隐患-已处置 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 已处置详情 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 监督隐患-待整改 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 监督隐患-已整改 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 高层建筑隐患 |  | 开发完成 | 陈彪 | 8 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 高层建筑隐患-详情 |  | 开发完成 | 陈彪 | 12 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 商业综合体隐患 |  | 开发完成 | 陈彪 | 8 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 商业综合体隐患-详情 |  | 开发完成 | 陈彪 | 12 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 其他隐患 |  | 开发完成 | 陈彪 | 8 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 其他隐患-详情 |  | 开发完成 | 陈彪 | 12 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 消防监督 | 消防监督-已检查 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 已检查详情 |  | 开发完成 | 丁甲 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 消防监督-待检查 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 待检查详情 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 系统创建待检查详情 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 开始检查-单位详情 |  | 开发完成 | 丁甲 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 检查清单 |  | 开发完成 | 丁甲 | 20 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 隐患问题 |  | 开发完成 | 丁甲 | 20 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 通知公告 | 通知公告列表 |  | 开发完成 | 王子翔 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 工作、巡查、其他通知信息 |  | 开发完成 | 王子翔 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 通知对象列表 |  | 开发完成 | 王子翔 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 通知对象反馈详情 |  | 开发完成 | 王子翔 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 整改通知信息 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 关联隐患 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 反馈情况 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 微型消防站 | 微型消防站 |  | 开发完成 | 葛江龙 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 消防知识 | 消防知识-法律法规 |  | 开发完成 | 葛伟 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 法律法规详情 |  | 开发完成 | 葛伟 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 消防知识-消防视频 |  | 开发完成 | 葛伟 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 消防视频详情 |  | 开发完成 | 葛伟 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 消防知识-消防案例库 |  | 开发完成 | 葛伟 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 消防案例库详情 |  | 开发完成 | 葛伟 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 消控室值班 | 消控室值班 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 16 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 单位值班详情 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 消控室离岗 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 4 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 离岗详情 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 监控视频 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 6 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 巡检巡查 | 巡检巡查 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 12 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 防火巡查 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 单位防火巡查详情 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 防火检查 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 单位防火检查详情 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 设施巡查 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 单位设施巡查详情 |  | 开发完成 | 储伟亮 | 10 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 视频监控 | 视频监控 |  | 开发完成 | 朱正国 | 16 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 单位视频监控 |  | 开发完成 | 朱正国 | 16 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 设备管理 | 设备管理 |  | 开发完成 | 邓寒香 | 14 | 2 | [7 empty] | 2024-04-08
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 风险评估 | 风险评估 |  | 开发完成 | 葛伟 | 14 | 2
WEB | 新增需求 | 马鞍山演示系统 | 隐患管理-单位隐患 | 下发培训 |  | 开发完成 | 伍旺胜,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | 马鞍山演示系统 | 隐患管理-单位隐患 | 消息协同 |  | 开发完成 | 伍旺胜,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | 马鞍山演示系统 | 隐患管理-详情 | 历史培训记录列表 |  | 开发完成 | 储伟亮,崔飘雨 | 6 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18
WEB | 新增需求 | 马鞍山演示系统 | h5页面 | 收到短信的4个不同h5链接页面 |  | 开发完成 | 储伟亮,金天 | 12 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-18
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 全局 原型地址：https://rp.mockplus.cn/run/KdRqLKeQ3g/kU_BjLS6eu/gxSoNKPdU?cps=expand&rps=hide&nav=1&ha=0&la=0&fc=0&out=0&rt=1&dt=&as=true | 支队账号增加筛选项：消防管辖（后面有详细页面），大队账号不展示该字段（涉及28个页面）,表格展示需要添加 隐患管理-单位隐患 --葛江龙 隐患管理-高层建筑隐患 --艾全伟 隐患管理-商业综合体隐患 --艾全伟 隐患管理-其他隐患 --艾全伟 物联网监测-物联网火警 --朱正国 物联网监测-物联网预警 --朱正国 物联网监测-物联网隐患 --邓寒香 综合防控-消控室值班 --艾全伟 风险评估 --艾全伟 综合统计分析-历史隐患分析 --邓寒香 总队端-综合统计分析-物联网火警分析 --朱正国 总队端-综合统计分析-物联网隐患分析 --邓寒香 总队端-综合统计分析-历史隐患分析 --邓寒香 | V1.2.0 | 开发完成 | 韩瑜 | 16 | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-02
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 权限管理 | 应用角色权限中“防火监督系统、防火监督APP”按照初版原型，支持新增、编辑、删除，同时新增和编辑时支持权限配置；详情中可查看具体权限 | V1.2.0 | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-02
WEB | 新增需求 | 预警总平台 |  | 预警总平台添加菜单按钮权限控制 | V1.2.0 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 8 | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-05
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 防火监督管理系统添加菜单按钮权限控制 | V1.2.0 | 开发完成 | 郭军,韩瑜 | 48 | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-08
WEB | 新增需求 | 防火监督管理APP |  | 防火监督APP添加菜单按钮权限控制 | V1.2.0 | 开发完成 | 韩瑜 | 16 |  | 2024-08-09 | 2024-08-10
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 全局 原型地址：https://rp.mockplus.cn/run/KdRqLKeQ3g/kU_BjLS6eu/gxSoNKPdU?cps=expand&rps=hide&nav=1&ha=0&la=0&fc=0&out=0&rt=1&dt=&as=true | 筛选项“风险等级”，新增下拉选项“未评分” 隐患管理-单位隐患 --葛江龙 综合防控-防火巡查 --王子翔 综合防控-防火检查 --王子翔 综合防控-设施巡查 --丁甲 综合管理-重点单位库 --邓寒香 总队端-智能报表分析-重点单位 --邓寒香 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军 | 4 | 12 | 2024-08-09 | 2024-08-09
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 系统中部分名称和定义修改 | V1.2.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 2 | 2 | 2024-08-09 | 2024-08-09
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 登录 | 更换登录页设计，增加本地元素 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军 | 4 |  | 2024-08-09 | 2024-08-10
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 同一账号只支持同一类型一台设备登录，禁止重复登录（即web端只支持1台电脑登录，APP端只支持一台移动端登录，但web和app支持同时登录） | V1.2.1 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 4 | 4 | 2024-08-10 | 2024-08-10
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | web端和app端登录时间进行区分 | V1.2.1 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 1 | 1 | 2024-08-10 | 2024-08-10
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 总平台引导页 | 底部二维码更新为正式包的二维码 | V1.2.1 |  | 郭军 | 1 |  | 2024-08-10 | 2024-08-10
WEB | 新增需求 | 预警总平台 | 权限管理 | 新增“操作日志管理”，权限记录信息（请查看点击查看表格顶部腾讯文档） | V1.2.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 6 | 4 | 2024-08-12 | 2024-08-12
WEB | 新增需求 | 预警总平台 |  | 预警总平台、防火监督管理系统、防火监督APP接口添加操作日志 安徽总队需求汇总表 | V1.2.1 | 开发完成 | 邓寒香,艾全伟,王子翔 |  | 16 | 2024-08-05 | 2024-08-06
WEB | 新增需求 | 预警总平台 |  | 组织架构管理功能优化 | V1.2.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 4 | 2024-08-12 | 2024-08-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 首页 | “待办任务”模块新增“待查看下发通知” | V1.2.1 | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | “单位消防安全管理”模块优化：1、优化展示加载速度，目前防火巡查/防火检查/设施巡查，3个列表需要5秒才能加载出来；2、防火巡查/防火检查/设施巡查展示顺序优化，优先展示“已设置”单位 | V1.2.1 | 开发完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-08-02 | 2024-08-02
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 物联网监测 | 物联网火警/预警/隐患列表中，点击“位置”，如当前gis未打开，则弹窗提示“请在gis页面上查看 按钮：打开gis/取消”，如点击“打开gis”，则打开gis屏，自动展开该报警所在位置弹窗 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军 | 4 |  | 2024-08-13 | 2024-08-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 视频监控 | 悬停底部展示监控名称 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军 | 2 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 消防监督 | 消防监督 系统创建检查"未开始"状态支持编辑 | V1.2.1 | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 4 | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-14
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合防控 | 动态通知新增筛选；定义单位已收/已读/已回复 | V1.2.1 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 2 | 4 | 2024-08-12 | 2024-08-12
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合管理 | 物联网单位—单位详情，监督检查工作建议判断规则（请查看点击查看表格顶部腾讯文档） 安徽总队需求汇总表 | V1.2.1 | 开发完成 | 艾全伟,韩瑜 | 2 | 4 | 2024-08-12 | 2024-08-12
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 一张图 | 补充“九小场所”展示弹窗 | V1.2.1 | 开发完成 | 艾全伟,韩瑜 | 8 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 统计分析 | “历史隐患分析”所有tab都需新增“导出”按钮 | V1.2.1 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 4 | 2 | 2024-08-13 | 2024-08-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 全局 | 列表样式调整 https://rp.mockplus.cn/run/KdRqLKeQ3g/kU_BjLS6eu/A4B4aHe_t?cps=expand&rps=hide&nav=1&ha=0&la=0&fc=0&out=0&rt=1&dt=&as=true | V1.2.1 | 开发完成 | 韩瑜 | 6 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 登录 | 同一账号只支持同一类型一台设备登录，禁止重复登录（即web端只支持1台电脑登录，APP端只支持一台移动端登录，但web和app支持同时登录） | V1.2.1 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 4 | 2 | 2024-08-14 | 2024-08-15
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 我的 | 登录时间取app登录时间 | V1.2.1 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 1 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 消防监督 | 通过对接消监的“待检查”待任务，无底部“开始检查”按钮 | V1.2.1 | 开发完成 | 丁甲,韩瑜 | 1 | 1 | 2024-08-15 | 2024-08-15
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 数据权限 | 和3.0的同步机制：用户授权每天晚上定时重置
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 目前权限中的管辖单位中包含3.0的所有单位，即启用/停用状态，未做过滤；后期要结合数据中台数据综合考虑
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 数据权限，各城市系统只支持查看本区域内的单位
WEB | 需求优化 | 防火监督管理系统 | 总队首页 | 首页名称/文字表述修改； 智能报表分析中，“重点单位”目录及标题均改为“社会单位”； 消防设备一张图 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军 | 32 | 24
WEB | 需求优化 | 防火监督管理系统 |  | 名称定义及数据取值范围 | V1.2.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 8 | 8
WEB | 需求优化 | 防火监督管理系统 |  | 重点单位：筛选项和列表中的“火灾高危性”改为“单位类型”，下拉选择：重点单位、一般单位、九小场所、其他 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军,伍旺胜 | 16 | 16
WEB | 需求优化 | 防火监督管理系统 | 重点单位一张图 | 重点单位一张图，图上撒点只撒重点单位（不包括九小）；左下角图例中，去掉所有“九小”，原单位图标名称中的“（单位）去掉 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军,伍旺胜 | 32 | 24
WEB | 需求优化 | 防火监督管理系统 |  | 未适应低分辨率的电脑，针对该类均自适应加上滚动条进行展示 | V1.2.1 | 开发完成 | 郭军 | 8
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 | 态势感知 | 实时安全指数 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 区域安全指数变化趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 区域风险排名 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 舆情趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 2 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 舆情变化趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间3d gis地图 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,郭军 | 12 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-综合监管弹框 | V1.0.0 | 开发完成 | 郭军,葛江龙 | 4 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-头部数字接口 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,郭军 | 3 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 物联网实时监测 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 监测数据变化趋势（省，市） | V1.0.0 | 开发完成 | 崔飘雨,葛江龙 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 突发事件态势 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 突发事件趋势统计 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 2024-09-15 | 2024-09-15
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 其他行业预警态势 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 其他行业预警统计 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间平面gis地图 弹窗 撒点 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,郭军 | 24 | 2 | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-实时报警数据 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-单位安全指数 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-单位安全指数排名 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-消防监督隐患占比 | V1.0.0 | 开发完成 | 崔飘雨,葛江龙 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 物联网单位弹框（单位概况） | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 16 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 基本信息 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 消防安全指数 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 10 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 室内平面图 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,郭军 | 32 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 物联网监测 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 火灾隐患信息 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 监督检查记录 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 设备设施档案 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 消控室值班记录 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 12 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 巡查巡检记录 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 12 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 物联网九小、消监单位弹框 | V1.0.0 | 开发完成 | 陈彪,崔飘雨 | 8 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 | 综合研判 | 安全概况 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 演化趋势分析-警情总数 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 演化趋势分析-火灾数 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 决策支持分析-GDP | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 8 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 决策支持分析-人口 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis地图 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 24 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-警情统计弹框 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-头部数字接口 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 火灾区域分布 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 火灾起火原因 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 火灾等级 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 8 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 灾害事件分布 | V1.0.0 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 | 综合监管 | 实时隐患 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 实时隐患排行 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 隐患分析 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 2 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 各类隐患趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis地图 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 24 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-综合监管弹框 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 12 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-头部数字接口 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 行业监管-当前隐患占比 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 行业监管-历史隐患统计 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 服务机构管理 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 监督管理 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 微站管理-处置率top10 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 微站管理-微站统计 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-当前隐患散点 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-技术服务机构散点 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 城市-微型消防站散点 | V1.0.0 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 4 | 2 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 | 科学防范 | 单位风险评估 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 4 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 已设置值班计划单位 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 2 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 执行值班单位占比 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 2 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 执行值班任务单位趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 2 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 管辖机构值班排名 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 4 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis地图 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 16 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-弹框 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 6 | 2 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-头部数字接口 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 4 | 2 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 科学防范措施 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 3 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 科学防范措施趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 3 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 科学防范措施趋势2 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 3 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 | 数据接入 | 数据增长趋势 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 3 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 获取途径 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 4 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 数据申请热度 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 4 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis地图 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 12 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-弹框 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 6 | 2 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 中间gis-头部数字接口 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 4 | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 来源单位TOP10 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 5 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 数据处理状态统计 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 5 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 |  | 数据来源城市 | V1.0.0 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 4 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 2024-08-20
大屏 | 新增需求 | 大数据综合可视化平台 | 顶部 | 天气、免密登录、退出 | V1.0.0 | 开发完成 | 程少华,邓寒香 | 4 | 4
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | web端总队消防一张图,如果是总队，应该是城市 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 2 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 全省接入重点单位消防设施设备监测信息 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 接入设备、物联网设备在线率、物联网离线趋势 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 10 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 消防设施完好率、消防设施故障趋势、消防设施完好率 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 2 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统-总队端 | 合规运行分析—设备监测 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 2 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 设备总数、设备区域分布 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 6 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 列表 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 接入设备、物联网设备在线率、物联网离线趋势 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 消防设施完好率、消防设施故障趋势、消防设施完好率 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 合规运行分析—设备监测 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 设备数据一致 |  |  |  |  | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 设备一张图gis点位详情 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 2
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 接入设备设施 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 2 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | [5 empty] | 2024-10-28
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 消防设施完好率、物联网设备在线率 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 3 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | [5 empty] | 2024-10-28
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 设备离线趋势 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | [5 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 前端文案修改 |  | V1.2.3 | 开发完成 | 郭军,韩瑜 | 2 | 0 | [7 empty] | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 退出操作 | 退出当前账号后，重新登录仍然提示该账号已登录 | V1.2.4 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | gis | gis地图各城市默认打开的地图中心点 | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 2 | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | gis | gis地图各城市默认打开的地图中心点 | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 2 | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | gis | gis地图右上角搜索支持对所有单位进行搜索，默认文字：请输入单位名称（总队端—重点单位一张图，不做改动） | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜 |  | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合统计分析 | 统计范围调整为一周时间 | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜 | 2 | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 监测、设备等列表 | “设备类型”筛选项字典值动态取值：当前存在设备() | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 8 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 事件处置状态 | 处置状态和监管平台一致(44处) | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  |  | 2024-12-10
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 报警信息取事件数据 | 涉及页面：单位详情—单位概况；火灾隐患一张图 | V1.2.4 | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 10 | 8 | 2024-12-03 | 2024-12-06
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 权限管理 | 新增社会单位的登录记录 | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 4 | 4 | 2024-11-18 | 2024-12-06
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 操作日志：分为2个tab，消防部门/社会单位；原列表为消防部门，默认筛选一周时间；新增“操作模块”筛选项新增“导出”功能 | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 8 | 4 | 2024-11-18 | 2024-12-06
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 |  | 平台用户角色发生编辑/用户账号编辑，次日凌晨均会同步一次数据（问题：应用角色发生编辑能否也同步） | V1.2.4 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 火灾隐患一张图 | 未采集楼层平台图的单位区别展示（4个事件列表） | V1.2.4 | 开发完成 | 陈彪,程少华 | 14 | 4 | 2024-12-04 | 2024-12-05
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 消防设备一张图 | 未采集楼层平台图的单位区别展示（5个设备列表） | V1.2.4 | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 16 | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-06
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 火灾隐患一张图 | 未采集楼层平台图的单位区别展示（4个事件列表） | V1.2.4 | 开发完成 | 陈彪,韩瑜 | 12 | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-09
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 消防设备一张图 | 未采集楼层平台图的单位区别展示（5个设备列表） | V1.2.4 | 开发完成 | 丁甲,韩瑜 | 14 | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-09
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 综合统计分析 | 新增“物联网预警分析”，和支队端一致 | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 | 4 | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | 待办任务 | “近30天”目前统计没有包括今日的数据，为保持整个系统的统一性，“近30天”改为“今日”，统计数据当天数据 | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 | 1 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-13
APP | 新增需求 | 防火监督管理APP | 一张图 | 报警信息取事件数据 | V1.2.4 | 开发完成 | 艾全伟,金天 | 10 | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-06
WEB | 新增需求 | 防火监督管理APP | 视频管理 | 调整大左侧字母字号，拉大间距；单位首字母不存在的字母不展示 | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜 | 4 | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理系统 | UI调整 |  | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜 | 2 | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-13
WEB | 新增需求 | 防火监督管理APP | UI调整 |  | V1.2.4 | 开发完成 | 韩瑜 | 2 | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-13

## 陕西总队-接处警联勤联动
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 登录 | app登录首页-任务应用， 访问节点-用户协议与隐私政策 |  | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 8 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 登录-验证码 |  | 开发完成 |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 复用 | 移动指挥端app | 联勤联动组 | 联勤联动组 |  | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜,程少华 | 16 | 16 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 复用 | 移动指挥端app | 限高限宽限重道路数据维护 | 限高限宽限重道路数据维护 |  | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 复用 | 移动指挥端app | 力量调派 | 力量调派 |  | 开发完成 | 伍旺胜,程少华
APP | 复用 | 联勤联动app | 警情 | 首页警情 |  | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 复用 | 联勤联动app | 消息 | 消息 |  | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 复用 | 联勤联动app | 登录 | 登录 |  | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
APP | 复用 | 联勤联动app | 我的 | 我的 |  | 开发完成 | 韩瑜,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 站点备案 | 站点备案 |  | 开发完成 | 金天,艾全伟 | 12 | 12 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP |  |  |  | 站点备案-编辑 |  | 开发完成 | 金天,艾全伟 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP |  |  |  | 站点备案-提交审核 |  | 开发完成 | 金天,艾全伟 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 人员管理 | 人员管理-增删改查 |  | 开发完成 | 金天,艾全伟 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 通讯录 | 通讯录-增删改查 |  | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 工作通知 | 工作通知-查看，收消息,反馈 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 器材装备 | 器材装备-增删改查 |  | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 消火栓 | 消火栓-增删改查 |  | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 消防水池 | 消防水池-增删改查 |  | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 天然水源 | 天然水源-增删改查 |  | 开发完成 | 丁甲,金天 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 重点单位 | 重点单位-增删改查 |  | 开发完成 | 丁甲,程少华 | 8 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 执勤安保 | 执勤安保列表 |  | 开发完成 | 储伟亮,金天 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保创建（包含标会） |  | 开发完成 | 储伟亮,韩瑜,金天 | 8 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保编辑（包含标会） |  | 开发完成 | 储伟亮,韩瑜,金天 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保详情 |  | 开发完成 | 储伟亮,金天 | 8 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保过程-通知单 |  | 开发完成 | 储伟亮,韩瑜,金天 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保过程-巡查巡检记录 |  | 开发完成 | 储伟亮,韩瑜,金天 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保过程-消防作战组 |  | 开发完成 | 韩瑜,储伟亮,金天 | 16 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保过程-更新打卡 |  | 开发完成 | 韩瑜,储伟亮 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 执勤安保过程-地图选点 |  | 开发完成 | 韩瑜
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 微型消防站 | 微型消防站列表 |  | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 4 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站详情 |  | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 4 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站-站点审核 |  | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 4 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站-人员注册 |  | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 4 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站-人员审核 |  | 开发完成 | 丁甲,郭军 | 4 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站-增删改 |  | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 8 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站-工作通知列表、详情 |  | 开发完成 | 郭军,王子翔 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app |  | 微型消防站-工作通知增删改 |  | 开发完成 | 郭军,王子翔 | 8 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 视频调度 | 队站视频分组 |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 8 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 视频调度 | 视频详情 |  | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 8 | 8 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 绿波护航 | 消防作战组推送绿波护航 |  | 开发完成 | 艾全伟,韩瑜 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 新增需求 | 移动指挥端app | 绿波护航 | 消防作战组推送绿波护航 |  |  | 金天,艾全伟
WEB | 复用 | 接处警web | 联勤联动组 | 联勤联动组 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 2 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 新增需求 | 接处警web | 联勤联动组纠偏定位信息卡片 | 联勤联动组 |  | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 2 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-16
WEB | 复用 | 接处警web | 联勤联动力量 | 联勤联动力量 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 2 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 新增需求 | 接处警web | 联勤联动二次定位 | 联勤联动二次定位弹框 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用 | 接处警web | 联勤联动账户列表 | 联勤联动账户列表 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 2 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用 | 接处警web | 联勤联动账户列表 | 联勤联动账户增删改修改密码等 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 2 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 新增需求 | 接处警web | 发送工作通知 | 发送工作通知给联勤联动单位（包含增删改） |  | 开发完成 | 张雁翔,王子翔 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 新增需求 | 接处警web | 短信平台改造 | 短信平台改造-群呼通报，运维通知，视屏会商相关都要改掉 |  | 开发完成 | 伍旺胜 | 4 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用 | 接处警web | 队伍编成调派 | 队伍编成调派-襄阳 |  | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 5 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用 | 接处警web | IP电话共振 | 复用合肥 |  | 开发完成 | 张雁翔 | 5 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用 | 接处警web | 战评总结管理 | 复用合肥 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 5 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用 | 接处警web | 战例库 | 复用合肥 |  | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 5 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 研发优化 | 接处警web | 文件服务器优化 | 文件服务器优化-涉及app、web |  | 开发完成 | 王子翔 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 研发优化 | 接处警web | 语音播报 | 需要验证 - 操作系统不支持离线合成语音 |  | 需求暂停 | 张雁翔,邓寒香
WEB | 复用 | 接处警web | 限高限宽限重道路数据维护 | 限高限宽限重道路数据维护 |  | 开发完成 | 张雁翔,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 短信平台 | 短信平台 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 北斗车辆定位 | 车辆信息、定位、轨迹、视频、回放 |  | 开发完成 | 储伟亮,伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 气象信息 | 气象信息 |  | 开发完成 | 王子翔 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 一张图、天地图 | 一张图 |  |  | 张雁翔,刘振洪 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 融合通信-通讯录 | 融合通信-通讯录信息等 |  | 进行中 | 王子翔 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 通讯录已对接
WEB | 第三方对接 | 智能指挥 | 地质监测、地震灾害 、预警(气象、森林等等) | 地质监测、地震灾害 (接口已对接完成，但无网络环境调试) |  | 进行中 | 艾全伟 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 智能指挥 | 车辆管理平台 ：进出水、上装等 | 暂无数据，无法对接 |  |  | 伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 智能指挥 | 综合图像平台 | 综合图像平台 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 绿波护航 | 百度 |  | 开发完成 | 王子翔 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 电话定位 | 联通(等项目侧明确对接文档了，再对接) |  | 需求暂停 | 丁甲 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 接处警web | 高德水源 | 高德（暂无对接人） |  | 需求暂停 | 伍旺胜 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
WEB | 第三方对接 | 接处警web | web视屏播放调整 |  |  | 开发完成 | 金天 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-21
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 消息增加工作通知 | 消息增加工作通知 |  | 开发完成 | 王子翔,程少华 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-21
APP | 新增需求 | 联勤联动app | 全局消息弹框 | 全局消息弹框 |  | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-22
WEB | 新增需求 | 总队接处警 | 行政区划 |  |  | 开发完成 | 王子翔,金天 | 8 | [7 empty] | 综合报审无区划数据
WEB | 新增需求 | 总队接处警 | 警情地址 |  |  | 开发完成 | 王子翔,金天 | 4
WEB | 新增需求 | 总队接处警 | 统计 |  |  | 开发完成 | 王子翔,金天 | 0
WEB | 新增需求 | 总队接处警 | gis-行政区划（地市-区县2级） |  |  | 开发完成 | 王子翔,金天,刘振洪 | 1
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_报警记录基本信息 | 接处警->智能指挥 diss_bj_base_topic 长沙辅助决策决策系统与接处警系统数据对接文档数据类型说明 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情基本信息数据 | 接处警->智能指挥 diss_bj_info_topic 长沙辅助决策决策系统与接处警系统数据对接文档数据类型说明 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_通话记录基本信息数据 | 接处警->智能指挥 diss_call_topic |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_出动车辆 | 接处警->智能指挥 diss_out_topic |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_消防处警基本信息 | 接处警->智能指挥 diss_dispose_topic |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情指令信息基本数据 | 接处警->智能指挥 diss_instruct_topic |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情文书、文电数据 | 接处警->智能指挥 diss_message_topic |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情文书、文电数据（不给发送按钮） | 智能指挥->接处警 diss_message_topic_p |  | 需求暂停 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情状态变更信息 | 接处警->智能指挥 diss_state_topic |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | app警情状态修改（不给修改按钮） | 智能指挥->接处警 diss_app_status_topic |  | 需求暂停 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情处置记录 | 接处警->智能指挥 diss_timeLine_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_警情现场基本信息数据 | 接处警->智能指挥 diss_live_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息-警情归档记录基本信息 | 接处警->智能指挥 diss_archive_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 车辆信息 | 接处警->智能指挥 diss_equip_car_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 车辆信息 | 智能指挥-接处警 diss_car_update_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4
WEB | 复用改造 | 接处警 | 车辆状态变更（不给修改）（不再需要自动判断警情、车辆状态） | 智能指挥->接处警 diss_car_update_topic |  | 需求暂停 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情升级提示 | 接处警->智能指挥 diss_level_up_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 推送消防作战组信息（只发文字视频图片） | 接处警->智能指挥 diss_group_message_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 推送消防作战组信息（只发文字视频图片） | 智能指挥->接处警 diss_group_message_topic_p |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 值班数据推送 | 接处警->智能指挥 diss_duty_info_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情合并 | 接处警->智能指挥 diss_bj_merge_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 报警文件 | 接处警->智能指挥 diss_bj_file_topic |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 同步警情信息（不给修改） | 智能指挥->接处警 diss_fire_update_topic |  | 需求暂停 | 王子翔 |  | 8 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 二次定位（双向，接处警确认） | 智能指挥->接处警 diss_fire_locate_topic |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-07
WEB | 复用改造 | 接处警 | 二次定位（双向，接处警确认） | 接处警->智能指挥 diss_fire_locate_topic_p |  | 开发完成 | 王子翔
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_出动装备 | 接处警->智能指挥 diss_out_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息_出动人员 | 接处警->智能指挥 diss_out_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 出动人员 | 智能指挥->接处警 diss_dispatch_man_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 出动装备 | 智能指挥->接处警 diss_dispatch_equip_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 其他出动人员 | 智能指挥->接处警 diss_dispatch_man_others_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 编队调派(car_group) | 接处警->智能指挥 diss_car_group |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 安全提示 | 接处警->智能指挥 diss_bj_safety_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 调派信息-调派编队 | 接处警->智能指挥 diss_group_dp_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 重大安保日程推送接处警 | 智能指挥->接处警 diss_zdab_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 发起总队增援 | 智能指挥->接处警 diss_fq_request_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 警情信息-申请创建警情 | 智能指挥->接处警 diss_fire_approve_topic |  | 需求暂停
WEB | 复用改造 | 接处警 | 交接班信息 | 智能指挥->接处警 diss_daily_shift_topic |  | 需求暂停
WEB | 新增需求 | 接处警 | 接处警背景改造 |  |  | 开发完成 | 张雁翔
WEB | 新增需求 | 接处警 | 部门导入 |  |  | 开发完成 | 王子翔,郭军
WEB | 新增需求 | 接处警 | 通讯录导入 |  |  | 开发完成 | 王子翔,郭军
WEB | 新增需求 | 接处警 | 联勤联动，删除用户的时候，部门删除 |  |  | 开发完成 | 伍旺胜
WEB | 新增需求 | 接处警 | 群呼通报，固定号码改造 |  |  | 开发完成 | 伍旺胜
WEB | 新增需求 | 接处警 | 总队接处警，app端改造 |  |  | 开发完成 | 王子翔,韩瑜
WEB | 新增需求 | 接处警 | 今日值班，支队直属救援站也需要值班 |  |  | 开发完成 | 王子翔,郭军
WEB | 新增需求 | 接处警 | 可调派车辆信息 | GIS屏可调派车辆信息增加展示车辆名称，并按车辆名称优先排序。 | V1.0.2 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 4 | 6 | 2024-07-19 | 2024-07-19
WEB | 新增需求 | 接处警 | 道路信息项 | GIS屏增加道路信息资源，道路信息增加“联系电话”字段便于联系。（涉及web/app。如限高架等使用场景） | V1.0.2 | 开发完成 | 王子翔,郭军 | 4 | 2 | 2024-07-19 | 2024-07-19
WEB | 新增需求 | 接处警 | 共振电话配置 | 当前救援站联系电话与IP共振电话共同使用坐席号，在非智能接处警系统内使用场景如移动端App展示时救援站联系电话信息表述不准确、无法呼叫。 救援站资源信息项增加共振电话字段，用于系统内呼叫区别外部联系电话。 | V1.0.2 | 开发完成 | 王子翔,程少华 | 3 | 2 | 2024-07-19 | 2024-07-19
WEB | 新增需求 | 接处警 | 深色配色方案 | 智能接处警系统主界面提供深色配色方案。 | V1.0.2 |  | 张雁翔
WEB | 新增需求 | 接处警 | 短信服务 | 智能接处警系统需对接各支队本地短信平台。 | V1.0.2 |  | 伍旺胜
WEB | 新增需求 | 接处警 | 视频监控 | 同时展示多个视频监控画面。 1.多画面：多个视频支持同时展示（9宫格） 2.车载视频等同一视频源多路画面的分别展示 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 14 | 8 | 2024-07-22 | 2024-07-24
WEB | 新增需求 | 接处警 | 中队端语音播报 | 1、固定音频 | V1.0.2 | 开发完成 | 张雁翔 | 2 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18
WEB | 新增需求 | 接处警 | 录音文件时间，格式化 |  | V1.0.2 | 开发完成 | 王子翔
WEB | 新增需求 | 接处警 | 百度导航替换 | 1、高德导航替换 | V1.0.2 | 开发完成 | 郭军
WEB | 新增需求 | 接处警 | 短信平台对接 | 1、商洛，渭南，延安，宝鸡
WEB | 新增需求 | 接处警 | 出动人员及装备信息同步 | 警情处置过程中调整随车人员及随车器材，实时同步数据至智能指挥系统。 涉及功能：接警端/受理端车辆管理绑定随车人员、随车器材，人员管理中所属车辆、装备器材中器材上车，移动端App警情详情战斗力量更新随车人员、指挥员。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 0 | 8 | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 话务坐席状态 | 智能接处警系统禁用F1\F5\Ctrl+R快捷键页面刷新功能，以避免导致坐席状态判定错误影响通话。(与合肥版本一致） | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 车载视频 | GIS地图车辆信息卡片增加查看车载视频按钮。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 6 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 通讯录 | 支持通讯录位置拖移、窗口大小调整。（习惯老系统三屏展示、通讯录独立一屏方便使用） | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 16 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 联勤联动账号 | 注销联勤联动账号后账号列表页面不在显示。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 0 | 4 | 2024-09-04 | 2024-09-14 |  |  |  | 接口已处理
WEB | 新增需求 | 接处警 | 救援站称谓 | 智能接处警系统中统一“救援站”名称，不使用“中队”称谓。涉及出车单-车辆信息“所属中队”调整为“所属救援站”。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 4 |  | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 话务模块优化 | 话务websocket连接添加客户端心跳检测 （解决问题：修复sip服务异常断开时，未能触发客户端重连，导致话务状态不同步情况） | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 语音识别要素 | 更新语音识别辅助平台“警情类型”要素信息字典，提升火灾扑救、抢险救援、社会救助等警情类型识别效率。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-14 |  |  |  | 无需开发
WEB | 新增需求 | 接处警 | 文件格式判断 | 优化文件格式判断处理逻辑，当前资源管理页面选择导入的文件名称存在多个“.”时会导致扩展名识别异常。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 2 | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-14 |  |  |  | 前端做的文件格式校验
WEB | 新增需求 | 接处警 | 优化错误提示 | 优化系统错误提醒的前端展示错误描述，不要直接抛给前端显示。接口异常等堆栈信息统一捕获留存服务日志。“发生未知错误，请联系系统管理员”。 | V1.0.3 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 2 | 6 | 2024-09-04 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 暗色改造 | 暗色改造 | V1.0.3 | 开发完成 | 张雁翔,郭军 | 416 | 0 | 2024-07-31 | 2024-09-14
WEB | 新增需求 | 接处警 | 微信报警弹框 | 微信报警弹框 | V1.0.3 | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-09-04 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 9月10号新增需求
WEB | 新增需求 | 移动指挥端app | app默认展示陕西经纬度 | app默认展示陕西经纬度 | V1.0.3 | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-09-04 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 9月10号新增需求
WEB | 新增需求 | 接处警web | 对象预案附件 | 新增对象预案附件信息弹窗预览。 预案详情页新增预案附件、VR实景附件的信息展示（点击附件、弹窗打开新页面预览附件内容） 1.对象预案-预案上传（pdf附件）：详情页基本信息里增加展示，点击附件弹窗打开新页预览。 2.对象预案-VR实景附件（pdf或图片，多个）：实景图下方增加附件展示，点击附件弹窗打开新页预览。 | V1.0.4 | 开发完成 | 郭军
WEB | 新增需求 | 接处警web | 历史警情 | 同步历史警情数据 | V1.0.5 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 8 | 12 | 2024-10-21 | 2024-10-21
WEB | 新增需求 | 接处警web | 警情同步到智能指挥修改 | 警情同步只同步首次立案为真警的警情到智能指挥 | V1.0.5 | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21
WEB | 新增需求 | 接处警web | 人员管理增加 联系电话筛选 | 资源管理-人员管理页面增加“联系电话”筛选条 件查找移动联系电话。导出功能 | V1.0.5 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 2 | 1 | 2024-10-22 | 2024-10-22
WEB | 新增需求 | 接处警web | 出车单标识系 统测试 | 测试警情的出车单增加“系统测试”标识 | V1.0.5 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 2 | 1 | 2024-10-22 | 2024-10-22
WEB | 新增需求 | 接处警web | 历史警情改暗色系 |  | V1.0.5 | 开发完成 | 韩瑜 | 6 |  | 2024-10-21 | 2024-10-23
WEB | 研发优化 | 接处警 | app 周边资源 | 地图加载位置不对 | V1.0.5 | 开发完成 | 韩瑜 | 4 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23
WEB | 研发优化 | 智能指挥 | app 警情一张图 | 车载视频状态信息 | V1.0.5 | 开发完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-10-23 | 2024-10-24
WEB | 研发优化 | 接处警web | 1.归档时（与结案操作一致）执行保存执勤车辆历史轨迹的操作； 2.车辆定位及历史轨迹的经纬度坐标入库保存时应转换坐标系(WGS84)。 | 车辆历史轨迹 | V1.0.6 | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06
WEB | 新增需求 | 接处警web | 登录安全 | 系统用户失败登录超5次后暂停登录30分钟。（含Web、App，操作提示“失败登录超限请30分钟后重试”） | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 0 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 语音合成 | 1.集成语音合成能力（流式合成机制），实现调派指令自动语音播报。 播报规则：警情类型+警情类型+警情子类+警情地址+警情描述（仅人工输入的）+出动车辆(车牌号)。 示例：火灾扑救，火灾扑救-建筑堆场类-高层建筑-高层住宅，碧桂园新天地商业楼C区1栋8层，厨房起火，陕X5749应急、陕X5750应急。 2.语音合成响应超时（10秒以上）或网络异常等无法完成语音合成播报时、仍使用录音文件进行播报。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 8 | 6 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 优化轨迹展示 | 优化车辆历史轨迹信息展示效果：无历史轨迹数据时点击车辆轨迹给予“无数据”提示。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 2 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 警情归属地 | 根据运营商后插码识别警情归属地行政区划： 1.来电霸屏提醒报警地址展示归属地行政区划信息（示例：陕西省西安市未央区）； 2.接警表单中自动选中对应归属地行政区划； 3.首页“排队电话”-呼入来源字段展示归属地行政区划。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,张雁翔 | 16 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 火场文书调派记录 | 调整火场文书调派资源记录信息，规则如下：“接警员所在组织机构名称”+“调派资源，”+“消防救援站”+“：”+“车辆名称+车牌号”。 示例：“西安市消防救援支队调派资源，华清东路消防站：水罐消防车陕X6094应急、举高喷射消防车陕X5163应急，金花北路消防站：城市主战消防车陕X5174应急、抢险救援消防车陕X5177应急” | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 0 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 火场文书输入框 | 1.火场文书输入框调整为多行输入（调高输入框高度、支持换行）。 2.调整提交快捷键为Ctrl+Enter。（当前Enter直接提交容易误操作） | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 2 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 直接推送安全提示及处置要点内容 | 1.作战安全提示、处置要点增加“内容描述”信息项（必填项、长文本限2000字），直接推送上述内容至消防作战组时。 2.其附件文档调整为非必填项，仍可推送至消防作战组点击下载查阅具体附件内容。 推送消息影响涉及接警端、受理端及移动app。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 6 | 6 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 直接推送安全提示及处置要点内容 | 修改消防作战组作战安全提示和处置要点。（同上web需求） | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 6 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 调整对象预案文字名称 | 对象预案文字名称修改： 1.新增/编辑页面-预案基本情况“辖区中队”调整为“主责救援站”，“归属区域”调整为“行政区划”；详情页分栏模式-基本信息“主战救援站”调整为“主责救援站”，“归属区域”调整为“行政区划”；下载页面首页“组织机构”调整为“主责救援站”，“归属区域”调整为“行政区划”。 2.新增/编辑页面-单位基本信息“辖区中队行驶路线及时间”调整为“主责救援站行驶路线及时间”；详情页平铺模式-单位基本信息“辖区中队行驶路线及时间”调整为“主责救援站行驶路线及时间”；下载页面-单位基本信息“辖区中队行驶路线及时间”调整为“主责救援站行驶路线及时间”。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 8 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 增加对象预案预案类型 | 对象预案-预案类型增加“人员密集场所”“厂房仓库”“其他”等属性值。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 0 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 增加对象预案行政区划筛选 | 对象预案列表增加“行政区划”“主责救援站”“应急响应级别”筛选条件，列表记录展示“行政区划”“主责救援站”“应急响应级别”字段。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 4 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 调整对象预案预案信息 | 预案单位基本信息-消防水池、消防水箱数量填写0，则预案详情-分栏模式展示消防水池、消防水箱为无。 消防水池、消防水箱的数量、总容量默认填写0。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 2 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 调整对象预案平面图 | 预案详情-分栏模式展示单位平面图、人员疏散图时，默认选中“总”图层。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 2 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 调整对象预案行车路线描述 | 对象预案-“行车路线描述”调整为非必填项。 | V1.0.6 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 1 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 对象预案深色主题 | 页面改造支持深色主题。 | V1.0.6 | 这个版本不做 | 王子翔,韩瑜 |  | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 值班管理 | 1.支持自定义值班岗位及岗位名称，批量设置值班计划（至少一周）；值班人员信息从通讯录中选择、可手填，包括姓名、联系电话。(循环展示、消防作战组今日值班的岗位信息同步修改) 【总队】：总指挥、副总指挥、值班指挥长、作战专班、调度专班、通信专班、政工值班、战保值班、火调宣传值班。 【支队】：带班领导、值班领导、指挥长、作战值班、值班长、通信值班、战保值班、政宣值班、安全助理、填报人；（分值班人员、备班人员2组） 【大队】：值班领导、值班干部、填报人； 【救援站】：值班领导、值班干部、值班班长、接警员（多人）、填报人。 2.对接指挥中心信息报送平台，获取每日值班信息。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,张雁翔 | 48 | 16 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 报警定位坐标 | 1.点选手机基站定位、手机短信定位时，直接使用其实际报警定位的坐标信息（回填警情地址并绑定经纬度坐标）；并在接警表单保存或立案时存储上述定位信息原始数据。 2.优化警情地址输入识别，有输入内容变化时再识别。（当前光标定位至地址栏就会触发地址识别、并清空行政区划） | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,张雁翔 | 8 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 运行监控 | 运行监控-主机监控、网络监控、时间监控、设备监控(服务器监测)、进程监控、中继网关等默认按IP地址排序，其次按进程名称（仅进程监控）、更新时间排序。 坐席监控保持不变仍按坐席号排序。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,张雁翔 | 2 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 设备监控 | 拉高救援站监控窗口到页面底部、展示更多救援站监控信息。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,张雁翔 | 4 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 增加视频监控消防救援机构 | 视频监控资源增加“消防救援机构”字段（必填项），支持维护及列表筛选。 | V1.0.6 | 开发完成 | 崔飘雨,艾全伟 | 4 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 优化视频监控加载逻辑 | 优化视频监控如车载视频加载逻辑，无数据时页面缺省提示， 30秒加载不到实时视频流给予用户提醒“网络超时请重试”。(如何判定加载不到需要调研) | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,韩瑜 | 6 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 消防水池 | 列表增加“消防救援机构”字段及筛选条件。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,韩瑜 | 4 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 移动指挥端app | App报警人姓名 | 移动端App警情信息/警情详情-拨打电话增加报警人姓名展示。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 2 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 籍贯字段长度 | 资源管理-人员信息“籍贯”字段调整限制长度至50个字符。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,张雁翔 | 1 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 排队电话 | 有排队电话持续播报提醒接警员。（当前仅播报2遍） | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,张雁翔 | 4 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 队站辖区小型站图层 | 队站辖区中增加“小型站”的辖区边界展示功能（通过不同颜色与救援站进行区分，该辖区范围仅用于展示、无需对应识别主责救援站）。 GIS提供小型站图层数据、接处警系统实现队站辖区页面的图层展示及操作交互。（需要振洪支撑） | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,韩瑜 | 8 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 总队接处警 | 总队版本地址识别 | 调整总队版本地址识别逻辑 1.根据警情地址自动识别警情归属地行政区划； 2.地址检索、语音识别的地址库覆盖陕西全省;(不支持) 3.模拟救援站：队站辖区范围为陕西全省。即全省的警情其主责救援站均为该模拟救援站。（需要振洪支撑） | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 8 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 总队增援 | 对接智能指挥系统，实现接处警系统发起上报总队增援请求。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 12 | 12 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 应急预案编队 | 对接智能指挥系统，实时同步“作战编队”“作战单元”配置方案。 | V1.0.6 | 开发完成 | 艾全伟,程少华 | 2 | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 资源管理详情 | 资源管理增加详情页面，点击列表查看详情。（适配深色主题，资源管理各类资源增加“查看”按钮权限、默认勾选该授权） 涉及资源管理：人员管理、专家管理、救援站、联勤保障单位、应急联动单位、消防车辆、装备器材、消火栓、消防水鹤、消防水池、消防码头、天然水源、重点单位、重点部位、微型消防站、视频监控、道路信息。 | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,崔飘雨 | 60 | 6 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 警情档案查询 | 警情档案页面-警情列表/测试警情默认查询本月数据，以提升页面查询效率。 | V1.0.6 | 开发完成 | 程少华,朱正国 | 3 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 通讯录权限 | 通讯录管理增加“新增”按钮权限。（默认授权管理员及支队接警员） | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 2 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 车辆装备管理 | 1.删除车辆资源时进行数据关联性逻辑判断，若处置中警情调派了该车，或作战编队方案、作战单元方案指定了该车，则提示操作人不允许删除。 2.批量导入车辆信息进行数值校验：装载水_容积、装载A类泡沫_容积、装载B类泡沫_容积。 3.批量导入器材装备信息进行数值校验：重量、体积、装备_数量、库存_数量、领用_数量、装载_数量、维修_数量、在途_数量。 | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 0 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
APP | 新增需求 | 接处警web | 图片视频打水印 | 消防作战组内上传的图片、视频自动添加水印（全局倾斜45°平铺，水印信息：用户账号+应用名称+时间戳，各应用对应名称：陕西消防移动指挥、智能接处警系统、智能指挥系统）。(只做图片水印) | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,程少华 |  | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 号码归属地 | 1.更新号码归属地资源库；（不做，无法更新） 2.调整外呼拨号判断是否外地号码逻辑（getPhoneAddr根据areaCode或city判断一致即为本地号段）。 | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 2 |  | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
APP | 新增需求 | 移动指挥端app | 推送消息通知 | 1.向参与警情处置的救援站及上级大队、支队用户，实时推送警情通知消息，移动端App消息数+1。(暂时不做，1.APP需要上应用市场, 对接各平台， 2.上应用市场，目前 APP涉及权限的功能全部要重构，工作量大，稳定性有风险 ) 消息标题：实时警情 消息内容：“新警情：”+警情类型+警情等级，警情地址“，请及时关注。” 2.App我的-增加消息通知开关，关闭消息通知则不推送消息通知。 3.消息通知最多查询近一个月的记录。 | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 2 | 8 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 快速换班密码验证登录 | 提交换班时需验证接班人员用户登录密码，验证通过则换班成功，验证失败给予用户提示。 | V1.0.6 | 开发完成 | 朱正国,程少华 | 4 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | GIS周边资源筛选 | GIS地图周边资源消防水源、视频监控增加展示图例，资源列表新增条件筛选项，具体如下： 1.救援站按“消防救援机构性质”字段筛选； 2.联勤保障单位按“消防救援机构”“联勤保障类别”字段筛选； 3.应急联动单位按“消防救援机构”“应急联动单位类别”字段筛选； 4.消防车辆按“消防救援机构”“消防装备器材分类”（仅消防车辆装备目录）字段筛选； 5.消防水源按“消防救援机构”“水源类型”字段筛选； 6.重点单位按“消防救援机构”字段筛选； 7.微型消防站按“消防救援机构”字段筛选； 8.视频监控按“消防救援机构”“视频类型”字段筛选； 9.道路信息按“消防救援机构”字段筛选； 10.移动指挥按“消防救援机构”字段筛选。 | V1.0.6 | 开发完成 | 刘振洪,程少华 | 24 |  | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | GIS调派资源页 | 优化调派资源页面，增加待选队站车辆信息展示，减少已选调派车辆信息展示（目测6辆左右）。 | V1.0.6 | 开发完成 | 程少华 | 4 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 接处警web | 资源列表 | 联勤保障单位、应急联动单位列表增加“消防救援机构”筛选条件。（临时新增需求） | V1.0.6 | 开发完成 | 崔飘雨,王子翔 | 4 | 2

## 陕西总队-智能指挥
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 新增需求 | 智能指挥资源屏 | 智能化支撑增强-音视频连线各重要机构 | 与图像综合平台对接（对讲功能、控制功能： 前往最原始预置位、拉近焦点、推远焦点、放大图像、缩小图像） |  | 进行中 | 邓寒香,程少华 | 8 | 16 | [6 empty] | 对讲功能暂时无法对接
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 智能化支撑增强-音视连线专家 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 6 | 4
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 智能化强化-处置单位预案智能提醒 |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 2 | 3 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 地震地质灾害指挥增强-地质监测站-MIS |  |  | 开发完成 | 程少华,伍旺胜 | 2 | 2 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 新增需求 | 智能指挥GIS | 地震地质灾害指挥增强-地质监测站-GIS |  |  | 开发完成 | 邓寒香 | 4 | 4 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 地震地质灾害指挥增强-地质灾害隐患点-MIS |  |  | 开发完成 | 程少华,伍旺胜 | 2 | 2 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 新增需求 | 智能指挥GIS | 地震地质灾害指挥增强-地质灾害隐患点-GIS |  |  | 开发完成 | 邓寒香 | 4 | 4 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 登录接口改造 | 返回所在支队、城市编码、初始化行政区划数据、机构数据、 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 8 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 搜索-行政区划 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 搜索-主责机构、参与机构 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 首页 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 顶部-消息 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01 |  |  |  |  | 消息是按人去获取的，需各个业务单独处理
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-警情统计 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-警情处置 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-战例档案 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-突发事件 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-联络体系-通讯录 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-联络体系-应急联动-应急联动单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-联络体系-应急联动-联勤保障单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-联络体系-应急联动-其他救援力量 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-联络体系-应急联动-灭火救援专家 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-消防队站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-增援编队 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-专业队伍 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-应急联动单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-联勤保障单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-其他救援力量 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急力量-灭火救援专家 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急装备-装备 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急装备-消防车辆 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-消火栓 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-消防水鹤 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-消防水池 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-取水码头 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-天然水源 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-避难场所 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-基础设施 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-地质监测站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急资源-水文站点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-重点单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-石油化工 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-油气管线 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-煤矿企业 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-水电站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-桥梁 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-隧道 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-危险点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-积水点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-核电站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-应急对象-地震带 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-综合管理-无线通信管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-应急预案 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-库存管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-作战推演 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-灾情案例 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-值班管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-交接班管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 重大安保-安保概况 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01 |  |  |  |  | 与产品沟通后，数据权限有变更，总队看所有，支大中看支队及管辖机构下所有
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 重大安保-安保任务 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 重大安保-火灾防控 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-考核管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-日常训练 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-战力概况 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-战力图谱-人员战力图谱 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-战力图谱-车辆战力图谱 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-战力图谱-装备战力图谱 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-战力图谱-队站战力图谱 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-战评总结 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-警情处置方案 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 辅助决策-火灾隐患分析 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 配置管理-用户账号管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥资源屏 | 资源屏 | （视频资源结构需要根据对接的图像汇聚平台的分组结构） 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-天气信息 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防车辆 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防救援机构 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消火栓 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防装备器材 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防水池 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-应急联动单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-微型消防站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-联勤保障单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-单位建筑-社会单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-视频图传 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-桥梁 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-隧道 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-水电站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-核电站 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-避难场所 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-危险点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-积水点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-石油化工 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-煤矿企业 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-人员密集场所 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-停车场 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-出入口 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限高 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限宽 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限行 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限重 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 当前警情 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 指令任务 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 出动车辆 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 内攻记录 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 供水链路 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 集结点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 受灾点 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 积水点监测 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 降水预报 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 突发事件 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 影像时光机 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 历史事件 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 预警信息 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | GIS行政区划 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 当前警情-建议停车区（停车辅助） | 需要替换丰图的地图能力，后端根据新的地图接口能力改造接口代码 |  |  | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 当前警情-预备集结区（停车辅助） | 需要替换丰图的地图能力，后端根据新的地图接口能力改造接口代码 |  |  | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 相关行政区划、救援机构等界面调整 |  |  | 开发完成 | 程少华 | 8 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急准备-值班管理-值班列表 |  |  | 开发完成 | 程少华 | 8 | 16
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-战例分析 |  |  | 开发完成 | 程少华,伍旺胜 | 4 | 16 | [6 empty] | 前端完成
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | 应急指挥-突发事件 |  |  | 开发完成 | 程少华 | 2 | 16 | [6 empty] | 前端完成
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | app 登录添加验证码 |  |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 首页 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | app 警情详情 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-消防图层-消防图层 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-消防图层-基础图层 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-视频图传 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-消防车辆 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-消火栓 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-社会单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-消防救援机构 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-消防救援物资 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-一张图-警情 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-作战辅助-内攻指挥 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-车辆管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-日常训练 |  |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-社会单位 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-停车场 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-消火栓 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-交接班管理 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-战评总结 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-作战编成 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-安保任务 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-作战演练 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-日常工作-无线通信 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-预案管理-预案审核 |  |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-预案管理-应急预案 |  |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-预案管理-创建记录 |  |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-装备管理-申请审核 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-装备管理-装备库存 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-装备管理-调拨记录 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-装备管理-申请记录 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-现场视频-视频直播 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-考核管理-我的考核任务 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-考核管理-考核统计 | 页面有变动看原型 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔,程少华 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 工作台-考核管理-考核任务 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 消息 | 具体数据权限根据以下文档要求 陕西总队-智能指挥数据权限改造清单 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-01
APP | 复用接口改造 | 智能指挥APP | 总队登录 ，不提供霸屏提醒 |  |  | 开发完成 | 程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-车辆管理（总队） |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 16 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-交接班管理（总队） |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 20 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-日常训练（总队） |  |  | 开发完成 | 王子翔,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-社会单位（总队） |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-停车场（总队） |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-消火栓（总队） |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-作战编成（总队） |  |  | 开发完成 | 储伟亮,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-无线通信（总队） |  |  | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-装备库存（总队） |  |  | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-安保任务（总队） |  |  | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 16 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 工作台-作战演练（总队） |  |  | 开发完成 | 储伟亮,程少华 | 32 | 8 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 后端开发完成
|  |  | 人大金仓改造 | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-10
|  |  | 接处警与智能指挥联调 | [6 empty] | 2024-06-11 | 2024-06-18
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_报警记录基本信息 | 接处警->智能指挥 diss_bj_base_topic 长沙辅助决策决策系统与接处警系统数据对接文档数据类型说明 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情基本信息数据 | 接处警->智能指挥 diss_bj_info_topic 长沙辅助决策决策系统与接处警系统数据对接文档数据类型说明 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_通话记录基本信息数据 | 接处警->智能指挥 diss_call_topic 长沙辅助决策决策系统与接处警系统数据对接文档数据类型说明 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_出动车辆 | 接处警->智能指挥 diss_out_topic |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_消防处警基本信息 | 接处警->智能指挥 diss_dispose_topic |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情指令信息基本数据 | 接处警->智能指挥 diss_instruct_topic |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情文书、文电数据 | 接处警->智能指挥 diss_message_topic |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情文书、文电数据（不给发送按钮） | 智能指挥->接处警 diss_message_topic_p |  | 需求暂停 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情状态变更信息 | 接处警->智能指挥 diss_state_topic |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | app警情状态修改（不给修改按钮） | 智能指挥->接处警 diss_app_status_topic |  | 需求暂停 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情处置记录 | 接处警->智能指挥 diss_timeLine_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_警情现场基本信息数据 | 接处警->智能指挥 diss_live_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息-警情归档记录基本信息 | 接处警->智能指挥 diss_archive_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 车辆信息 | 接处警->智能指挥 diss_equip_car_topic |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 车辆状态变更（不给修改）（不再需要自动判断警情、车辆状态） | 智能指挥->接处警 diss_car_update_topic |  | 需求暂停 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情升级提示 | 接处警->智能指挥 diss_level_up_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 推送消防作战组信息 | 接处警->智能指挥 diss_group_message_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 推送消防作战组信息 | 智能指挥->接处警 diss_group_message_topic_p |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 值班数据推送 | 接处警->智能指挥 diss_duty_info_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情合并 | 接处警->智能指挥 diss_bj_merge_topic |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-11
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 报警文件 | 接处警->智能指挥 diss_bj_file_topic |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-07
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 同步警情信息（不给修改） | 智能指挥->接处警 diss_fire_update_topic |  | 需求暂停 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-07
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 二次定位 | 智能指挥->接处警 diss_fire_locate_topic |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-07 | 2024-06-07
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_出动装备 | 接处警->智能指挥 diss_out_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息_出动人员 | 接处警->智能指挥 diss_out_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 出动人员 | 智能指挥->接处警 diss_dispatch_man_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 出动装备 | 智能指挥->接处警 diss_dispatch_equip_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 其他出动人员 | 智能指挥->接处警 diss_dispatch_man_others_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 编队调派(car_group) | 接处警->智能指挥 diss_car_group
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 安全提示 | 接处警->智能指挥 diss_bj_safety_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 调派信息-调派编队 | 接处警->智能指挥 diss_group_dp_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 重大安保日程推送接处警 | 智能指挥->接处警 diss_zdab_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 发起总队增援 | 智能指挥->接处警 diss_fq_request_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 警情信息-申请创建警情 | 智能指挥->接处警 diss_fire_approve_topic
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥 | 交接班信息 | 智能指挥->接处警 diss_daily_shift_topic
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 警情处置 | 警情处置-抢险救援-突发事件改成分页，分页效果与其他地方的分页效果一致，每页一条，取7天内未解决的 突发事件列表去掉编号字段 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 2 | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 资源屏 | 添加刷新按钮，手动刷新资源分组和视频资源 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 4 | 2024-07-29 | 2024-07-30
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 配置管理 | 用户账号管理，列表、导出添加账号字段 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 1 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-30
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 警情档案列表查询 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | gis警情信息 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | gis地图撒点 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 警情信息 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 调派跟踪-出动力量信息 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 调派跟踪-调派力量 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 现场信息 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 通讯信息-消防作战组 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 通讯信息-火场文书 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 8 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 通讯信息-文电信息 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 字典查询接口 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 行政区划接口 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 提供防火所需接口 | 智能指挥 | 组织机构列表接口 | 具体需求查看： 陕西总队外网接口登记表 |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-08-13 | 2024-08-14
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 按行政区划筛选 | 总队查询警情、档案、预案等数据记录，其页面“行政区划”筛选项为级联下拉选择框包含地市-区县2级，需支持任意层级筛选。即选择父级时全选其全部子级选项（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），勾选部分子级时则父级为半选状态（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），未勾选则筛选全部数据记录（回显为空、请选择）。 涉及页面有：警情处置、战例档案、城市内涝、联络体系-应急联动、应急预案。 建议综合管理下各页面中调整“行政区划”筛选项父级全选时回显信息仅需展示父级选项名称。 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 8 | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 按组织机构筛选 | 总队查询警情、档案等数据记录，其页面“主责救援”“参与救援”或“消防队站”或“检查机构”筛选项为级联下拉选择框包含支队/大队/救援站3级，需支持任意层级筛选。即选择父级时全选其全部子级选项（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），勾选部分子级时则父级为半选状态（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），未勾选则筛选全部数据记录（回显为空、请选择）。 涉及页面有：警情处置、战例档案、城市内涝、日常训练。 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 8 | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 按组织机构筛选 | “检查机构”筛选项为为级联下拉选择框包含支队/大队2级，需支持任意层级筛选。即选择父级时全选其全部子级选项（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），勾选部分子级时则父级为半选状态（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），未勾选则筛选全部数据记录（回显为空、请选择）。 涉及页面：火灾防控。 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 组织机构名称及排序 | 统一全省组织机构名称、排序。（统一使用完整标准名称，各支队排序按要求顺序显示，其中训保支队显示在最后） 涉及页面：装备管理、战力概况、战力图谱、联络体系通讯录、库存管理、应急准备-综合管理-无线通讯设备。 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 0 | 1 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 按警情类型、事发类型、灾情类型筛选 | 按照部局一方案三标准中统一“警情类型”“事发类型”“灾情类型”应包含警情子类，勾选任意层级时应全选其全部子级选项（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），勾选部分子级时则父级为半选状态（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），未勾选则筛选全部数据记录（回显为空、请选择）（仅支持单选） 涉及页面：警情处置、战例档案、战评总结、灾情案例、灾情处置方案。 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 8 | 4 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 按车辆类型筛选 | “车辆战力图谱”页面中按“车辆类型”筛选项为级联下拉选择框包含多级信息，勾选任意层级时应全选其全部子级选项（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），勾选部分子级时则父级为半选状态（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），未勾选则筛选全部数据记录（回显为空、请选择）。。 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 警情等级 | “城市内涝”页面对应警情类型为抢险救援，其页面“警情等级”筛选条件字段值为1-4级。 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 2 | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 按消防救援机构筛选 | “消防救援机构”筛选项为级联下拉选择框包含多级信息，勾选任意层级时应全选其全部子级选项（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），勾选部分子级时则父级为半选状态（回显所勾选选项名称，超出省略显示累加选项数），未勾选则筛选全部数据记录（回显为空、请选择）。 涉及页面：应急准备-综合管理-消防车辆、消火栓。 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 2 | 4 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 应急预案 | 综合预案的预案类型，调整为高层建筑、地下建筑、大型综合体、石化企业、养老服务机构、幼儿教育场所、文物古建筑、标志性建筑；（Web、App） 灭火救援预案，添加警情等级字段； | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 专家管理 | 专家管理模块，增加所在单位地址（含经纬度）字段； | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 0 | 1 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 危化品 | 危化品：增加存储单位、单位地址（含经纬度）字段。 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 突发事件 | 突发事件-搜索项类型调整 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 2 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
APP | 新增需求 | 智能指挥 | 应急预案 | 灭火救援预案，添加警情等级字段； | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 4 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
APP | 新增需求 | 智能指挥 | 危化品 | 危化品：增加存储单位、单位地址（含经纬度）字段。 | V1.0.2 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 2 | 2 | 2024-09-19 | 2024-09-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 登录\修改密码 | 密码加密 | V1.0.2 | 开发完成 | 郭军,邓寒香 | 4 | 2
APP | 新增需求 | 智能指挥 | 登录\修改密码 | 密码加密 | V1.0.2 | 开发完成 | 郭军,邓寒香 | 4 | 2
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 用户管理模块国密改造 | 数据完整性，关键字段加密存储 | V1.0.2 | 开发完成 | 艾全伟 |  | 8 | 2024-09-20 | 2024-09-21
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 日志管理模块国密改造 | 数据完整性，关键字段加密存储 | V1.0.2 | 开发完成 | 艾全伟 |  | 8 | 2024-09-20 | 2024-09-21
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 登录添加安全认证 | 对接安全认证网关 | V1.0.2 | 开发完成 | 艾全伟,金天 | 6 | 4 | 2024-09-20 | 2024-09-23
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 对接图像汇聚平台的历史GPS数据、实时车速 |  |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 10 | 2024-10-08 | 2024-10-09
WEB | 研发优化 | 智能指挥 | 接处警警情数据补偿功能 |  |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-10-24 | 2024-10-28
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 虚假警同步问题 | 智能指挥系统仅同步智能接处警系统的真警记录，即警情首次受理时判定为真警的警情则实时同步，若判定为虚假警的则无需同步。 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 警情合并拆分调整 | 智能接处警系统合并警情，则将被合并的警情标记、归档、实时同步至智能指挥系统。若智能接处警系统将警情再次拆分，则同步更新智能指挥系统被拆分的警情（标记为未合并）。 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 0 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 值班管理 | 首页值班调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 0 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 支/大/中值班数据根据接处警的调整同步数据 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 0 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 支/大/中值班计划列表调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 8 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 值班列表调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 6 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 总队值班计划调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,程少华 | 10 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 总队值班新增、编辑 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 14 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 总队值班导入 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 6 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 警情归属地调整 | 1.首页“重要警情”-“行政区划”展示地市/区县2级行政区划； 2.警情处置（含总队增援）/战例档案/城市内涝/联络体系应急联动/应急预案-“行政区划”展示地市/区县2级行政区划； 3.警情详情-警情信息，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“报警时间”“警情地址”之间）； 4.GIS屏当前警情列表，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“警情等级”“警情状态”之间）； 5.GIS屏当前警情-警情详情，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“报警时间”“警情地址”之间） | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 2 | 3 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
APP | 新增需求 | 智能指挥 | 警情归属地调整 | 1.App端首页警情卡片/综合一张图警情卡片/警情一张图警情卡片，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“警情等级”“报警电话”之间）； 2.警情详情，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“警情等级”“报警时间”之间）； 3.关联警情卡片/危化品详情发送警情列表/视频直播警情列表/先拍后传选择警情/选择内攻警情，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“警情等级”“报警时间”之间） 4.警情列表/战评总结，增加“行政区划”字段展示警情归属地信息：地市/区县2级行政区划（字段位置于“警情等级”之后）。 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 3 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 警情上报状态 | 警情处置-全部警情列表及详情-上报状态，已同步至智能指挥系统的警情上报状态调整为“已上报”。 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 0 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 总队增援 | 智能指挥-接处警总队增援数据同步 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 0 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 总队增援列表调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 总队增援申请表单调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 总队援援-处置 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 8 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 应急预案编队 | 调派编队数据同步 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 应急预案-调派配置、调派方案调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 |  | 警情档案-处警信息-队站数据调整 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | APP作战编成调整 |  | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香,金天 |  | 4 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 车辆信息同步 | 接处警车辆信息同步到智能指挥时，泡沫数据进行单位转换 | V1.0.3 | 开发完成 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-26
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 对接百度专网地图-实时路况（需gis对接） | 暂未提供接口数据 | V1.0.3 | 需求暂停 | [8 empty] | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 对接百度专网地图-人口热力（需gis对接） | 振洪预计2天时间 | V1.0.3 | 开发完成 | 刘振洪,金天 | 8 |  | 2024-12-23 | 2024-12-24 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 对接百度专网地图-全景图（需对接百度sdk） |  | V1.0.3 | 开发完成 | 程少华 | 20 |  | 2024-12-25 | 2024-12-25
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 消防作战组 | 上传图片加水印 | V1.0.3 | 开发完成 | 朱正国,金天 | 1 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 消防作战组 | 上传图片加水印 | V1.0.3 | 开发完成 | 朱正国,金天 | 1 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 态势感知大屏-日常值守-总队值班 | 移除备班相关 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 1 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03
WEB | 新增需求 | 智能指挥 | 态势感知大屏-基础信息今日值班 | 动态判断是否展示备班 | V1.0.3 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 2 | 1 | 2024-12-12 | 2024-12-26 |  |  |  | 2024-01-03

## 陕西总队-态势感知大屏
类型 | 功能类型 |  | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 顶部 1、消息作战组消息 2、时间 3、天气信息 4、预警信息 5、菜单切换 |  | 开发完成 | 张雁翔,邓寒香 | 16 | 8 | 2024-08-19 | 2024-08-20 |  |  |  |  | 对讲功能暂时无法对接
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 警情列表 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 6 | 4 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  |  |  |  | 列表的筛选交互产品需要重新设计
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 总队值班 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-22
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 今日出动情况 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-22
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 出动分析 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-23
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 中间警情统计+地图 |  | 开发完成 | 张雁翔,邓寒香 | 24 | 6 | 2024-08-23 | 2024-08-27
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 战备执勤 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-27
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 警情趋势分析 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 分类警情占比 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 分时段警情分析 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 各支队警情排行 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-29
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | 区域警情排行 |  | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 消息是按人去获取的，需各个业务单独处理
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-总队级 | GIS地图 |  | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 40 | 24 | 2024-08-19 | 2024-08-23
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-支队级 | 支队/大队值班 |  | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 4 | 2 | 2024-08-24 | 2024-08-24
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-支队级 | 战备执勤 |  | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 3 | 2 | 2024-08-24 | 2024-08-24
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-支队级 | 救援站警情排行 |  | 开发完成 | 金天,王子翔 | 4 | 2 | 2024-08-24 | 2024-08-26
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-支队级 | 分区域警情占比 |  | 开发完成 | 金天,王子翔 | 4 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-26
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 日常值守-支队级 | GIS地图 | 部分gis资源点、热力图未对接 | 开发完成 | 张雁翔,伍旺胜 | 24 | 2 | 2024-08-30 | 2024-09-03
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 视频 |  | 开发完成 | 金天 | 4 | 0 | 2024-08-27 | 2024-08-27
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | GIS地图 | 部分gis资源点未对接 | 开发完成 | 伍旺胜,张雁翔 | 48 | 16 | 2024-08-27 | 2024-09-03
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 战斗力量 |  | 开发完成 | 金天,王子翔 | 4 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 辅助决策 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 16 | 6 | 2024-08-19 | 2024-08-20 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 消防作战组 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 16 | 4 | 2024-08-21 | 2024-08-22 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 灾情信息 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 6 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 处置记录 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 4 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 基础信息 | 消防重点建筑 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 6 | 4 | 2024-08-24 | 2024-08-24 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 基础信息 | 战斗力量，消防水源 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 6 | 2 | 2024-08-24 | 2024-08-26 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 基础信息 | 今日值班 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 6 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-27 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 基础信息 | 中间地图，三维 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔,金天 | 40 | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-02 |  |  |  |  | 接口完成（作战编程数据待定）
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 基础信息 | 作战编成 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 4 | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  |  |  |  | 接口完成（作战编程数据待定）
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 基础信息 | 作战效率 |  | 开发完成 | 韩瑜,王子翔 | 8 | 4 | 2024-09-02 | 2024-09-03 |  |  |  |  | 接口完成
WEB | 新增需求 | 态势感知大屏 | 作战指挥 | 视频功能 | V1.0.1 | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 16 | 8 | 2024-10-10 | 2024-10-11

## 陕西总队-智能指挥-GIS
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥MIS | MIS-首页-地图 | 需要振鸿支持 |  | 开发完成 | 刘振洪,金天 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | GIS底图 | 临时用合肥的底图调功能，待替换为陕西 |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-天气信息 | 需要存储所有城市的天气，根据前端传递的城市显示对应城市的天气、更换天气接口为百度 |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-地点搜索 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-工具（清屏、面积测量、距离测量、路况） |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-行政区划 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-标绘 |  |  | 开发完成 | 张雁翔,郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 顶部-专题图 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-辖区 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防车辆 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防救援机构 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消火栓 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防装备器材 |  |  | 进行中 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防水池 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-应急联动单位 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-微型消防站 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-联勤保障单位 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-单位建筑-社会单位 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-单位建筑-民用建筑 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-单位建筑-市内小区 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-视频图传 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-水库 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-桥梁 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-隧道 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-水电站 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-核电站 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-避难场所 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-危险点 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-积水点 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-石油化工 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-煤矿企业 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-人员密集场所 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-房层图层 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-停车场 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-出入口 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限高 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限宽 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限行 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-限行区域-限重 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-河流水面 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-湖泊水面 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-水库水面 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-水库水面WMTS |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-坑塘水面 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-养殖坑塘 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-沟渠 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-给水设施 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-抗旱泵站 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-水资源图层-排水口 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-地图图层-多级行政区资源 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-地图图层-县级行政区资源 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-地图图层-人行道面资源 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-地图图层-国省县道路范围资源 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-地图图层-乡道范围面资源 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-地图图层-影像图层 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-建筑平面图层 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-室内建筑图层 |  |  |  | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 当前警情 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 当前警情-建议停车区、预备集结区（停车辅助） | 需要替换丰图的地图能力，后端根据新的地图接口能力改造接口代码 |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | [5 empty] | 2024-05-14
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 当前警情-建议撤离路线 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 指令任务 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 指令任务-移动指令 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 4g单兵功能待接入
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 指令任务-标绘指令 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 出动车辆 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 供水链路 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 集结点 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 内攻记录 |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 复盘 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 积水点监测 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 降水预报 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 突发事件 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 影像时光机 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 历史事件 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 受灾点 |  |  | 开发完成 | 金天 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 底部菜单切换 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | POI图层 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 自主选点 |  |  | 开发完成 | 张雁翔 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 新增需求 | 智能指挥GIS | 地震地质灾害指挥增强-地质监测站-GIS |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
WEB | 新增需求 | 智能指挥GIS | 地震地质灾害指挥增强-地质灾害隐患点-GIS |  |  | 开发完成 | 郭军 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | gis基础公共功能 - GIS底图（矢量图、影像图） |  |  | 进行中 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | gis基础公共功能 - POI图层（警情撒点） |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | gis基础公共功能 - 定位功能 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | gis基础公共功能 - 自主选点 |  |  | 开发完成 | 韩瑜,程少华 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源查询定位 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 需后端配合修改数据
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-辖区天气 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-辖区队站范围 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-应急联动单位 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-联勤保障单位 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-微型站点 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防水池 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-视频图传 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 视频类型有误
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防车 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消火栓 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层社会单位 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防救援机构 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-消防图层-消防救援物资 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 没有数据
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-水库 |  |  |  | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-桥梁 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-隧道 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-水电站 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-核电站 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-避难场所 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-危险点 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-积水点 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-石油化工 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-煤矿企业 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-人员密集场所 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-房层图层 |  |  | 进行中 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-停车场 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 资源列表-基础图层-出入口 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 警情一张图-当前警情(警情范围资源点查询) |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 警情一张图-标绘 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 第三方对接 | 智能指挥GIS | 警情一张图-停车辅助（停车区、预备集结区） |  |  | 开发完成 | 韩瑜,程少华 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 警情一张图-集结点（crud） |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 复用接口改造 | 智能指挥GIS | 警情一张图-全勤指挥部 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 新增需求 | 智能指挥GIS | 地震地质灾害指挥增强-地质监测站-GIS |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 新增需求 | 智能指挥GIS | 地震地质灾害指挥增强-地质灾害隐患点-GIS |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-23 | 2024-06-15
APP | 新增需求 | 智能指挥GIS | 登录添加验证码 |  |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-05-24 | 2024-06-16
APP | 新增需求 | 智能指挥GIS | 综合一张图 | 添加总队权限，各地市资源加载 |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-06-11 | 2024-06-12
| 新增需求 | 智能指挥GIS | 水印修改 | App水印文案：用户姓名@陕西消防移动指挥端。 |  | 开发完成 | 韩瑜 | 2024-06-13
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 警情详情 | 警情信息，警情状态不可编辑 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
|  |  |  | 警情详情-战斗力量-车辆状态：车辆状态修改功能隐藏。“带队干部”为接处警侧填报同步的“指挥员”（姓名、联系电话）；“通信员”信息隐藏；“出动人员”为接处警侧填报同步的“随车人员”。 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
|  |  |  | 战斗力量，填报状态、通信员不展示、编队车号不展示 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
|  |  |  | 警情详情-警情反馈隐藏 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
|  |  |  | 火场文书、文电信息、灾情速报 屏蔽发送框 |  | 开发完成 | 韩瑜
|  |  |  | 装备调拨、考核管理，总队只看 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
|  |  |  | app 消防图层-辖区天气 调整 |  |  | 韩瑜,邓寒香
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | app霸屏提醒 | 支队\大队用户，推送新警情提醒，点击前往处置进入警情详情（多条新警情进入警情列表） 救援站用户，推送调派出车单，点击前往处置进入警情详情 1.带队干部、通信员、车辆出动人员在出动通知中无需展示。 （人员数据由接处警系统推送） 2.车辆的编队类型无需展示。 3.出动人员修改按钮隐藏。 4.点击前往处置跳转至警情详情。 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 警情列表-筛选 | 1.行政区划筛选，总队用户查询全省/地市/区县三级行政区划。 2.救援站：总队用户查询全省/支队/大队/救援站四级队站。 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 战评总结-筛选 | 1.行政区划筛选，总队用户查询全省/地市/区县三级行政区划。 2.救援站：总队用户查询全省/支队/大队/救援站四级队站。 |  | 开发完成 | 韩瑜,邓寒香
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | 警情详情 | 警情地导航：拉起第三方地图应用（百度、高德） |  | 开发完成 | 韩瑜
APP | 新增需求 | 智能指挥APP | gis | 辖区天气 |  |  | 韩瑜,邓寒香
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情详情 | 报警文件 数据来源于综合报警 |  | 开发完成 | 王子翔
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 消防作战组 | 消防作战组 系统推送-智能指挥系统（文字、图片、视频 姓名-机构） |  | 开发完成 | 邓寒香
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情同步 | 测试警不到智能指挥 |  | 开发完成 | 伍旺胜
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情详情 | 抢险救援-警情详情-救援力量调派按钮隐藏 |  | 开发完成 | 邓寒香,郭军
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情处置 | 创建警情不推给接处警，创建警情按钮隐藏掉、已创建警情隐藏 |  | 开发完成 | 邓寒香,郭军
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情详情 | 警情详情-风险评估-降雨量先隐藏（风险评估报告里的降雨量也隐藏） |  | 开发完成 | 邓寒香,郭军
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情详情 | 警情详情-救援成果 -编辑功能隐藏 |  | 开发完成 | 邓寒香,郭军
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 警情详情 | 火场文书、文电信息、灾情速报 屏蔽发送框 |  | 开发完成 | 郭军
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS |  | 装备调拨、考核管理，总队只看 |  | 开发完成 | 邓寒香,郭军
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 应急预案 | 应急预案、新增编辑时，所属救援机构必填，调派列表根据基本信息中选择的所属救援机构，展示对应支队下所有队站 |  | 开发完成 | 郭军,王子翔
| 新增需求 | 智能指挥MIS
WEB | 新增需求 | 智能指挥MIS | 百度专网地图 |  |  | 开发完成 | 张雁翔,郭军,金天

## 陕西总队-公共服务
类型 | 功能类型 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 版本 | 优先级 | 状态 | 开发人员 | 备注 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
H5 | 新需求 | 便民查询 | 便民事项列表 | 1、基于微信公众号查询； 2、对接12345的数据信息； 3、支持提问内容关键词查询； 4、点击便民查询，跳转至便民事项查询界面，使用关键词查询、查看； 5、点击关闭按钮，回到陕西消防微信公众号主界面 （无数据来源） | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,王洋 | 没有数据来源 | 6 | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-16
H5 | 新需求 | 便民查询 | 便民事项详情 | 查看便民事项详情 | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,王洋 | 没有数据来源 | 6 | 8 | 2024-05-16 | 2024-05-17
H5 | 新需求 | 消防微课堂 | 消防微课堂 | 1、公众基于微信公众号查看发布的消防微课堂内容信息 2、内容通过接口同步运营部发布内容 | V1.0.0 | 中 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 | 完全复用，不用开发 | 0 | 0
大屏 | 新需求 | 消防微课堂 | 消防微课堂访问统计 | 1、微课堂页面访问量统计 2、微课堂用户访问量分析 3、分时段访问量统计 （无数据来源） | V1.0.0 | 低 | 已完成 | 葛江龙,王洋 | 无数据来源 | 8 | 6 | 2024-05-21 | 2024-05-21
大屏 | 新需求 | 消防微课堂 | 消防微课堂访问统计 | 1、点击量最高的课程TOP5 2、分类课程占比 3、收藏量最高的课程TOP5 （无数据来源） | V1.0.0 | 低 | 已完成 | 葛江龙,王洋 | 无数据来源 | 8 | 6 | 2024-05-22 | 2024-05-22
H5 | 新需求 | 消防咨询 | 消防咨询 | 1、公众基于微信公众号查看发布的消防资讯信息； 2、内容来自运营部 | V1.0.0 | 中 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 | 完全复用，不用开发 | 0 | 0
H5 | 新需求 | 微信火灾报警 | 我要报警 | 119报警 1、需求描述： 支持社会公众关注微信公众号，在消防火灾报警模块上进行微信火灾报警，基于公众号进行火灾报警信息的填报以及持续跟踪火灾报警的处理进程及结果。 2、现场图片：点击按钮进行上传本地图片，或者实时拍照；完成后展示图片缩略图，点击查看大图； 3、现场视频：点击调用手机摄像头，进行实时视频拍摄，完成后展示视频缩略图，支持点击播放； 4、备注最多输入200个字符 | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 | 部分复用 | 6 | 6 | 2024-05-16 | 2024-05-17
H5 | 新需求 | 警情地址 | 我要报警 | 获取位置权限后，默认定位至报警人所在位置 警情地址：点击定位按钮，进入地图界面，进行地址点选及回填；地图支持搜索或拖动选择新的警情地址； | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 | 部分复用 | 2 | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-17
H5 | 新需求 | 微信火灾报警 | 报警记录 | 1、警情受理后，将相关的处置进度信息，同步至报警人的报警列表； 2、报警人列表警情处置状态： 待受理：报警人提交至立案前； 处置中：立案后至返队前； 已完成：返队后； 3、对于受理为虚假警的报警，直接显示为； 4、警情核实内容处： （1）对于在接处警系统综合报警处，填写了警情核实内容的，直接取警情核实内容数据； （2）对于未填写的： 虚假警：统一显示为，经核实为虚假警，无需处置。 真警：经核实，已立案处置 | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 6 | 2024-05-18 | 2024-05-18
H5 | 新需求 | 微信火灾报警详情 | 报警GIS撒点 | 报警GIS地图撒点 | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 6 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-20
H5 | 新需求 | 微信火灾报警详情 | 报警卡片 | 报警卡片（报警详情） | V1.0.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-20
大屏 | 新需求 | 便民服务分析 | 便民服务分析 | 1、各市便民服务总量统计 2、各地市便民服务查询数量趋势统计 3、全省近4个季度便民服务总量统计 4、各类便民服务服务总量统计 5、公众关注重点热词图 （无数据来源） | V1.0.0 | 低 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 16 | 12 | 2024-05-20 | 2024-05-21
H5 | 新需求 | 消防信息提示 | 消防安全码管理 | 1、在现有的单位管理界面（右侧仅供参考），增加一个单位消防安全码功能，此码支持点击查看及下载； 2、清晰度要求支持打印后张贴，并可扫描； 3、单位信息更新时，消防吗实时更新； 4、所有有权限查看单位信息的，都有权限查看消防安全码 | V1.0.0 | 中 | 已完成 | 葛江龙,王洋 |  | 4 | 4 | 2024-05-17 | 2024-05-17
H5 | 新需求 | 消防信息提示 | 扫码查看(基本信息) | 1、通过微信扫码查看单位信息 2、点击导航调起外部导航 | V1.0.0 | 中 | 已完成 | 葛江龙,王洋 |  | 8 | 8 | 2024-05-18 | 2024-05-18
H5 | 新需求 | 网上公示 | 网上公示 | 网上公示 1、列表 2、详情 | V1.1.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-05
H5 | 新需求 | 政务公告 | 政务公告 | 政务公告 1、列表 2、详情 | V1.1.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 3 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-05
H5 | 新需求 | 消防产品公示 | 消防产品公示 | 消防产品公示 1、列表 2、详情 | V1.1.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 3 | 2024-07-05 | 2024-07-05
H5 | 新需求 | 专项检查 | 专项检查 | 专项检查 1、列表 2、详情 | V1.1.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 3 | 3 | 2024-07-08 | 2024-07-08
H5 | 新需求 | 双随机 | 双随机 | 双随机 1、列表 2、详情 | V1.1.0 | 高 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-08
WEB | 新需求 | 前端 Web 框架 |  |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔 |  | 4 |  | 2024-10-11 | 2024-10-16
WEB | 新需求 | 登录页 | 登录页 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 |  | 8 | 3
WEB | 新需求 | 个人中心 | 个人信息 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 |  | 6 | 2
WEB | 新需求 | 全局菜单、全局头部 |  |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔 |  | 8
WEB | 新需求 | 政务便民 | 公众聚集场所开业前检查 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 |  | 16 | 8
WEB | 新需求 |  | 营业前消防告知承诺书 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 16 | 10 | 2024-10-11 | 2024-10-16
WEB | 新需求 |  | 火灾事故认定复核 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 16 | 8
WEB | 新需求 |  | 一消注册审批 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 16 | 7
WEB | 新需求 |  | 举报投诉 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 16 | 8
WEB | 新需求 |  | 行政许可办事机构 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 16 | 8 | 2024-10-11 | 2024-10-16
WEB | 新需求 |  | 行政许可办事机构 | 地图撒点、详情弹窗 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 12 | 4
WEB | 新需求 |  | 消防技术服务机构 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 16 | 7
WEB | 新需求 |  | 消防技术服务机构 | 地图撒点、详情弹窗 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 12 | 4
WEB | 新需求 |  | 法律法规 | 列表、新增、编辑、删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 |  | 16 | 6 | 2024-10-11 | 2024-10-16
WEB | 新需求 | 消防监督信息公开 | 消防安全失信行为单位 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 12 | 6 | 2024-10-17 | 2024-10-23
WEB | 新需求 |  | 临时查封信息 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 8 | 7
WEB | 新需求 |  | 解除临时查封信息 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 12 | 6
WEB | 新需求 |  | 重大火灾隐患挂牌督办单位 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 12 | 10
WEB | 新需求 |  | 消防行政处罚信息 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 8 | 6
WEB | 新需求 |  | 政务公告 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 8 | 6
WEB | 新需求 |  | 消防安全委员会 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,李克华 |  | 8 | 7 | 2024-10-17 | 2024-10-23
WEB | 新需求 |  | 消防安全委员会GIS撒点弹窗 | GIS撒点弹窗 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,李克华 |  | 4 | 3
WEB | 新需求 |  | 政府年度消防工作计划 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,李克华 |  | 6 | 6
WEB | 新需求 |  | 政府年度消防工作考核办法 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,李克华 |  | 6 | 6
WEB | 新需求 |  | 行业主管部门消防安全责任制度 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 艾全伟,张雁翔 |  | 6 | 6
WEB | 新需求 |  | 消防联合执法信息 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 艾全伟,张雁翔 |  | 8 | 7
WEB | 新需求 |  | 消防产品抽查公示 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 艾全伟,张雁翔 |  | 12 | 8
WEB | 新需求 |  | 专项检查 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 12 | 8 | 2024-10-17 | 2024-10-23
WEB | 新需求 |  | 双随机检查事项 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 8 | 7
WEB | 新需求 |  | 常见问题 | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 6
H5 | 新需求 | 消防微课堂 | 消防微课堂web | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 12 | 8
WEB | 优化 |  | 访问统计 | 增加累计访问量 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 3 | 8
H5 | 新需求 |  | 消防微课堂H5 | 列表、详情、收藏课程、取消收藏、收藏列表 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 12 | 6
H5 | 新需求 | 政务便民 | 公众聚集场所开业前检查 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用) | 2024-10-24 | 2024-10-31
H5 | 新需求 |  | 营业前消防告知承诺书 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 火灾事故认定复核 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 一消注册审批 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 6 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 举报投诉 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 行政许可办事机构 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 消防技术服务机构 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 法律法规 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 | 接口加 keywords 参数 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 | 消防监督信息公开 | 消防安全失信行为单位 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 临时查封信息 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 解除临时查封信息 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 重大火灾隐患挂牌督办单位 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 消防行政处罚信息 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 政务公告 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 消防安全委员会 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 | 接口加 keywords 参数 支持按照名称和地址进行关键词搜索 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 消防安全委员会GIS撒点弹窗 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 政府年度消防工作计划 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 政府年度消防工作考核办法 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 行业主管部门消防安全责任制度 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 艾全伟,张雁翔 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 消防联合执法信息 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 艾全伟,张雁翔 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 消防产品抽查公示 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 艾全伟,张雁翔 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 专项检查 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 | 接口加 keywords 参数 支持按照名称和地址进行关键词搜索 | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 双随机检查事项 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | (后端复用)
H5 | 新需求 |  | 常见问题 | 列表、详情 | V1.2.0 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | (后端复用)
WEB | 新需求 | 消防资讯 | 消防资讯web | 列表、新增、编辑、删除、批量删除、详情、导入、导出、模板下载 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 6 | 7
H5 | 新需求 |  | 消防资讯H5 | 列表、详情、 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 6 | 2
WEB | 新需求 | 微信火灾报警 | 微信火灾报警 | 列表、详情、撒点 | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,艾全伟 |  | 8 | 6
WEB | 新需求 | 便民服务分析 | 数据统计 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,艾全伟 |  | 2 | 6
WEB | 新需求 |  | 消防热词分析 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,艾全伟 |  | 4 | 2
WEB | 新需求 |  | 全省事件热度排名TOP10 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 张雁翔,艾全伟 |  | 2 | 2
WEB | 新需求 |  | 各区域便民服务查询统计 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 程少华,王子翔 |  | 2 | 3
WEB | 新需求 |  | 全省消防关联事件热度排名TOP10 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 程少华,王子翔 |  | 2 | 4
WEB | 新需求 |  | 分类便民服务查询统计 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 程少华,王子翔 |  | 2 | 3
WEB | 新需求 |  | 隐患举报办理数据分析 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 程少华,王子翔 |  | 2 | 4
WEB | 新需求 |  | 城市消防规划数据展示 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,王子翔 |  | 2 | 3
WEB | 新需求 |  | 营业前消防告知承诺办理数据分析 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,王子翔 |  | 2 | 5
WEB | 新需求 |  | 火灾事故认定复核办理数据分析 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,王子翔 |  | 2 | 4
WEB | 新需求 |  | 一消注册审批数据分析 |  | V1.2.0 |  | 已完成 | 崔飘雨,王子翔 |  | 2 | 3

## 凤阳生命线二期
类型 | 功能类型 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 版本 | 优先级 | 开发人员 | 备注 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 前端开始时间 | 前端结束时间 | 前端状态 | 后端开始时间 | 后端结束时间 | 后端状态 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新需求 | 登录 | 登录 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 10 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 已完成 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 首页 | 监管单位 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 4 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 首页 | 物联网监测 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 4 | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 首页 | 隐患整改 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 4 | 5 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 首页 | 风险底数 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 3 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 首页 | 区域图和数据面板 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 8 | 6 | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 九小场所 | 九小场所GIS撒点 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,崔飘雨 |  | 10 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 九小场所 | 九小场所基本信息 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,崔飘雨 |  | 5 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 九小场所 | 物联网设备信息 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 未开始 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 未开始 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 九小场所 | 实时报警信息 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 未开始 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 未开始 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 重点单位GIS撒点 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,崔飘雨 |  | 8 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 重点单位基本信息 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 重点单位物联网实时监测 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 重点单位实时报警信息 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 楼层平面图 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,崔飘雨 |  | 16 | 8 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 风险管理 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 重点部位防控 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 4 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 查看火灾预案 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 6 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 重点单位 | 查看风险指数 |  | V1.0.0 |  | 朱正国,程少华 |  | 10 | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 周边资源-消防所 | 消防所撒点+弹窗(基本信息和人员信息) |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 周边资源-专职队 | 专职队撒点 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 2 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 周边资源-专职队 | 专职队弹窗(基本薪+车辆列表+装备列表) |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 周边资源--消火栓 | 消火栓撒点+弹窗(消火栓信息) |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 周边资源-视频信息 | 视频撒点+视频播放 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 2 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防所-基本信息 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 8 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防所-人员信息 | 增删改查 | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 9 | 6 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-单位场所 | 单位场所信息 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 8 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-九小监测日志-火警信息 | 火警信息+导出+处置节点信息 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 10 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-25 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 进行中 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-九小监测日志-电气火灾信息 | 电气火灾信息+导出+处置节点信息 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 10 | 6 | 2024-09-09 | 2024-09-25 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 进行中 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-单位监测日志-火警信息 | 火警信息+导出+处置节点信息 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 10 | 6 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-单位监测日志-电气火灾信息 | 电气火灾信息+导出+处置节点信息 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 8 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-单位监测日志-设备故障 | 设备故障+导出+查看位置 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 8 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 监管单位-单位监测日志-单位监测日志 | 物联网隐患+导出+查看位置 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 9 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 单位对象预案 | 增删改查+导入 | V1.0.0 |  | 艾全伟,崔飘雨 |  | 8 | 6 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防资源-消防专职队 | 专职队信息（增删改查） | V1.0.0 |  | 葛江龙,程少华 |  | 8 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防资源-消防专职队车辆信息 | 车辆信息（增删改查） | V1.0.0 |  | 葛江龙,程少华 |  | 7 | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防资源-消防专职队装备信息 | 装备信息（增删改查） | V1.0.0 |  | 葛江龙,程少华 |  | 6 | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防资源-室外消火栓 | 消火栓信息（增删改查） | V1.0.0 |  | 王子翔,程少华 |  | 8 | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 工作台账-基本信息 | 列表、详情-基本信息（基本信息+人员信息+建筑信息） | V1.0.0 |  | 王子翔,程少华 |  | 12 | 5 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 工作台账-消防档案 | 消防隐患 | V1.0.0 |  | 王子翔,程少华 |  | 5 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 工作台账-消防档案 | 工作报备 | V1.0.0 |  | 邓寒香,程少华 |  | 6 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 工作台账-检查记录 | 检查记录信息 | V1.0.0 |  | 邓寒香,崔飘雨,程少华 |  | 8 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 工作台账-培训演练 | 训演练信息 | V1.0.0 |  | 邓寒香,程少华 |  | 5 | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
WEB | 新需求 | 数据管理 | 用户信息 | 用户新增、修改、列表、禁用 | V1.0.0 |  | 葛江龙,李诚 |  | 10 | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成 | 2024-09-23
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 工作台账 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙 |  |  | 3 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 消防隐患 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙 |  |  | 4 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 工作报备 |  | V1.0.0 |  | 葛江龙 |  |  | 3 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 检查记录 |  | V1.0.0 |  | 艾全伟 |  |  | 3 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 检查项记录和检查文书 |  | V1.0.0 |  | 艾全伟 |  |  | 6 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 培训记录 |  | V1.0.0 |  | 艾全伟 |  |  | 4 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
数据对接 | 新需求 | 数据对接 | 单位数据+单位人员+单位建筑信息 |  | V1.0.0 |  | 艾全伟 |  |  | 6 |  |  | 已完成 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 已完成
WEB | 新需求 | 首页 | 监管单位、两个模块，需要增加从社会化过来的九小场所的数据 |  | V1.0.1 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 2 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 已完成 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 已完成
WEB | 新需求 | 首页 | 物联网监测：监管单位总数、物联网检测覆盖率、物联网设备总数、在线率四个统计以及柱形图里都要增加。 |  | V1.0.1 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 2 | 6 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 | 首页 | 中间GIS地图，九小场所标签要加入新接入的总数、下方的九小场所统计总数也要增加 |  | V1.0.1 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 2 | 3 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 | GIS | 九小场所5种类型新弹窗 | 详情弹框：增加物联网设备统计及列表、实时报警数据卡片两模块，撒点图标，新增撒点图例 | V1.0.1 |  | 葛江龙,崔飘雨 |  | 12 | 6 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 | 重点单位详情 | 前端界面ui优化 | 重构重点单位详情单位平面图ui样式 |  |  | 崔飘雨 |  | 4 |  |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 | 数据总览 | 监管单位 | 增加九小监测tab，并分火警、预警两个tab展示各场所的报警事件 | V1.0.1 |  | 王子翔,程少华 |  | 8 | 5 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 |  |  | 点击火警事件详情，查看基本信息、处置跟踪数据（从公司saas平台获取） | V1.0.1 |  | 王子翔,程少华 |  | 4 | 8 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 |  |  | 点击预警事件详情，查看基本信息、处置跟踪数据（从公司saas平台获取） | V1.0.1 |  | 王子翔,程少华 |  | 4 | 6 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成
WEB | 新需求 |  | 工作台账 | 将本次新增进来的九小场所的单位数据也更新至台账里，每个场所见一条台账记录，排序上把这些单位往后放，基层治理平台的那些九小放最前面（因为没有基层治理平台的那些数据，页面数据都是空的）(包含数据同步工作) | V1.0.1 |  | 王子翔,程少华 |  | 2 | 6 |  |  | 已完成 |  |  | 已完成

## 陕西总队-智能指挥人大金仓改造
类型 | 功能类型 | 所属系统 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时(H) | 后端工时(H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间 | 测试用例地址
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | DailyShiftController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | DutyManageController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireDocumentController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | EmergEmergencyThingController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 3.5 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | EmergEquipmentAllotController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | EmergEquipWirelessController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | ZbkcController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 10 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireAssemblyAreaController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireClassicalCaseController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireDisposeScoreController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireWaterLinkController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireAnalysisController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireInfoController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 22 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireListController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 9 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FirePowerInfoController |  | 开发完成 | 邓寒香 |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | EmergController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireInfoStatisticsController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | ReplayController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | WarnDetailController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | EmergencyRescueController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | GisFirePlotController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | GisPicController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | InternalAttackController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | MesController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | SysDictController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | LiaisonSystemController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | HomePageController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | InstructController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-diss | FireTimeLineController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | FireAnalysisController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | DailyTrainingPlanController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | DssDisasterDisposeController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | ExamManageController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | DssPowermapCarPowerController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | DssPowermapEquipmentPowerController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | DssPowermapManPowerController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | DssPowermapOrgPowerController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | PowerProfileController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | FightSummaryController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | EmergBqController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-fzjc | EmeryWhpController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-group | MeetingController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-plan | PlanInfoController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-video | VideoController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-video | IcvsController |  | 开发完成 | 王子翔 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-video | IndexController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-video | ScheduleController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-generate | DataController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-generate | PageConfigController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-generate | TabInfoController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-yjzb | RegionalController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-yjzb | EmergKnowInfoContrlloer |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-yjzb | EmergKnowLegalNormController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-yjzb | EmergYlPlanController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-yjzb | EmergPowerContrller |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-yjzb | EmergPowerFireExpertController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-zdab | AbrwController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-zdab | HzfkController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | AliPushController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | DataMidController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | EquipmentController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | SmsController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | VehiclePlatformController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | WeatherController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | YjzyController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | third-server | OpenApiSetController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | DailyShiftController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | DutyShiftController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergEquipCarController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergEquipmentAllotController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergKnowLegalNormController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergObjImportantUnitController |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergPowerOtherRescueController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergResHydrantController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergResParkingLotController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | EmergZzylController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | MajorSecurityTaskController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | AppDeliveryController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | ExamManageController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | FileListAppController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | FireAssemblyAreaController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | FireInfoAppController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 10 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | GisFirePlotController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | GisPicController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | GisResourceSearchController |  | 开发完成 | 葛江龙 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | GroupController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | HomeController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | AppInternalAttackController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | LinkXsController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | LiveVideoController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | MesController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | ZzylController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | AppYyjsController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | FireDetailController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | FireFeedbackController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | app-server | FireInstructController |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-4g | RabbitMQReceiver |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-bj | GlywServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-bj | ConsumerBjBase |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-bj | ConsumerBjInfo |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-bj | ConsumerCarGroup |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-call | AqtsServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-call | BjFileServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-call | FireDocumentServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-call | GlywServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-call | InstructServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-call | ConsumerCall |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | FireHandleServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | GlywServiceImpl |  | 开发完成 | 艾全伟 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | FireTimeLineServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | ConsumerArchive |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | ConsumerFireGroupDp |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | ConsumerPlan |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | ConsumerScene |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-dispose | ConsumerTimeLine |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | DutyInfoServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | EmergCarServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | FireDispatchServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | FireEfficacyCarCsscServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | FireEqipCarServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | FireStatusServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | ConsumerBjInfo |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | GpsServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | consume-outstate | GroupMessageServiceImpl |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | ConfigController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysDeptController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 14 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysLogController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysLoginController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysMenuController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysRoleController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysUserController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 9 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | pcms-server | SysVersionController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-tbftsj | DataSyncController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | emerg-tbftsj | ParkAssistController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | file-handel-server | FileHandleController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | file-server | MinioController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | file-server | MidMinioController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | push-server | PushMessageController |  | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-25
WEB | 人大金仓改造 | 智能指挥 | gis |  |  | 开发完成 | 刘振洪

## 宿州生命线
类型 | 功能类型 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 备注 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
大屏 | 新需求 | 登录页 | 登录页 | 登录页面开发 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,崔飘雨 | 由于项目优先级，中间停止了。 | 8 | 6 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  |  |  | 黄色部分为ui返工问题导致重新开发
大屏 | 新需求 | 首页 | 工具区 | 左侧地址检索：输入地址关键字后，将该地址附近5公里的监测单位筛选出来供用户选择，选中一个单位名称后，下方地图区域自动定位至该单位。 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 4 | 2024-05-24 | 2024-05-24
大屏 | 新需求 | 首页 | 顶部的统计面板区 | 电梯信息统计、梯龄分布、电梯场所分布 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 8 | 8 | 2024-05-25 | 2024-05-25
大屏 | 新需求 | 首页 | 顶部的统计面板区 | 告警统计、工作事件统计 | V1.0.0 |  | 葛江龙,崔飘雨,王洋 |  | 6 | 8 | 2024-05-27 | 2024-05-27
大屏 | 新需求 | 首页 | 左侧home按钮--电梯分布 | 1、默认展示行政辖区内所有电梯单位的撒点。其中：辖区地图的颜色根据该辖区范围内监测电梯数量进行颜色渐变。 2、点击辖区内某个监测中的单位图标，弹框展示该单位俯瞰图及各楼栋电梯的撒点图；点击具体电梯点位图后，弹框展示该楼栋楼层电梯2.5D图（注意：大部分电梯都是默认在1楼，个别单位不同楼层电梯数不一样，所以个别单位需要楼不同楼层的平面图）。 3、点击各楼层2.5D图里的设备撒点，弹框展示设备详情。 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 32 | 12 | 2024-05-28 | 2024-05-31
大屏 | 新需求 | 首页 | 告警一张图 | 点击左侧告警图标，中间地图变换成告警（单位）事件撒点图 电梯告警分析 实时告警列表 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,崔飘雨,王洋 |  | 12 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01
大屏 | 新需求 | 首页 | 风险一张图 | 需求说明： 注意：进入告警一张图时，顶部面板默认折叠，支持点击向下展开面板。 一、点击左侧风险按钮，中间地图变换为所有监测单位的撒点。 1、单位图标颜色根据单位内目前所有电梯风险评估中等级最高的颜色进行展示，多个电梯对应不同等级时，优先级为：存在风险＞运行良好＞运行优秀。（即：如果A单位里有3个电梯，风险等级分别是优秀、优秀、存在风险，则外面单位的图标颜色即为存在风险的颜色，红色）。 2、点击单位图标，地图层级放大，并自动聚焦至本单位的外部轮廓图上，同时撒点所有监测中的电梯。电梯图标的颜色跟随电梯自己的风险等级进行展示。颜色见左下方图例。 3、点击单个电梯的图标，弹框展示电梯安全指数、分数区间说明、具体指标分数等。（安全指数从外部厂家对接）。 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,崔飘雨,王洋 |  | 18 | 16 | 2024-06-03 | 2024-06-04
大屏 | 新需求 | 维保监管 | 维保监管 | 维保监管列表、导出 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,王洋 |  | 10 | 6 | 2024-05-23 | 2024-05-24
大屏 | 新需求 | 维保监管 | 维保监管详情 | 维保评价分析结果展示、详情 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,王洋 |  | 10 | 5 | 2024-05-24 | 2024-05-25
大屏 | 新需求 | 综合分析 | 综合分析统计 | 按近一个月、近半年、近一年统计分析 1、电梯告警数走势 2、电梯告警高发时段 3、电梯告警单位前十排行 4、电梯告警类型分布 5、维保单位应急救援平均时长前十排行 6、维保按时完成率前十排行 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,王洋 |  | 18 | 16 | 2024-05-27 | 2024-05-28
大屏 | 新需求 | 系统设置 | 用户管理 | 用户权限新增 修改删除 锁定等功能 | V1.0.0 | 进行中 | 葛江龙,王洋 |  | 10 | 6 | 2024-05-29 | 2024-05-29

## 滁州生命线
类型 | 功能类型 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 备注 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新需求 | 单点登录对接 | 单点登录对接 | 单点登录对接 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 8 | 8 | 2024-05-07 | 2024-05-07
WEB | 新需求 | 登录页 | 登录页 | 支队用户登录 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,李诚 |  | 8 | 6 | 2024-05-07 | 2024-05-07
WEB | 新需求 | 消防咨询首页 | 首页面板、退出 | 首页面板、退出 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,李诚 |  | 8 | 3 | 2024-05-08 | 2024-05-08
WEB | 新需求 | 消防咨询 | 消防咨询信息 | 1、消防咨询、举报投诉两个tab 2、支持通过组合条件进行查询、列表字段如原型所示。其中处置状态包括未处置、已处置（只要提交回复就默认未已处置） | V1.0.1 | 已完成 | 陈彪,王洋 |  | 8 | 4 | 2024-05-06 | 2024-05-07
WEB | 新需求 | 消防咨询 | 消防咨询详情和审核 | 点击详情进入详情页。未处置的详情页中，最下方的回复可进行手动输入；已处置的详情页中，最下方的回复为已经回复的内容。 | V1.0.1 | 已完成 | 陈彪,李诚 |  | 8 | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-08
WEB | 新需求 | 举报投诉 | 举报投诉信息 | 1、消防咨询、举报投诉两个tab 2、支持通过组合条件进行查询、列表字段如原型所示。其中处置状态包括未处置、已处置（只要提交回复就默认未已处置） | V1.0.1 | 已完成 | 陈彪,王洋 |  | 6 | 4 | 2024-05-06 | 2024-05-07
WEB | 新需求 | 举报投诉 | 举报投诉详情和审核 | 点击详情进入详情页。未处置的详情页中，最下方的回复可进行手动输入；已处置的详情页中，最下方的回复为已经回复的内容。 | V1.0.1 | 已完成 | 陈彪,王洋 |  | 6 | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-08
H5 | 新需求 | 公众号 | 首页(消防交流) | 1、用户通过点击滁州消防公众号消防交流菜单进入本h5页面； 2、首页包括顶部宣传图、咨询、投诉、历史查看三个按钮组成； 3、首次点击我要咨询/举报/历史反馈时，弹框提醒进行登录；如果是已经登录了，再返回首页点击举报、历史记录登按钮时，则直接跳转至对应业务页面 | V1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 6 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-07
H5 | 新需求 | 公众号-首页 | 登录提醒 | 1、在首页页面弹框登录提醒页，点击取消则依旧停留在首页，点击去登录则跳转至登录页面 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 4 | 4 | 2024-05-07 | 2024-05-08
H5 | 新需求 | 公众号-首页 | 登录页 | 1、登录页面中，包括输出手机号，验证码两块内容； 2、输入手机号后，点击发送验证码，向手机发送短信，并将短信验证码复制至短信框内，经校验后点击登录按钮，进入刚开始点击的具体详情页。 3、手机号要做数字格式校验、字符长度校验，一是限制只能输入数字，且手机号字符校验位11位，如果以上两个条件不满足的，进行下一步操作时，系统弹框提醒：手机号格式输入错误，请校验后重新填写。 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 8 | 2024-05-08 | 2024-05-09
H5 | 新需求 | 公众号-首页 | 我要咨询 | 1、包括个人信息、咨询信息两部分； 2、个人信息：手机号自动带过来，姓名手动填写，姓名字符数限制为5个字。 3、咨询类别下拉选择，单选。咨询内容手动输入，字数不超过500字。 4、点击提交后，弹框提示确定提交。确定提交后，跳转至提交成功页面 | V1.0.1 | 已完成 | 陈彪,崔飘雨 |  | 6 | 8 | 2024-05-09 | 2024-05-10
H5 | 新需求 | 公众号-首页 | 咨询提交成功页面 | 咨询提交成功后展示页面 | V1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 2 | 0 | 2024-05-10 | 2024-05-10
H5 | 新需求 | 举报页面 | 我要举报 | 举报投诉包括个人信息、举报信息、用户须知3部分信息提交 | V1.0.1 | 已完成 | 程少华,葛伟 |  | 8 | 8 | 2024-05-07 | 2024-05-07
H5 | 新需求 | 举报页面 | 地图自动位置获取 | 接入地图获取位置和经纬度信息 | V1.0.1 | 已完成 | 程少华 |  | 8 | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-06
H5 | 新需求 | 举报页面 | 提交成功和留言须知 | 提交成功后的页面展示和留言须知展示 | V1.0.1 | 已完成 | 程少华 |  | 4 | 0 | 2024-04-08 | 2024-05-08
H5 | 新需求 | 历史反馈记录 | 历史反馈记录 | 1、进入历史记录页面，平铺展示所有提交的咨询/举报详情内容； 2、页面样式根据支队回复结果呈现两种状态，一是已反馈（支队已经给出回复内容）、二是已提交（民众已提交但支队未回复）两种。除了右上角的状态不同之外，有回复结果则展示恢复内容、未恢复的则固定展示“暂无回复” 3、举报投诉详情页面里，照片、视频支持易放大查看、播放。 | V1.0.1 | 已完成 | 郭军,储伟亮 |  | 10 | 12 | 2024-05-08 | 2024-05-09
H5 | 新需求 | 微信公众号 | 对接微信公众号 | 从微信公众号跳转到H5页面时需要获取openid | V1.0.1 | 未开始 | 郭军,葛江龙 | 待对接，没有拿到微信公众号账号 | 8 | 8 | 2024-05-10 | 2024-05-10
WEB | 新需求 | 联动处置系统 | 首页 | 更换首页GIS区域平面图 | V1.0.1 | 已完成 | 郭军 |  | 8 | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-07
数据对接 | 新需求 | 单点登录对接 | 单点登录用户体系对接 | 对接生命线统一平台用户体系，保证统一平台用户数据能同步到消防联动处置平台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-13
数据对接 | 新需求 | 燃气预警数据对接 | 燃气预警数据对接 | 1、每隔1小时取一次已发布的2级以上的（含2级）燃气预警，获取后在本系统的综合预警列表中，新增一条预警记录，默认的状态为：已发布状态； 2、获取到该燃气预警后，每隔半小时获取一次预警状态（只取解除状态）； | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 8 | 2024-06-14 | 2024-06-15
数据对接 | 新需求 | 预警解除弹窗 | 外部预警解除时，弹窗提醒 | 1、获取到该预警的外部解除状态时，本系统中该预警状态先不动，同时右下方霸屏弹框提示（没有关闭按钮，必须点击。但是如果用户一直没点击，而是直接在预警列表里去手动解除该预警了，则右下角弹框自动消失），提醒用户点击本提醒弹框去解除该预警。用户一旦点击右下方的弹框，听弹框消失且列表中自动锁定高亮该条预警，且弹出该警情手动解除的警示弹框，用户点是则解除本预警，并Tips提醒，本列表中不再有该条预警，就到档案中去。若点击否，本预警一直存在，直到用户点击解除按钮手动接触后才到档案去。 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  | 4 | 2 | 2024-06-17 | 2024-06-17
数据对接 | 新需求 | 人员密集场所数据 |  | 1、导入人员密集场所数据 2、将人员密集场所的地址逆地理编码，补充经度信息 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 6 | 2024-07-04 | 2024-07-04
数据对接 | 新需求 | 单位数据 |  | 将单位数据推到数据中台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-06
数据对接 | 新需求 | 设备数据 |  | 将设备数据推到数据中台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 4 | 2024-09-06 | 2024-09-06
数据对接 | 新需求 | 实时监测数据 |  | 将设备监测数据推到数据中台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-20
数据对接 | 新需求 | 监测对象 |  | 将监测对象推到数据中台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 5 | 2024-09-19 | 2024-09-20
数据对接 | 新需求 | 预警数据 |  | 将预警数据推到数据中台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 | 开发完成，泽众那边说不对接 |  | 5 | 2024-09-19 | 2024-09-20
数据对接 | 新需求 | 隐患数据 |  | 将隐患数据推到数据中台 | V1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 4 | 2024-09-19 | 2024-09-20
数据对接 | 新需求 | 生命线基础设施 |  | 生命线基础设施：燃气等设备未接入 |  | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 2 | 2024-09-21 | 2024-09-21
数据对接 | 需求优化 | 生命线燃气 |  | 10分钟取一次燃气的数据，包括升级后的二级预警都要取过来(举例:8月12日12点15分的三级预警，12点39分升级为2级预警) 实在不行，再排期方案B，取3级预警，前端只展示2级。 |  | 未开始 | 葛江龙 |  |  | 3
WEB | 新需求 | 社会单位撒点-单位详情 |  | 单位详情里，火灾危害性、火灾隐患等级、单位状态、法人、消防救援机构字段前端隐藏，物联网设备类型数、物联网设备总数数据不对，设备在线率排查（比如：邻里中心的接入设备数是1142） |  | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 4 | 2024-09-21 | 2024-09-23
数据对接 | 新需求 | 石油化工数据 |  | 加油站数据扩充（生命线数据表） |  | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 2 | 2024-09-21 | 2024-09-21
数据对接 | 新需求 | 人员密集场所 |  | 单位地址，以经纬度反取百度明细地址；场所类型，手动分类并补充上 |  | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 2 | 2024-09-21 | 2024-09-21
WEB | 需求优化 | 设备监测曲线 |  | 社会单位撒点:社会单位撒点图标增加上火警预警隐患故隋图标区分，点击进去后分不同楼楼尽展示时，有监测曲线的都要补充与监测值守那边保持一致:-可响应（监测曲线在做的过程中发现问题，已跟产品同步(产品说国庆节后再做)，待进一步确认） |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 6 | 3 | 2024-10-10 | 2024-10-10
WEB | 新需求 | 社会单位撒点 |  | 社会单位撒点图标增加上火警预警隐患故障图标区分 （已提供相关信息给振洪，振洪那边完成即可） |  | 已完成 | 葛江龙 |  | 3 | 4 | 2024-10-10 | 2024-10-10
数据对接 | 新需求 | 救灾力量点 |  | 生命线数据表--牛小朋，救灾队伍）；——泽众提供数据后响应 提供的有信息问题(节后跟进) |  | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 3 | 2024-10-10 | 2024-10-10
WEB | 需求优化 | 生命线基设施分类 |  | 生命线基础设施，分二级菜单(供排燃桥)，点击都分类撒点;一--泽众提供数据后响应(10月1日前)(因数据量比较大分级加载慢，不建议分级） |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 8 | 3 | 2024-10-10 | 2024-10-10
WEB | 需求优化 | 综合预警 档案管理 | 预警详情 | 1、基本信息：消防自己过来的预警（如：单位火灾预警），不需要展示权属单位、研判分析、处置意见、关联预案四个字段；生命线过来的所有预警展示权属单位、研判分析、处置意见三个字段（没有数据的显示暂无数据）； 2、视频信息：视频列表的画面一直播放，且视频框稍微大一点，最多置放3个视频；点开视频后标题中增加视频名称（后端提供）； 4、处置信息： （1）预警处置详情：所有从119同步过来的数据，没有数据时显示“暂无立案数据”； （2）现场反馈：所有从APP同步过来的数据，没有数据是显示“暂无反馈数据” |  | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  | 3 | 1 | 2024-10-29 | 2024-10-30
WEB | 需求优化 | GIS--社会单位 |  | 4、消防设施：功能需求上： （1）整个弹框长度拉长些，在第一列的设施名称改成所在位置，同步设备的位置数据（包括：拼上楼栋+楼层+具体位置）； （2）在消防设施右上角增加设施类型查询条件，取3.0的消防设施查询接口及选项（参考楼层平面图上的设施类型查询）； |  | 已完成 | 朱正国,郭军 |  | 3 | 4 | 2024-10-29 | 2024-10-30
WEB | 新需求 | GIS--各类资源 |  | 1、消火栓：消防救援机构字段不展示，其他字段没有数据的显示“暂无数据”； 2、人员密集场所：消防救援机构、单位照片字段不展示，其他字段没数据的显示“暂无数据”； 3、矿山、石油、加油站：面积字段不展示，其他字段没有数据的显示“暂无数据”； 4、危化企业：基本信息中的字段需求变更为只需要：单位名称、单位地址、联系人、联系方式（没有数据的显示“暂无数据”）； 5、救灾力量点：无数据的显示“暂无数据”； 6、生命线基础设施：没有数据的显示“暂无数据"，联系人、联系方式字段不展示。 7、GIS社会单位详情：统一社会信用代码证、单位属性字段去掉。 |  | 已完成 | 伍旺胜,郭军 |  | 2 | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30
WEB | 新需求 | 综合预警 |  | 1、预警类型包括：单位火灾预警、燃气泄漏预警、供水压力预警、桥梁风险预警； 2、预警来源包括：单位火灾：消防安全监测预警系统；燃气：生命线-燃气专项；供水：生命线-供水专项；桥梁：生命线-桥梁专项；停掉目前的消火栓压力预警。 3、预警同步机制：15分钟同步一次；后端从生命线取全量等级的预警，但是燃气、桥梁前端只展示2级（含首次发布+中间升级为2级的预警）、供水压力展示所有等级预警（暂定）； 4、预警解除机制：支持系统手动解除、自动解除两种方式；若生命线过来的预警解除了，那么同步到我们系统的也自动解除； |  | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  |  | 8 | 2024-10-29 | 2024-10-30
WEB | 新需求 | 用户权限页面 |  | 支队/大队数据权限 影响范围-列表、新增、导出、token中增加区划信息 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 3 | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-05
WEB | 新需求 |  |  | 大队级账号登录后版面：左边组织机构只能看到本大队下辖的救援站 |  | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 2 | 3
WEB | 新需求 | 首页 |  | 消防物联网监测总览 |  | 已完成 | 王子翔 |  | 2 | 2
WEB | 新需求 |  |  | 实时预警 |  | 已完成 | 王子翔 |  |  | 2
WEB | 新需求 |  |  | 预警处置分析 |  | 已完成 | 王子翔 |  |  | 2
WEB | 新需求 |  |  | 预警类型占比 |  | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 |  | 3 | 1
| 新需求 |  |  | 中间区域 |  | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 |  | 2 | 3
WEB | 新需求 |  |  | 区域预警排行 |  | 已完成 | 王子翔,郭军 |  | 2 | 1
WEB | 新需求 | 综合预警 |  | （1）大队账号版面：只展示凤阳县辖区单位产生的预警数据，包括从生命线对接过来的预警，也取凤阳县的。 （2）支队账号版面：查询条件中增加一个事发区域的查询条件。 |  | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 |  | 2 | 2
WEB | 新需求 | 通讯录 |  | 大队账号版面：可查看所有数据，但取消新增、编辑、删除按钮。大队只能看，不能操作。 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 0
| 新需求 | 应急联动 |  | 可查看所有数据，但取消新增、编辑、删除按钮。大队只能看，不能操作。 数据大家都共享，各权限账号都能全量查看。 |  | 已完成 | 崔飘雨 |  | 2 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-05
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 天气信息 | 大队账号版面：点击辅助研判进来，地图聚焦在凤阳县中心点；天气的取本辖区天气数据；资源列表：只展示行政辖区内的资源数据； |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 2
| 新需求 |  | 单位信息 | 大队账号版面：只展示凤阳大队下辖的单位信息 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 1 | 3
| 新需求 |  | 救援推送、救援站联动 | 大队账号版面：救援推送：只展示凤阳大队下辖的救援站；救援联动功能及数据都不变。 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 3
WEB | 新需求 | 档案管理 |  | 支队账号版面：增加一个事发区域查询条件。 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 1
WEB | 新需求 | 数据管理 |  | 消防救援队站：大队账号版面：看全部队站数据，但是要把编辑按钮去掉。 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 0
WEB | 新需求 | GIS中心点 |  | 不同区县账号定位到不同的中心点 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 3 | 3
WEB | 新需求 |  | 生命线基础设施、视频监控 | 大队账号版面：生命线设备和视频设备：只展示凤阳大队下辖的救援站； |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 4
WEB | 新需求 | 数据权限 | 单位、视频、首页左上角统计数据 | 支队账号只能看市区的，不看凤阳的，凤阳大队的看凤阳的 |  | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 1 | 6 | 2024-12-04 | 2024-12-04
WEB | 新需求 | 用户单点登录 | 用户详细信息 | 获取用户区县数据，区分市区或和县 |  | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 4 | 2024-12-04 | 2024-12-04

## 签到系统
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注
WEB | 新增需求 | 报名系统 | 报名、付款、二维码 |  |  | 朱正国,艾全伟,张雁翔,程少华,韩瑜,徐亮 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-11-06
WEB | 新增需求 | 签到系统 | 签到校验、行程收集 |  |  | 艾全伟,郭军,徐亮 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-09
WEB | 新增需求 | web系统 | 开票信息、报名信息数据 |  |  | 朱正国,张雁翔,艾全伟 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-09

## 森林防火演示系统
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间
WEB | 新增需求 | 监测预警页：今日预警模块 | 展示今日预警信息列表，分页 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-11 | 2024-04-11
WEB | 新增需求 | 监测预警页：公园悬浮层，详情 | 点击地图颜色模块显示悬浮层，可查看风险评估模型详情页 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-11 | 2024-04-11
WEB | 新增需求 | 监测预警页：接入gis地图，根据颜色标记不同的森林范围 | 根据经纬度划分地图上森林的范围，以不用的颜色块标记 |  | 未开始 | 赵宇辰 | 16
WEB | 新增需求 | 监测预警页：点击今日火点Tab进入今日火点页展示今日火点悬浮层 | 今日火点悬浮层展示视频、无人机、卫星遥感、人工上报Tab对应列表 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12
WEB | 新增需求 | 今日火点页：今日火点悬浮层点击列表弹出告警信息弹窗 | 信息展示、预警抓图、实时画面、告警位置、周边视频 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 6 |  | 2024-04-13 | 2024-04-13
WEB | 新增需求 | 今日火点页：点击地图中监控标识进入页面 | 点击地图中监控标识与进入卫星遥感列表第一条进入页类似 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15
WEB | 新增需求 | 今日火点页：右上角附近资源模块 | 展示高点视频、无人机、瞭望塔、天网视频列表，实现飞行轨迹在地图上展示的效果 |  | 未开始 | 赵宇辰 | 16
WEB | 新增需求 | 监测预警页：监测网模块 | 点击监测网Tab进入监测网页，雷达实现动画效果 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 6 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15
WEB | 新增需求 | 监测网页：监测设备模块 | 点击监测设备Tab进入监测设备页，展示卫星、无人机、高点视频数据，进行页面效果交互； |  | 已完成 | 赵宇辰 | 6 |  | 2024-04-16 | 2024-04-16
WEB | 新增需求 | 统计报表：高点巡航路线模块 | 饼状图数据、列表数据展示，详情 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17
WEB | 新增需求 | 基础管理：模型版本管理-模型训练优化模块Tab | 展示模型列表，版本上架弹窗 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17
WEB | 新增需求 | 基础管理：模型版本管理-图像识别优化训练集模块Tab | 展示设备树、设备列表 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-18 | 2024-04-18
APP | 新增需求 | 移动端：首页 | 展示地图上火警信息(火苗标记) |  | 已完成 | 赵宇辰 | 6 |  | 2024-04-18 | 2024-04-19
APP | 新增需求 | 移动端：火情详情 | 展示火情详情数据 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 4 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19
APP | 新增需求 | 移动端：巡山路线 | 展示巡山路线地图数据 |  | 已完成 | 赵宇辰 | 6 |  | 2024-04-19 | 2024-04-20

## 天消所森林防火
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新需求 | 数据库表设计、项目框架搭建 | 数据库表设计、项目框架搭建 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,丁甲,陈彪 | 8 | 8 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 今日预警模块 | 今日预警模块展示，功能对接gis和数据 | V1.0.0 | 进行中 | 金天,陈彪 | 4 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 联调Gis悬浮层弹窗功能展示 | 点击地图颜色模块显示悬浮层，可查看风险评估模型详情页 | V1.0.0 | 已完成 | 金天,丁甲 | 4 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 风险监测/风险评估模型详情 | 风险模型评估详情。ecahrts多维度展示 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,丁甲 | 8 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 详情温度风险因素展示 | 详情温度风险因素展示列表展示 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,丁甲 | 8 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-23
WEB | 新需求 | 指标体系模块树状图以及列表详情 | 完成树状图的搜索和表格的查询，模型编辑 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,陈彪 | 16 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-25
WEB | 新需求 | 指标体系模块新增指标因子模块 | 指标体系模块新增指标因子模块 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,陈彪 | 8 | 0 | 2024-04-26 | 2024-04-26
WEB | 新需求 | 数据模型模块列表展示 | 数据模型模块查询，编辑，适配场景 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,金天 | 8 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 数据模型模块定制模型基本信息页面 | 数据模型模块定制模型基本信息，配置因子 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,金天 | 8 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-23
WEB | 新需求 | 数据模型模块定制模型评估因子页面 | 数据模型模块评估因子查询，编辑，树状图列表展示 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,金天 | 16 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-25
WEB | 新需求 | 预警数据 | 预警数据入库 | V1.0.0 | 未开始 | 丁甲 | 0 | 4 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 历史台账 | 历史台账列表 | V1.0.0 | 已完成 | 赵宇辰,陈彪 | 8 | 3 | 2024-04-22 | 2024-04-22
WEB | 新需求 | 历史台账 | 历史台账详情 | V1.0.0 | 已完成 | 赵宇辰,陈彪 | 8 | 8 | 2024-04-22 | 2024-04-23
WEB | 新需求 | 指标体系 | 指标因子树 | V1.0.0 | 进行中 | 甄福临,丁甲 | 4 | 3 | 2024-04-23 | 2024-04-24
WEB | 新需求 | 指标体系 | 分页查询指标项、新增、编辑、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,陈彪,丁甲 | 0 | 4 | 2024-04-24 | 2024-04-24
WEB | 新需求 | 指标体系 | 上移下移 | V1.0.0 | 已完成 | 甄福临,陈彪 | 2 | 4 | 2024-04-25 | 2024-04-25
WEB | 新需求 | 数据模型 | 分页列表、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,金天 | 0 | 3 | 2024-04-22 | 2024-04-23
WEB | 新需求 | 数据模型 | 场景配置 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,金天 | 0 | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-23
WEB | 新需求 | 数据模型-基本信息 | 查询 、编辑 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,金天 | 0 | 3 | 2024-04-23 | 2024-04-23
WEB | 新需求 | 数据模型-评估因子 | 列表、保存 | V1.0.0 | 进行中 | 丁甲,金天 | 0 | 3 | 2024-04-24 | 2024-04-24
WEB | 新需求 | 数据模型 | 公式 | V1.0.0 | 已完成 | 李诚,丁甲 | 4 | 16 | 2024-04-25 | 2024-04-26
WEB | 新需求 | GIS地图展示渲染 | Gis | V1.0.0 | 已完成 | 金天,陈彪 | 8 | 8 | 2024-04-25 | 2024-04-25
WEB | 新需求 | GIS地图展示多区域列展示多个区域联调弹窗 | gis展示，弹窗多区域展示 | V1.0.0 | 已完成 | 金天,陈彪 | 16 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-24
WEB | 新需求 | 热力图功能渲染联调展示弹窗页面以及详情 | 热力图功能渲染联调展示弹窗页面以及详情 | V1.0.0 | 未开始 | 赵宇辰,陈彪 | 16 | 8 | 2024-04-26 | 2024-04-26
WEB | 新需求 | 地图工具 | 支持地图清屏、测面功能，且能在地图上进行地址检索功能（获取百度地址库，输入地址关键字，选择具体地址后，中间地图视角聚焦在选中的地址区域上） | V1.2.0 | 进行中 | 郭军 | 6 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05
WEB | 新需求 | 新增模型 | 一、基本信息 1、在新增/编辑模型基本信息时，增加未输入项默认值字段，默认值为60，置灰，不可修改； 二、评估因子 1、在列表中增加未输入项默认值字段，默认为0分，不可修改； | V1.2.0 | 已完成 | 郭军,葛江龙 | 2 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09
WEB | 新需求 | 消息提醒 | 1、在系统右上角增加消息提醒按钮，点击后列表展示每次风险评估时间记录、较高风险提醒记录两类记录； 2、有新消息时，消息按钮有角标红点提醒，点击查看后角标消失。 | V1.2.0 | 已完成 | 郭军,葛江龙 | 4 | 6 | 2024-07-09 | 2024-07-09
WEB | 新需求 | 系统设置-用户管理 | 一、用户配置 1、用户账号增、删、改、查功能列表； 2、创建用户时，支持配置角色，目前的角色可以包括：管理员、前端用户两种。选择前端用户后，该用户登录系统只能看风险监测模块的内容（首页+评估详情+历史台账）（用户权限） | V1.2.0 | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 | 8 | 12 | 2024-07-10 | 2024-07-11
WEB | 新需求 | 系统设置--操作日志 | 二、操作日志：对指标创建、删除、场景配置等系统各类操作动作进行记录 | V1.2.0 | 已完成 | 郭军,葛江龙 | 6 | 12 | 2024-07-11 | 2024-07-12
WEB | 新需求 | 系统设置--配置管理--阈值配置 | 三、阈值配置 1、风险等级配置：对目前的风险等级对应的风险值数值进行配置匹配；配置后与GIS算法计算时要同步； 2、风险提醒配置：针对系统右上角消息提醒功能中的风险提醒的等级进行配置，比如：此处配置风险等级提醒配置为较高风险，则消息列表中就提醒较高风险的记录。 | V1.2.0 | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 | 6 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-15
WEB | 新需求 | 登录、登出 | 登录和登出接口，前端联调 | V1.2.0 | 已完成 | 葛江龙,郭军 | 3 | 6 | 2024-07-16 | 2024-07-16
WEB | 新需求 | 历史台账 | 历史台账 新增风险预测弹窗 风险分布弹窗样式优化 | V1.2.0 | 已完成 | 金天
WEB | 新需求 | GIS地图—“风险内容”弹框 | GIS地图—“风险内容”弹框 | V1.2.1 | 已完成 | 金天,丁甲 | 2 | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-23
WEB | 新需求 | 弹框展示未来7天的风险分布图 | 弹框展示未来7天的风险分布图 | V1.2.1 | 已完成 | 金天,丁甲 | 4 | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-23
WEB | 新需求 | 计算公式变更 | 计算公式变更 | V1.2.1 | 已完成 | 金天 | 2 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23
WEB | 新需求 | gis | gis | V1.2.1 | 已完成 | 金天 | 4 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 目前前端写死，演示前振洪提供数据

## 长沙辅助决策
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 交底时间 | 设计完成时间
WEB | 新增需求 | 战力图谱—人员战力 | 一键参战的人员，参战记录算进战力图谱—实战情况的统计中，点击详情页展示 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 6 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 前端：2024-01-25 后端：2024-01-26 |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 警情处置——虚假警 | 虚假警需展示详情信息 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 6 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 警情处置——出动车辆 | gis上出动车辆按照队站分组 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香,程少华 | 4 | 4 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 警情处置——警情动态 | 除“灭火救援”类警情，其他警情手动选择“清理现场/返回”时，熄灭时间不会填 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 4 | 2024-01-17 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 战例档案/灾情案例/战评总结 | 新增人员的填报状态和历史记录 1、新增出动力量的填报状态：已填报/未填报 2、已填报：点击后，右侧弹窗展示详情 3、未填报：不支持填报 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 6 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  | 2024-01-26 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | 展示车辆效能分析报告 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 2 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | gis展示该警情的历史数据 警情档案中，gis数据也同步展示，修改如下 1、标绘：弹窗展示该警情历史标绘，去掉“创建标绘”和底部的3个按钮；点击标绘信息展示按钮，地图回显 2、当前警情：改为“警情信息”，去掉警情导航 3、指令任务：去掉“新增”，点击单条指令，进入详情，地图回显 4、出动车辆：去掉出水状态 5、供水链路：去掉发布、编辑、删除、新增 6、集结点：去掉“新增”和“删除”，点击该按钮，集结点会在地图回显，切换则不展示 7、去掉“撤离路线” 警情档案、灾情案例、战评总结均一致 | V1.3.8 | 开发完成 | 郭军,邓寒香 | 8 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  | 2024-01-26 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | 复盘中可以拖动时间轴，支持录制（只有战例分析） | V1.3.8 | 开发完成 | 金天 | 8 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | 2024-01-25 |  |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 战例分析 | 战例分析首页及详情中，中队站没有数据展示“——”，数据为0展示“00：00：00”，算平均值时不计算没有数值时间，研判分析同步修改 | V1.3.8 | 开发完成 | 朱正国,金天 |  | 6 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  | 2024-01-26 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | 接警时间详情超过30秒展示红色改为超过1分钟展示红色；接警时间新增3种排序方式 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | 2024-01-26 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 战例档案/战评总结 | 新增上传附件功能，支持导出word | V1.3.8 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 4 | 8 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | [5 empty] | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | 新增筛选项，并支持导出 | V1.3.8 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 4 | 8 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | [5 empty] | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | 一键参战人员也要展示战评总结页面 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 4 |  | 2024-01-17 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | 战评总结功能漏做“基础信息”展示 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 | 3 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 应急预案 | 审核未通过填写原因，“我创建的预案—未通过预案”详情中展示该字段 | V1.3.8 | 开发完成 | 郭军,王子翔 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 应急资源 | 消防栓筛选增加条件，是否维护 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 警情详情—危化品查询 | 筛选中去掉“标签”，列表中去掉“灭火方法” | V1.3.8 | 开发完成 | 韩瑜 | 1 | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | gis-视频图传 | gis和资源屏中，社会单位消控室视频展示，名称及位置调整 | V1.3.8 | 开发完成 | 朱正国 |  | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | [5 empty] | 2024-01-15
WEB | 新增需求 |  | gis和资源屏中，4G单兵展示“离在线”状态 | V1.3.8 | 开发完成 | 朱正国,韩瑜,程少华 | 2 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 车辆管理 | 装备上装支持搜索装备 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 2 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |  | 2024-01-26 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | gis-标绘 | 标绘/指令任务中，常用标绘中，“折线”名称改为“供水路线”、“进攻路线”（实体红色燕尾箭头）、火势蔓延方向（双竖线箭头）、危险点（圆形感叹号） | V1.3.8 | 开发完成 | 郭军 | 4 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | 2024-01-26 |  |  |  | 2024-01-15
WEB | 新增需求 | 战例档案/灾情案例/战评总结 | 3块的警情装备数量和警情处置的统计一致 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
WEB | 新增需求 | 无线电通信设备 | “综合管理”中新增“无线通信设备”管理 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 16 | 4 | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  | 2024-01-25 | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
WEB | 新增需求 | 用户账号管理 | 进入后，默认不选择机构，展示所有账号，这时搜索支持全局 | V1.3.8 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 2 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |  | 2024-01-26 | 2024-01-28 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情详情 | 已结案/虚假警做以下修改：通讯信息中，不能发布信息；作战标绘中去掉“创建”；已创建标绘列表部分按钮隐藏；顶部“创建集结点”去掉 | V1.3.8 | 开发完成 | 金天 | 3 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 工作台—交接班 | 队站交接班数据支持修改 | V1.3.8 | 开发完成 | 王子翔,金天 | 4 | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 |  | 2024-01-26 |  |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 首页—警情 | 新警情时，底部警情卡片当前未刷新（bug） | V1.3.8 | 开发完成 | 程少华,朱正国 | 1 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情列表/战评总结 | 筛选中默认主责去掉，所有调派队站都能实时查看最近警情 | V1.3.8 | 开发完成 | 程少华,朱正国 | 1 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情列表 | 列表顶部数字统计，要包括虚假警统计 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 虚假警详情支持查看 | V1.3.8 | 开发完成 | 程少华,邓寒香 | 6 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-28 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情详情—二次定位 | 二次定位新增“定位”按钮，点击后地图快速定位当前位置；上传后新增提示：二次定位上传成功/失败 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香,韩瑜 | 2 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-28 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情详情—内攻指挥 | 新增人员时，按照支队—大队—中队的顺序进行排列，中队端按照调派顺序 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 3 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-28 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 1、新增/编辑人员时，队站创建时只能选择本队站的人员，大队可选管辖队站，支队可以选择所有人员 2、如前“未开始/进行中”状态下内攻计划中包含该队员，则新增和编辑，不能重复选择 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 3 | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-28 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 详情中查看地址和经纬度 | V1.3.8 | 开发完成 | 程少华 | 4 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情详情—车辆效能 | 已结案警情可查看车辆效能 | V1.3.8 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 |  | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情详情—战斗力量 | 装备-二级页面 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 6 | 4 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 工作台—作战编成 | 展示列表中去掉“状态”；只有一辆车的作战编成不展示 | V1.3.8 | 开发完成 | 韩瑜 | 1 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 工作台—车辆管理 | 和接处警系统同步车辆的状态（目前暂时展示有问题） | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜 | 0 | 4 | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 车辆上装，支持搜索装备 | V1.3.8 | 开发完成 | 韩瑜 | 2 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 工作台—战评总结 | 新增筛选项：是否有战评 | V1.3.8 | 开发完成 | 王子翔,程少华 | 1 | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 本机构创建的战评支持删除 | V1.3.8 | 开发完成 | 王子翔,程少华 | 1 | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 作战标绘 | 标绘常用：折线改为供水路线、进攻路线（实体红色燕尾箭头）、火势蔓延方向、危险点（圆形感叹号）（丰图暂未响应，无法对接） | V1.3.8 |  | 韩瑜 | 8 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 | gis | 全勤指挥部可隐藏 | V1.3.8 | 开发完成 | 韩瑜 | 1 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 一张图，出动车辆展示简称 | V1.3.8 | 开发完成 | 韩瑜 | 1 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | [5 empty] | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 单兵离在线状态对接 | V1.3.8 | 开发完成 | 朱正国,韩瑜 | 1 | 8 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 |  | 车辆随车装备更新 | V1.3.8 | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 | 2 | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 警情详情 | 消防作战组上传视频出现以下问题：1、一直显示上传中；2、上传后无法加载查看；3、上传后视频变为了音频 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 4 | 8 | 2024-01-19 | 2024-01-23 |  | 2024-01-25 |  |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 无线通信装备管理 | 新增“无线通信装备管理”功能 | V1.3.8 | 开发完成 | 程少华,伍旺胜 | 12 | 6 | 2024-01-19 | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-17
APP | 新增需求 | 工作台—消火栓 | 消火栓分组显示所有队站 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-01-22 | 2024-01-23 |  |  | 2024-01-25
APP | 新增需求 | 工作台—消火栓 | 同步丰图消火栓数据和辖区队站数据 | V1.3.8 | 开发完成 | 邓寒香 |  | 4 | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-25
WEB | 新增需求 | gis-资源列表 | 资源列表顺序调整、不关联警情时，支持按照资源名称关键词搜索 “基础地图图层”改名“地图图层” | V1.3.9 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 4 |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-单位建筑-社会单位 | 资源列表-单位建筑-社会单位 未关联警情时： 1、筛选项这里，改为管辖机构筛选 2、全部管辖：下拉搜索，下拉项为支队+大队，支持关键词搜索后模糊匹配下拉 3、新增单位总数统计，并可根据搜索结果更新统计数 关联警情时： 新增单位总数统计，并可根据搜索范围、搜索结果更新统计数 地图上，根据搜索范围撒点 | V1.3.9 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 8 | 4 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-单位建筑-民用建筑 | 未关联警情： 1、建筑类型：下拉选择，一类住宅、二类住宅、一类公共、二类公共 2、支持建筑名称关键词搜索 3、支持建筑总数统计，并可根据搜索结果更新统计数 关联警情： 1、建筑总数统计，并可根据搜索范围、搜索结果更新统计数 2、地图上，根据搜索范围撒点 | V1.3.9 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 8 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-单位建筑-市内小区 | 未关联警情： 1、支持小区名称关键词搜索 2、支持小区总数统计，并可根据搜索结果更新统计数 关联警情： 1、小区总数统计，并可根据搜索范围、搜索结果更新统计数 2、地图上，根据搜索范围撒点 | V1.3.9 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 8 |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-限行区域 | 限高、限宽、限行、限重 1、新增分组：限行区域 2、包括4类：限高、限宽、限行、限重 3、选择项后，地图撒点， | V1.3.9 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 12 |  | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-区域街道 | 1、选择”全部行政区域“，则下面的区域全部勾选，地图上展示全部区域；取消勾选任何区域，顶部的“全部行政区域”勾取消 街道： 2、点击复选框右侧，进入街道详情 1、默认进入二级页面，该区域全部勾选 2、选择逻辑和区域一致，点击整个色块即可勾选 3、地图上，鼠标悬停到该区域，颜色变化 实现方案等待丰图提供API后确定 | V1.4.0 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 16 |  | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-建筑平面图层 | 新增“建筑平面图层”，点击进入二级页面 1、进入该页面，不需要撒点 2、点击单个建筑后，地图自动定位到地址；页面出现平面图弹窗，平面图支持放大查看 3、放大查看时，支持旋转方向、放大缩小 | V1.4.0 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 8 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-poi点 | 1、选点和关联警情后，资源列表展示“POI点图层” 2、点击进如二级页面，poi点进入后默认不撒点 3、资源列表中展示结构和丰图一致，复选框形式 4、资源列表未选择，搜索结果不展示 5、资源列表选择后，搜索结果分类展示，地图上范围内poi点撒点。所有撒点图标一致 6、poi点展示：大类名称、名称、地址 | V1.4.0 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 12 |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 新增需求 | gis-水资源 | 包含资源：河流水面、湖泊水面、水库水面、水库水面WMTS、坑塘水面、养殖坑塘、沟渠、给水设施、抗旱泵站、排水口 1、新增分组：水资源图层 2、水资源图层中，抗旱泵站和排水口为地图撒点；未关联警情时选择，全局撒点，关联警情/选点时选择，范围内展示 3、剩余均为图层展示，选择后，无论是否关联警情均为全局展示 | V1.3.9 | 开发完成 | 金天,邓寒香 | 12 |  | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
WEB | 需求优化 | gis-标绘相关模块修改优化 | 1.顶部标绘功能和右侧警情标绘功能互斥交互调整 2.操作左侧资源列表时创建标绘弹窗从移除改为缩小 | V1.4.0 | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
APP | 需求优化 | 视频会商 | 优化音视频初始化卡住主程序的bug | V1.4.0 | 开发完成 | 韩瑜 | 4 |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 |  | 2024-01-24
APP | 需求优化 | 消火栓 | 机构按丰图同步过来的机构数据全部显示 | V1.4.2 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 4
WEB | 需求优化 | 丰图消火栓、机构对接调整 | 丰图消火栓机构数据从机构的队站面数据查询获取 | V1.4.2 | 开发完成 | 邓寒香 | 0 | 8
WEB | 新增需求 | 应急指挥-警情处置-警情详情 | 出动力量展示到场标签“已到场/未到场” | V1.5.0 | 开发完成 | 王洋,伍旺胜 | 2 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 应急指挥-警情处置-警情详情 | 出动力量：由车牌号改为简称+车牌号 | V1.5.0 | 开发完成 | 王洋 | 2 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 应急指挥-警情处置-警情详情 | app警情反馈后，报警详情信息回填 | V1.5.0 | 开发完成 | 王洋 | 4 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 应急指挥-警情处置-警情详情 | 增加“查看现场视频”按钮，新开“资源屏”页面，展示警情周边视频 | V1.5.0 | 开发完成 | 王洋 | 2 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 应急指挥-警情处置-警情详情 | 新增无人机调派状态 | V1.5.0 | 开发完成 | 王洋 | 2 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 一张图-警情详情 | 展示优化：当前存在点击警情，左侧详情弹窗中中队站、车辆、人员、装备加载比较慢，先显示数字0，后面才加载出了数字 | V1.5.0 | 开发完成 | 崔飘雨 | 6 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 警情详情弹窗中的“建议停车区”改为“水源附近建议停车区” | V1.5.0 | 开发完成 | 崔飘雨 | 2 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 一张图-作战标绘/指令任务-标绘 | 上线丰图提供的4个标绘 | V1.5.0 |  | 崔飘雨 | 24 | [8 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 一张图-指令任务-预览 | 预览弹窗中展示车辆简称 | V1.5.0 | 开发完成 | 崔飘雨 | 6 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 一张图-指令任务-创建指令任务 | 新增文字指令；新增模版；原创建标绘指令/移动指令字段有改动 | V1.5.0 | 开发完成 | 崔飘雨 | 12 |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 指令对象默认不勾选，支持全选/全取消 | V1.5.0 | 开发完成 | 崔飘雨 | 8 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | [5 empty] | 2024-05-31
WEB | 新增需求 | 一张图-资源图层-视频图传 | 展示营区视频在线状态 | V1.5.0 |  | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 对接无人机视频 | V1.5.0 | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
APP | 需求优化 | 首页—警情 | 首次进去选“警情地址最近”警情和第二次点击显示警情不一致 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 警情卡片切换时，大小位置一直在动 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
APP | 新增需求 | 警情详情 | 出动力量中，队站显示到场状态标签 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天,伍旺胜 | 1 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 出动车辆展示车牌号+简称 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 1 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 新增展示文字指令 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 移动指令展示车辆简称 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
APP | 新增需求 | 工作台——车辆管理 | 车辆列表展示又换，现在样式错乱 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-05-31
APP | 新增需求 | gis地图 | 首页两侧图标缩小，底部卡片尺寸缩小 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 4 |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | [5 empty] | 2024-05-31
|  |  | 标绘页面支持横屏 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天 | 12 |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | [5 empty] | 2024-05-31
APP | 新增需求 | 出动力量添加备注 | 去处置页面和详情页面接口 | V1.5.0 | 开发完成 | 金天,伍旺胜 | 4 | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 6月3日上午临时添加需求 | 2024-06-03
WEB | 新增需求 | 出动备注 | 出动力量添加备注并同步推送给接处警系统 | V1.5.0 | 开发完成 | 伍旺胜,王洋 | 4 | 4 | 2024-06-04 | 2024-06-05 |  |  |  |  | 6月3日上午临时添加需求 | 2024-06-03
WEB | 新增需求 | gis一张图 | 标绘弹窗可拖动 | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 2 | [7 empty] | 6月14下午下班临时添加需求
WEB | 新增需求 | gis一张图 | 警情详情页面警情圆圈里撒点消火栓，与底部按钮联动 | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 4 | [7 empty] | 6月14下午下班临时添加需求
WEB | 新增需求 |  | 警情反馈填写后警情基本信息；消防作战组警情卡片刷新 | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜,金天,崔飘雨 | 8 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 2次定位后，gis地图刷新更新位置（app同步） | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 1 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 消防作战组新增位置定位变更提醒卡片 | V1.5.1 | 开发完成 | 金天,伍旺胜 | 3 | 3 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 创建标绘时，默认选中“资源—消火栓图层” | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 5 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 指令任务反馈后、内攻记录局部刷新 | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜,崔飘雨,金天 | 3 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 消防作战组新增指令，卡片名称缺失“文字指令”（app端也有） | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜,崔飘雨,金天 | 2 | 1 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 消防作战组指令卡片加上“接收人” | V1.5.1 | 开发完成 | 崔飘雨,金天 | 4 | 3 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 发送指令后，消防作战组要停留在原有位置刷新，目前是从头刷新 | V1.5.1 | 开发完成 | 崔飘雨 | 3 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | 非bug,需求改为最新3笔 | 智能提醒不是最新的 | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | bug | 点开指令任务，消火栓，点别的按钮，消火栓就消失了，底部消火栓还是选中，地图上没有展示 | V1.5.1 | 开发完成 | 郭军 | 8 | 1 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 消火栓不能撒范围内的 | V1.5.1 | 开发完成 | 崔飘雨 | 5 | 3 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | bug | 停留在创建指令时，mis切换指令任务，页面报错 | V1.5.1 | 开发完成 | 崔飘雨 | 7 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 指令类型换成单选框，默认文字指令 | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 2 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 新增“内攻指挥”，新增“内攻任务”（选择项），卡片上也要提示 | V1.5.1 |  | 崔飘雨 | 2 | 1 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | 中台数据不正确 | 社会单位，有个空白的机构，改为“其他”，放在列表最后 | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 2 | 3 | [7 empty] | 2024-06-17 |  | vtyip\
WEB | 新增需求 |  | 点开详情地图报错 | V1.5.1 | 开发完成 | 金天 | 3 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 单兵和无人机视频目前均无法查看，单兵状态和海康不一致 | V1.5.1 | 开发完成 | 伍旺胜 | 3 | 2 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 |  | 横屏状态出动单样式 | V1.5.1 | 开发完成 | 金天 | 3 | 1 | [7 empty] | 2024-06-17
WEB | 新增需求 | mis警情详情 | mis警情详情令任务列表样式优化（目前展示有遮挡） | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 4 | 3 | [7 empty] | 2024-06-19
WEB | 新增需求 | gis指令任务 | gis创建指令任务，接收人，默认均不选 | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 3 | 2 | [7 empty] | 2024-06-19
WEB | 新增需求 | gis标绘/指令任务 | 标绘/指令任务：新增11类图标，放在“消防图标”分组中，分组前四个顺序调整：消防图标、常用图标、消防设施图标、中断图标 | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 7 | 2 | [7 empty] | 2024-06-19
WEB | 新增需求 | gis标绘/指令任务 | 标绘/指令任务：创建时，进入时默认地图层级大小 | V1.5.2 | 开发完成 | 崔飘雨 | 3 | 1 | [7 empty] | 2024-06-19
WEB | 新增需求 | gis指令任务 | 指令模版文字替换 | V1.5.2 |  | 崔飘雨 | 2 | 3 | [6 empty] | 暂未提供模板 | 2024-06-19
APP | 新增需求 | gis一张图 | 警情一张图/综合一张图 右侧图标支持收起 | V1.5.2 | 开发完成 | 金天 | 3 | 2 | [7 empty] | 2024-06-19
APP | 新增需求 | 指令任务/标绘 | 标绘/指令任务：新增11类图标，放在“消防图标”分组中，分组前四个顺序调整：消防图标、常用图标、消防设施图标、中断图标 | V1.5.2 | 开发完成 | 金天 | 4 | 2 | [7 empty] | 2024-06-19
APP | 新增需求 | 警情详情 | 二次定位后页面停留在警情页面，不需要点击弹窗返回列表页，直接无感知刷新 | V1.5.2 | 开发完成 | 金天 | 3 | 1 | [7 empty] | 2024-06-19
APP | 新增需求 | app交接班 | 交接班时间修改 | V1.5.2 | 开发完成 | 金天,伍旺胜 | 2 | 3
WEB | 新增需求 | 审计版本补充 | gis 天气预报添加近一周天气 |  | 开发完成 | 郭军,储伟亮 | 4 | 2 | [6 empty] | 1
WEB | 新增需求 |  | gis 资源列表搜索范围增加。全部、1km、3km、5km、10km、20km、50km、100km、200km、500km |  | 开发完成 | 郭军,储伟亮 | 3 | 2 | [6 empty] | 1
WEB | 新增需求 |  | 救援力量安排 1、消防救援站距离不对 2、预计到达时间，当前时间+耗时 |  | 开发完成 | 崔飘雨,艾全伟 | 2 | 1
WEB | 新增需求 |  | 消防作战组 1、新增聊天记录搜索 2、点击后弹窗页展示搜索结果 |  | 开发完成 | 崔飘雨,艾全伟 | 2 | 3
WEB | 新增需求 |  | 周边历史火灾撒点 |  | 开发完成 | 郭军,储伟亮 | 3 | 2
WEB | 新增需求 |  | 作战推演视频插件，支持剪辑 |  | 开发完成 | 郭军 | 4 | 1
WEB | 新增需求 | 警情处置 | 指令任务 优化列表展示，1条指令默认展开；多条指令默认每条收起，只展示3行，支持展开 | 1.5.4 | 开发完成 | 邓寒香,张雁翔 | 6 | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-12
WEB | 新增需求 |  | 内攻指挥 新增后列表同步刷新 展示样式优化 | 1.5.4 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 10 | 8 | 2024-07-12 | 2024-07-15
WEB | 新增需求 |  | 内攻指挥 -gis 列表 | 1.5.4 | 开发完成 | 郭军,邓寒香 | 6 | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-18
WEB | 新增需求 |  | 出动力量效能 原“车辆效能报告”去掉，新增“出动力量效能”，支持手动刷新；战例档案/战评总结同步修改 新增功能：发起填报、填报记录 | 1.5.4 | 开发完成 | 张雁翔,伍旺胜 | 16 | 10 | 2024-07-16 | 2024-07-17
WEB | 新增需求 |  | 车辆效能报告导出修改 | 1.5.4 | 开发完成 | 伍旺胜 |  | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-12
WEB | 新增需求 | gis-警情详情 | 标绘/作战指令 标绘和指令图标优化：新增部分图标；摆放位置调整 标绘默认打开最大化 | 1.5.4 | 开发完成 | 郭军 | 8 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17
WEB | 新增需求 | 用户账号管理 | 支队/大队账号数据权限 | 1.5.4 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 2 | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-16
APP | 新增需求 | 一张图 | 标绘图标变更，新增图标，并优化分组 | 1.5.4 | 开发完成 | 郭军 | 4 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12
APP | 新增需求 | 警情详情 | 新增"状态填报"功能，如web发起填报，则全屏展示填报提示 原“车辆效能”修改为“出动力量效能分析” | 1.5.4 | 开发完成 | 郭军,伍旺胜 | 16 | 6 | 2024-07-15 | 2024-07-16
APP | 新增需求 | 内攻指挥 | 新增、编辑、展示中，去掉“编号”；通信频道重新匹配 | 1.5.4 | 开发完成 | 郭军 | 2 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16
|  |  | 新增、编辑内攻时带上人员机构信息 | 1.5.4 | 开发完成 | 郭军 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18
WEB | 新增需求 |  | 出动力量新增人员战力列表 | 1.5.6 | 开发完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 4 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | [5 empty] | 2024-08-29
WEB | 新增需求 |  | 优化警情经纬度变更功能 | 1.5.7 | 开发完成 | 邓寒香 |  | 8
WEB | 新增需求 | 预案管理 | 新增、编辑、详情添加是否重点单位、消监编号显示 | 1.5.8 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 3 | 2
APP | 新增需求 | 新增、编辑、详情添加是否重点单位、消监编号显示 | 新增、编辑、详情添加是否重点单位、消监编号显示 | 1.5.8 | 开发完成 | 邓寒香,金天 | 3 | 2
Note on D22: 2024-01-18 缺图标，找UI

## 盘锦接处警
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 前端开始时间 | 前端结束时间 | 后端工时 (H) | 后端开始时间 | 后端结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
web | 同步基础版 |  | 相似警情-需求变更对于归并警情的场景的报警时间： 1、人工报警归并的报警，取归并时间； 2、电话报警归并的报警，取摘机时间 | V1.0.13 | 已上线 | 朱正国 |  |  |  | 1 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-28
web | 同步基础版 |  | 资源管理 数据资源增加更新时间字段（web+App） | V1.0.13 | 已上线 | 程少华,朱正国 | 2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  |  | 2024-02-28
web | 同步基础版 |  | 统计分析 统计分析界面增加平均接警用时、平均出动用时、平均到场用时、平均处置用时 | V1.0.13 | 已上线 | 程少华,朱正国 | 2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  |  | 2024-02-28
web | 同步基础版 |  | 话务优化 话务置忙、闲事件优化（处理话务状态不一致问题） | V1.0.13 | 已上线 | 张雁翔 | 2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  |  | 2024-02-28
web | 同步基础版 |  | 火场文书 火场文书，对于人工报警的警情，第一条的记录调整为如下逻辑： 2023-09-14 10:41:52记录人：系统管理员 系统管理员 通过人工报警创建警情 | V1.0.13 | 已上线 | 朱正国 |  |  |  | 1 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-28
web | 同步基础版 |  | 操作日志 用户类的操作 都加上日志，增删改 | V1.0.13 | 已上线 | 朱正国 |  |  |  | 1 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-28
web | 同步基础版 |  | GIS屏增加“移动指挥”资源项，展示移动指挥端APP的实时位置。 登录移动指挥端app后实时获取LBS位置信息，点选地图展示信息卡片，卡片标题：移动指挥，卡片内容：组织机构、姓名、联系电话。 未登录app、未授权位置信息、锁屏、休眠、非活动状态等无法获取实时位置信息时，默认展示最近一次的位置，最近一次位置信息超过10分钟的置灰图标。 处警时默认展示警情周边（1km）范围内的资源，非处警状态展示全部“移动指挥”资源则不受资源半径限制。 “移动指挥”资源权限，支队可查阅所有资源、大队仅可查阅本大队人员、中队无该资源项。（仅为接警端系统功能，移动指挥端app不提供查看该项资源） | V1.0.13 | 已上线 | 金天 | 4 | [5 empty] | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  |  | 2024-02-28
app | 同步基础版 |  | 资源管理 数据资源增加更新时间字段（web+App） | V1.0.13 | 已上线 | 程少华,朱正国 | 2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  |  | 2024-02-28
app | 同步基础版 |  | GIS屏增加“移动指挥”资源项，展示移动指挥端APP的实时位置。 登录移动指挥端app后实时获取LBS位置信息，点选地图展示信息卡片，卡片标题：移动指挥，卡片内容：组织机构、姓名、联系电话。 未登录app、未授权位置信息、锁屏、休眠、非活动状态等无法获取实时位置信息时，默认展示最近一次的位置，最近一次位置信息超过10分钟的置灰图标。 处警时默认展示警情周边（1km）范围内的资源，非处警状态展示全部“移动指挥”资源则不受资源半径限制。 “移动指挥”资源权限，支队可查阅所有资源、大队仅可查阅本大队人员、中队无该资源项。（仅为接警端系统功能，移动指挥端app不提供查看该项资源） | V1.0.13 | 暂停 | 金天 | 2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  |  | 2024-02-28
web | 新需求 | 调派 | 新增预案调派功能，GIS调派方案排序于救援站调派之后（第二位），复用襄阳版本作战编队功能实现按照警情类型（含子类）识别调派方案（方案中指定救援站、作战功能及具体车辆）。(前端无法复用) | V1.0.14 | 已完成 | 朱正国,金天 | 16 |  |  | 3 | 2024-07-16 |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | [6 empty] | 2024-07-15 线上交底，缺少原型
web | 新需求 | 配置管理 | 方案配置页面的“专业队伍分类”、“作战编队”名称字段调整为“方案名称”。（无需对应警情等级，展示高低大化各等级方案。原“预案调派”对应“单位预案”） | V1.0.14 | 已完成 | 朱正国,金天 | 4 |  |  | 3 | 2024-07-16 |  | 2024-07-17 | 2024-07-18
web | 新需求 | gis线路规划 | 导航调整为百度，策略如下： 普通模式：13：默认时间优先 卡车：5：躲避拥堵 特种车：12: 距离优先（考虑限行和路况，距离相对短且不一定稳定） | V1.0.14 | 已完成 | 郭军 | 2 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15

## 安庆接处警
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
web | 新需求 | 消火栓图片 | 消火栓资源增加维护“实景图”“方位图”，在GIS撒点资源详情展示中查看对应图片。 | V1.4.2 | 已完成 | 郭军，艾全伟 | 3 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26
web | 新需求 | 异常监控权限 | 异常监控及语音播报增加权限控制，实现各大队仅处理本大队相关异常 | V1.4.2 | 已完成 | 金天，艾全伟，丁甲 | 16 | 24 | 2024-02-20 | 2024-02-23 |  |  |  | 2024-02-26
web | 新需求 | 运行监控 | 同步基础版异常报警配置、异常报警记录 | V1.4.2 | 已完成 | 程少华，丁甲 | 8 | 8 | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26
web | 新需求 | 接警时间调整 | 警情处置时间轴中第一个时间即接警时间调整为与警情基本信息“报警时间”一致。 | V1.4.2 | 已完成 | 程少华，艾全伟 | 2 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26
web | 需求优化 | 接警表单警情子类选择 | 接警表单中的警情子类（火灾类别、抢险类别、救助类别）支持选择任意层级。 | V1.4.2 | 已完成 | 郭军 | 2 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26
app | 需求优化 | App端火场文书 | 移动指挥端App火场文书页面信息自动刷新到最新记录、刷新间隔太快，导致较早前记录查看不便，需优化交互体验 | V1.4.2 | 已完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26
app | 新需求 | App端日期筛选 | 移动指挥端App警情列表页面增加“日期”筛选条件 | V1.4.2 | 已完成 | 韩瑜，艾全伟 | 2 | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26
web | 需求优化 | 转警录音 | 通过系统转警后的通话记录录音不完整 | V1.4.2 | 暂停 | 张雁翔 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  |  |  | 录音是SIP服务录的，需话务协助排查
WEB | 新需求 | 卡车、特种车导航调整 | 卡车、特种车导航模式，使用的是公司购买百度地图的服务，改服务将于3月13日到期，项目上暂不续费，需要调整对应的导航接口如下： 高德： 普通模式：0，速度优先，此路线不一定距离最短 卡车：4，躲避拥堵，但是可能会存在绕路的情况，耗时可能较长 特种车：10，返回结果会躲避拥堵，路程较短，尽量缩短时间，与高德地图的默认策略也就是不进行任何勾选一致 | V1.4.2 | 已完成 | 郭军，艾全伟 | 2 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-04
| 项目运维 | 缩容工作 | 安庆生产环境服务器缩容，数据迁移 |  | 已完成 | 艾全伟 | 32

## 接处警基础版
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新增需求 | 卡车、特种车导航调整 | 卡车、特种车导航模式，使用的是公司购买百度地图的服务，改服务将于3月13日到期，项目上暂不续费，需要调整对应的导航接口如下： 高德： 普通模式：0，速度优先，此路线不一定距离最短 卡车：4，躲避拥堵，但是可能会存在绕路的情况，耗时可能较长 特种车：10，返回结果会躲避拥堵，路程较短，尽量缩短时间，与高德地图的默认策略也就是不进行任何勾选一致 | V1.1.3 | 开发完成 | 郭军 | 4 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  |  |  | 策略有待调整
WEB | 需求优化 | 群呼通报优化 | 全选/反选，切换较快时，对应的选择/反选较慢 | V1.1.4 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 8 |  | 2024-04-30 | 2024-04-30
WEB | 新增需求 | 名称调整 | Gis地图中队辖区改为队站辖区 | V1.1.4 | 开发完成 | 邓寒香,郭军 | 2 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06
WEB | 新增需求 | 登录安全 | 系统用户失败登录超5次后暂停登录30分钟。（含Web、App，操作提示“失败登录超限请30分钟后重试”） | V1.1.8 | 进行中 | 艾全伟 |  | 6 | 2024-10-28 | 2024-10-28

## 合肥接处警
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新需求 | 权限管理 | 将账号管理、角色管理的新建功能，做到角色权限配置中 | V1.0.16 | 已完成 | 郭军,丁甲 | 2 | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-21
WEB | 新需求 | 资源管理 | 所有的资源界面，实现点击查看详情功能（合肥支队将编辑功能进行了控制，有查看权限没有编辑权限的人员，无法查看资源详情了） | V1.0.16 | 已完成 | 郭军 | 12 |  | 2024-02-20 | 2024-02-22
APP | 需求优化 | APP页面卡死 | 音视频通话功能优化，错误收集 | V1.0.12 | 已完成 | 韩瑜 | 10 |  | 2024-02-21 | 2024-02-22 |  |  |  |  | 因阜阳和宜昌需求优先级高，任务延后
WEB | 需求优化 | 消火栓新增 | 新增消火栓添加图片，gis上不展示的问题 | V1.0.16 | 已完成 | 丁甲 |  | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 卡车、特种车导航调整 | 用户登录 | V1.0.16 | 已完成 | 丁甲,郭军 | 2 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04
WEB | 新需求 | 登录页 |  | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 4 | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-02
WEB | 新需求 | 人员管理 | 列表、新增、修改、删除、查看 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 24 | 4 | 2024-04-03 | 2024-04-08
WEB | 新需求 | 工作管理 | 列表、删除、查看 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 16 | 6 | 2024-04-09 | 2024-04-10
WEB | 新需求 | 工作管理 | 新增、修改 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 8 |  | 2024-04-11 | 2024-04-11
WEB | 新需求 | 大屏 | 时间、天气 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,赵宇辰 | 4 | 2 | 2024-04-07 | 2024-04-07
WEB | 新需求 | 大屏-保障力量 | 保障力量 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,赵宇辰 | 8 | 8 | 2024-04-08 | 2024-04-08
WEB | 新需求 | 大屏-近7日常态化工作 | 近7日常态化工作列表 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,赵宇辰 | 4 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09
WEB | 新需求 | 大屏-近7日机动性工作 | 近7日机动性工作列表 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔,赵宇辰 | 4 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09
APP | 新需求 | 工作台增加通信保障按钮 | 增加通信保障按钮、通信保障模块做到接处警系统的角色权限配置中,完成环境的搭建和配置 | V2.0.1 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 8 | 4 | 2024-04-12 | 2024-04-12
APP | 新需求 | 通信保障-人员管理 | 列表、增删改查、修改状态 | V2.0.1 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 16 | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15
APP | 新需求 | 通信保障-工作管理 | 列表、增删改查、修改状态 | V2.0.1 | 已完成 | 王子翔,甄福临 | 16 | 2 | 2024-04-16 | 2024-04-17
WEB | 新需求 | 首页 警情列表 | 首页 警情列表 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 8 | 2024-05-07 | 2024-05-07
WEB | 新需求 | 首页 调派跟踪 | 调派数据统计 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-07
WEB | 新需求 | 首页 调派跟踪 | 调派车辆列表 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 6 | 2024-05-07 | 2024-05-08
WEB | 新需求 | 首页 调派跟踪 | 点击修改状态 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-08
WEB | 新需求 | 首页 调派跟踪 | 队战数据统计 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 6 | 2024-05-08 | 2024-05-08
WEB | 新需求 | 中队端+app | 拆分合并：指挥员查询与修改 | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 6 | 2024-05-08 | 2024-05-08
WEB | 新需求 | 中队端+app | 拆分合并：出动人数 | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-08 | 2024-05-09
WEB | 新需求 | 调派 | 调派 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 6 | 2024-05-09 | 2024-05-09
WEB | 新需求 | 警情档案详情 | 出车单 | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-10 | 2024-05-10
WEB | 新需求 | 中队端弹框的出车单 | 出车单 | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-10 | 2024-05-10
WEB | 新需求 | 警情档案 | 列表 | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-11 | 2024-05-11
WEB | 新需求 | 结案 | 结案（战评总结初始化数据+待填报初始化数据等） | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 8 | 2024-05-09 | 2024-05-09
WEB | 新需求 | 待填报 | 列表 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-10 | 2024-05-10
WEB | 新需求 | 待填报 | 详情 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-10 | 2024-05-10
WEB | 新需求 | 出动人员 | 本站出动人员默认取随车人员总数，救援站可修改 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-11
WEB | 新需求 | 出动人员 | 出动人员总数统计 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 2 | 2024-05-11 | 2024-05-11
WEB | 新需求 | 战评总结 | 列表 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-11 | 2024-05-11
WEB | 新需求 | 中队端 出车台账 | 列表（子警情调派的车，警情编号取主警情的编号） | V1.0.17 | 已完成 | 丁甲,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-11 | 2024-05-11
WEB | 新需求 | 调派列表 | 救援站/车辆类型/装备调派/周边调派/预案调派 5个tab列表 | V1.0.17 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-11 | 2024-05-11
APP | 新需求 | 警情列表 | 警情列表 | V1.0.17 | 暂停 | 丁甲,张燕翔 |  | 4 | 2024-05-11 | 2024-05-11
WEB | 需求优化 | 立案 | 只推支队、警情相关大队、警情相关救援站。 | V1.0.16.1 | 已完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-18
WEB | 需求优化 | 结案 | 只推支队、警情相关大队、警情相关救援站,以及结案后文书、填报、战评、车辆状态更新、警情状态变更的数据是否正常生成 | V1.0.16.1 | 已完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-18
WEB | 需求优化 | 测试整个立案、调派、结案、填报整个生命周期 |  | V1.0.16.1 | 已完成 | 王子翔 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-18
WEB | 需求优化 | gis移动指挥 | 生产要修改gis的移动指挥，从移动端GPS改为移动指挥端 | V1.0.16.1 | 已完成 | 郭军 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-18
WEB | 新需求 | 生产环境去掉演示数据： 组织机构和救援站表 | 肥东大队 高贝斯微站 长丰大队 人和产业城微型消防站 包河大队 周谷堆公司微型消防站 包河大队 罍街微型消防站 包河大队 凌大塘社区微型消防站 包河大队 滨湖世纪城 庐江大队 方圆荟微型消防站 长丰大队 宝湾国际微型消防站 高新大队 高新区长宁中心社区微站 | V1.0.16.1 | 已完成 | 丁甲 |  | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-18
已完成
WEB | 新需求 | 警情详情存redis改造 |  | V1.0.16.1 | 已完成 | 王子翔 |  | 16 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 调派存详情&现场信息存redis改造 |  | V1.0.16.1 | 已完成 | 邓寒香 |  | 16 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 主要功能从库读 |  | V1.0.16.1 | 已完成 | 艾全伟,张燕翔 |  | 8 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 百度地址ipv6问题 |  | V1.0.16.1 | 已完成 | 张燕翔 |  | 8 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | Gis地图名称调整 | Gis地图中队辖区改为队站辖区 | V1.0.18 | 已完成 | 金天 | 1 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05
WEB | 新需求 | 群呼通报优化 | 全选/反选，切换较快时，对应的选择/反选较慢：基础版已经测试通过 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,丁甲 | 4 |  | 2024-07-05 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 高点视频 | 300+高点视频监控展示 关于GB28181平台设备全部离线的问题，是因为我们的平台跟对方没有做消息队列的订阅，去获取状态，具体再找下对方的技术，说明下情况，需要做下调试 | V1.0.18 | 已完成 | 邓寒香 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 零视视频优化 | 升级版本 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,王子翔 | 2 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 信通处实力优化 | 信通处实力优化 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,丁甲 | 3 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-06
APP | 新需求 | 信通处实力优化 | 信通处实力优化 | V2.0.2 | 已完成 | 韩瑜,丁甲 | 4 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-06
WEB | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 熟悉演练列表及条件查询（支队、大队、救援站）、详情查看 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,艾全伟 | 16 | 3 | 2024-07-05 | 2024-07-13
WEB | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 大队审核 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,艾全伟 | 2 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-13
WEB | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 菜单管理-资源管理-重点单位，重点单位关联展示及查看 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,艾全伟 | 2 | 3 | 2024-07-05 | 2024-07-13
WEB | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 消防作战组手工推送 | V1.0.18 | 已完成 | 金天,艾全伟 | 6 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-13
APP | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 救援站端：（1）信息录入；（2）我的填报，状态、详情及审核记录查看 | V2.0.2 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 | 20 | 8 | 2024-07-05 | 2024-07-13
APP | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 大队端列表查看、详情查看、审核 | V2.0.2 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 | 8 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-13
APP | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 支队端列表查看、详情查看 | V2.0.2 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 | 8 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-13
APP | 新需求 | 战训-单位熟悉演练 | 消防作战组推送内容查看：卡片缩略信息查看、详情查看 | V2.0.2 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 | 4 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-13
WEB | 新需求 | 接处警-时空中台白模地图应用 | 白模一张图对接： 1、合肥市辖区的白模【高度渲染版矢量白模（含楼栋矢量数据）】没有路网信息，需要叠加路网底图； 2、添加人口热力、道路交叉口、院落大门出入口图层、地铁站出入口图层、地铁站点分布图层，在矢量地图和白模地图上都可以叠加，点击查看 是否可以与现有接处警系统图层查看逻辑保持一致，如距离设置等 3、接处警系统警情信息、录入维护的资源点信息，实现在白模地图上撒点及查看； 4、警情楼栋渲染 5、Gis底部数据项较多时，添加左右箭头，实现左右滑动查看数据项，默认定位在左边第一个； 6、Gis底部新增5个资源 | V1.0.18 | 暂停 | 金天 | 28
WEB | 新需求 | 出动人员优化 | 本站出动人员，默认取随车人员总和，其他功能不变 | V1.0.18 | 已完成 | 艾全伟 |  | 2
APP | 需求优化 | 战训-单位熟悉演练 | 详情优化，页面改造 | V2.0.2 | 已完成 | 韩瑜 | 4 |  | 2024-07-18 | 2024-07-18
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-顶部栏 | 1、消防作战组； 2、时间； 3、舆情 要求（实时刷新） | V1.0.19 | 已完成 | 艾全伟,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-13
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-话务相关 | 1、接警席状态 2、话务分析 要求（30秒刷新一次） | V1.0.19 | 已完成 | 艾全伟,程少华 | 4 | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-13
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-警情相关 | 1、处置中警情 2、今日出动情况 3、出动分析 要求（实时刷新） | V1.0.19 | 已完成 | 艾全伟,程少华 | 12 | 5 | 2024-08-06 | 2024-08-13
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-值班 |  | V1.0.19 | 已完成 | 艾全伟,程少华 | 8 | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-13
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-中间地图 | 1、警情统计 2、分行政区划警情统计 3、三维地图 | V1.0.19 | 已完成 | 艾全伟,程少华 | 12 |  | 2024-08-06 | 2024-08-13
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-中间地图 | 1、警情撒点、点击展示详情弹窗； 2、救援站、消防车辆、消防水源、重点单位，资源点撒点，点击展示详情弹窗 3、渲染，人口热力图、警情热力图； | V1.0.19 | 已完成 | 程少华 | 16 |  | 2024-08-16 | 2024-08-17
大屏 | 新需求 | 日常值守-首页-右边统计 | 1、战备执勤 2、分警情类型统计 3、警情趋势分析 4、分时段警情分析 5、分区域警情统计 6、救援站警情排行TOP10 | V1.0.19 | 已完成 | 艾全伟,程少华 | 16 | 8 | 2024-08-06 | 2024-08-13
大屏 | 新需求 | 作战指挥-顶部 | 1、消防作战组消息 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 4 | 2 | 2024-08-06 | 2024-08-17
|  |  | 2、时间，天气，舆情 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 4 | 1 | 2024-08-06 | 2024-08-17
大屏 | 新需求 | 消息推送 | 与前端对接接口更新操作，单独的新服务push-server | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 |  | 8 | 2024-08-06 | 2024-08-17 |  |  |  |  | 大屏改成定时刷新
大屏 | 新需求 | 作战指挥-左边栏 | 1、灾情信息 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 6 | 3 | 2024-08-06 | 2024-08-17
|  |  | 2、战斗力量 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 6 | 3 | 2024-08-06 | 2024-08-17
大屏 | 新需求 | 作战指挥-视屏栏 |  | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 5 |  | 2024-08-06 | 2024-08-17
大屏 | 新需求 | 作战指挥-gis地图 | 1、地址搜索 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨,程少华 | 6 |  | 2024-08-06 | 2024-08-17 |  |  |  |  | 百度接口已对接，产品未提供时空中台接口，在申请中
|  |  | 2、周边资源，距离测量，面积测量，实时路况，图片截取， 标绘同步，专题制图，清屏，其他警情 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 24 | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-17 |  |  |  |  | 无需后台处理，前端时间不包含标绘
|  |  | 3、资源撒点 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 15 | 6 | 2024-08-06 | 2024-08-17 |  |  |  |  | 无需后台处理
|  |  | 4、地图切换，地图对接 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 8 | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-17
大屏 | 新需求 | 作战指挥-辅助决策 | 1、统计（2个统计tab） | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 8 | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-17
|  |  | 2、对象预案，处置要点，安全匹配 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 8 | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-17
|  |  | 3、危化品查询，对象预案，群呼通报，计算公式 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,崔飘雨 | 12 | 6 | 2024-08-13 | 2024-08-17 |  |  |  |  | 计算公式未交底
大屏 | 新需求 | 作战指挥-消防作战组 | 1、消防作战组消息 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,程少华 | 12 |  | 2024-08-13 | 2024-08-17
大屏 | 新需求 | 作战指挥-处置记录 | 1、处置记录 | V1.0.19 | 已完成 | 王子翔,程少华 | 8 |  | 2024-08-13 | 2024-08-17
APP | 新需求 | 战训-灭火救援 | 中队端-灭火救援演练-填报 | V2.0.3 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 14 | 4 | 2024-08-08 | 2024-08-14
APP | 新需求 | 战训-灭火救援 | 中队端-我的填报 | V2.0.3 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
APP | 新需求 | 战训-灭火救援 | 支队/大队端-灭火救援演练查看列表 | V2.0.3 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
APP | 新需求 | 战训-灭火救援 | 大队端-审核页面-灭火救援演练 | V2.0.3 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 4 | 2024-08-08 | 2024-08-14
APP | 新需求 | 战训-灭火救援 | 详情页面 | V2.0.3 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
WEB | 新需求 | 战训-灭火救援 | 灭火救援演练列表 | V1.0.19 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
WEB | 新需求 | 战训-灭火救援 | 灭火救援演练-详情 | V1.0.19 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 6 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
WEB | 新需求 | 战训-灭火救援 | 大队审核-灭火救援演练 | V1.0.19 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 2 | 4 | 2024-08-08 | 2024-08-14
WEB | 新需求 | 战训-灭火救援 | 重点单位列表 | V1.0.19 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 4 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
WEB | 新需求 | 战训-灭火救援 | 消防作战组手工推送 | V1.0.19 | 已完成 | 伍旺胜,金天 | 3 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-14
WEB | 功能优化 | 综合报警 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 郭军 | 2 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 待审警情 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 郭军 | 4 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 总队警情 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 郭军 | 4 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 关联信息x5、值班信息x1 弹窗 | 替换组件库 | V1.0.18.2 | 已完成 | 郭军 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 查看记录 、合并 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 郭军 | 2 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 综合报警-筛选表单、弹窗 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 待审警情-筛选表单、弹窗 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 总队警情-筛选表单、弹窗 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 警情列表-筛选表单、弹窗 | 替换组件库 | V1.0.18.1 | 已完成 | 韩瑜 | 2 |  | 2024-07-25 | 2024-07-26
WEB | 功能优化 | 运行监控 |  | V1.0.18.1 | 已完成 | 邓寒香,朱正国 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-29

## 宜昌接处警
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新需求 | 警情档案 | 出动时间，到场时间，处置时间从多个车辆平均时间修改为，以第一辆车到达时间为准 | v1.1.8 | 开发完成 | 王子翔 | 0 | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 | 统计分析 | 电话平均时间计算方式待定；多展示一个火灾平均通话时间 | v1.1.8 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 2 | 4 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 处置记录 | 报警页面中警铃响铃，操作动作记录在处置记录中 | v1.1.8 | 需求暂停 | 王子翔,张雁翔 | 6 | 6 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 缺少原型 |  |  |  | 需要补充原型 图片-3065156051
WEB | 新需求 | 带填报信息 | 待审警情，作战信息中：“群众抢救人数”更改为“抢救群众人数”、 “消防受伤人数”更改为“消防员受伤人数”、”消防死亡人数“更改为”消防员死亡人数“、 ”消防抢救人数“更改为”抢救消防员人数“ | v1.1.8 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 4 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 涉及页面较多，需提供具体页面截图
WEB | 新需求 | 图层撒点 | 图层撒点：增加小区物业信息等联系人，消防作战组中可以手动推送小区名片， 默认展示警情半径1000米范围小区，app可以查看警情范围小区撒点信息 | v1.1.8 | 需求暂停 | 王子翔
WEB | 新需求 | 警情撒点 | 大队权限下，可单独查看警情撒点 | v1.1.8 | 开发完成 | 王子翔,张雁翔 | 4 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 注意：更新生产需要同步gis能力包
WEB | 新需求 | 预警信息 | 1、预警信息在业务屏右下角做弹窗提示 2、预警信息详情展示发布单位（与gis预警信息点击走马灯内容同步） | v1.1.8 | 开发完成 | 王子翔,韩瑜 | 6 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23
WEB | 新需求 | 资源管理 | 数据资源更新后记录最后更新时间 | v1.1.8 | 开发完成 | 王子翔,李诚 | 8 | 8 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 先是资源加更新时间
APP | 新需求 | 资源管理 | 数据资源更新后记录最后更新时间 | v1.1.8 | 开发完成 | 韩瑜 | 3 |  | 2024-02-27 | 2024-02-27
WEB | 新需求 | 报警界面 | 接警要点提醒做折叠展示 | v1.1.7 | 需求暂停 | 王子翔 |  | 0
WEB | 新需求 | gis调派 | 调派界面，救援站调派中，泡沫、水罐等，按“消防装备器材分类”查询 | v1.1.7 | 开发完成 | 王子翔
WEB | 需求优化 | 统计分析 | 自定义报表，火灾平均通话时间 | v1.1.7 | 开发完成 | 王子翔 | 2 | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-27
WEB | 新增需求 | 湖北总队消息对接（虚假警删除） | 湖北总队消息对接（虚假警删除） |  | 开发完成 | 王子翔 |  |  | 2024-03-20
WEB | 新需求 | 扫码报警 | 公众扫重点单位二维码时，添加微信报警按钮（对方实现），跳转至接处警系统的微信小程序报警界面 综合报警增加来源：单位码报警，地图定位至对应的楼栋信息，切换至白模地图模式时，该楼栋颜色突出显示 | v1.1.9 |  | 王子翔
WEB | 新需求 | 地图增加白模模式 | 切换查看白模模式地图，打开新的界面 实现警情撒点，消防资源撒点 | v1.1.9 | 开发完成 | 王子翔 |  |  |  |  | gis预计下周可与前端联调
WEB | 新需求 | 标准地址库增加 | 地址搜索栏，增加大数据局标准地址库数据，支持搜索 搜索结果1-5：展示百度搜索结果 搜索结果6-10：展示大数据局标准地址搜索结果 | v1.1.9 | 开发完成 | 王子翔 | 8 | 8
WEB | 新需求 | 应急短信增加模板 | 向疏散群众发送短信链接，点击后，通过系统页面反馈自身安全情况，同时，通过系统页面查阅常见灾害的逃生提示等信息 1、通过应急短信模块，增加短信模板； 2、web端在通话管理记录发送记录；添加反馈内容字段，填充公众反馈的安全信息 | v1.1.9 | 开发完成 | 王子翔,程少华 | 28 | 24 | 2024-04-24 | 2024-04-26
WEB | 新需求 | 湖北总队 | 湖北总队消息对接 |  | 开发完成 | 王子翔,伍旺胜 | 0 | 24 | 2024-05-07 | 2024-05-10
WEB | 新需求 |  | 高德路径导航接口替换 |  | 开发完成 | 郭军
WEB
WEB
WEB

## 襄阳接处警
类型 | 功能类型 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时 | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
APP | 新增需求 | 短信验证码登录（国密测评解决高风险） |  | 开发完成 | 伍旺胜,韩瑜 |  | 4 | 2023-12-25
WEB | 新增需求 | 接警要点定制化 | V1.0.11 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军
WEB | 新增需求 | 货车导航模式修改、提测 | V1.0.11 | 开发完成 | 伍旺胜,郭军 |  |  | 2024-03-07
WEB | 新增需求 | 襄阳数公基数据对接 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-03-18
WEB | 新增需求 | 湖北总队消息对接（虚假警删除） |  | 开发完成 | 王子翔 |  |  | 2024-03-20
WEB | 新增需求 | 襄阳接处警系统对接无人机平台，复用宜昌项目功能实现在接警调派时同步推送实时警情至无人机平台 | V1.0.11.3 | 开发完成 | 艾全伟 |  | 4 | 2024-06-27
WEB | 新增需求 | 高德路径导航接口替换 |  | 开发完成 | 郭军
WEB | 新增需求 | 一张图-鉴权接口 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取报警记录信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取警情基本信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取警情调派信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取警情处警调派推荐方案列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取车辆列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取定期警情录音信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取定期警情文书信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取定期警情现场信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01
WEB | 新增需求 | 一张图-获取通话记录信息列表 |  | 开发完成 | 伍旺胜 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01

## 一汽丰田
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 研发优化 | 事件处置-隐患导出 |  | V1.1.9patch1 | 开发完成 | 艾全伟 | -- | 2
WEB | 需求优化 | 动火作业累计完成数 | 动火作业累计完成数，统计已归档的作业数 |  | 开发完成 | 张志刚 | -- | 2
WEB | 新增需求 | 今日动火作业统计 | 今日动火作业信息，不显示单据作废的数据 |  | 开发完成 | 张志刚 | -- | 2
APP | 需求优化 | 动火作业筛选条件 | 筛选条件-作业状态，枚举缺少“已归档” |  | 开发完成 | 贾建平 | 1 | --
WEB | 研发优化 | 故障模块-处置记录，节点显示调整 |  |  | 开发完成 | 张志刚 | 1 | 2
WEB | 新增需求 | 增加实时视频功能 | 【实时监测】页面中“详情”抽屉栏增加实时视频功能 | V1.1.9patch2 | 开发完成 | 贾建平 | 2 | --
WEB | 新增需求 | 实时监测元素调整 |  |  | 开发完成 | 贾建平 | 1 | --
APP | 新增需求 | IOS系统实现APP离线消息推送 | APP离线消息推送功能，实现一汽IOS系统APP进行离线消息推送 |  | 开发完成 | 张志刚 | 2 | 4
WEB | 新增需求 | 优化角色选择交互 |  | V1.2.0 | 开发完成 | 贾建平 | 2 | --
APP | 新增需求 | 增加备案号和工信部网站跳转 |  | V1.2.1 | 开发完成 |  |  | -- | [8 empty] | 2024-05-07
WEB | 新增需求 | 增加“查看附件”功能 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 1 | [8 empty] | 2024-05-07
APP | 新增需求 | 视频列表页增加筛选功能 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 1 | [8 empty] | 2024-05-07
APP | 新增需求 | 消防安全重点部位列表增加筛选功能 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 1 | [8 empty] | 2024-05-07
WEB | 新增需求 | 动火审批单更新 |  |  | 开发完成 | 张志刚 | -- | 2 | [8 empty] | 2024-05-07
WEB | 新增需求 | 1.二级动火作业时间周期调整 |  | V1.2.4 | 开发完成 | 余卫松,张志刚 | 1 | 2 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | [6 empty] | 2024-09-07
WEB | 新增需求 | 2、“重新开始作业”按钮权限调整 |  |  | 开发完成 | 张志刚,汪泉 | 3 | 2 | 2024-09-07 | 2024-09-07
APP | 新增需求 | 2、“重新开始作业”按钮权限调整 |  |  | 开发完成 | 张志刚,余卫松 | 2 | 2 | 2024-09-07 | 2024-09-07
WEB | 新增需求 | 3.恢复服务按钮权限调整 |  |  | 开发完成 | 张志刚,汪泉 | 2 | 2 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
WEB | 新增需求 | 消防监督管理系统-消防安全一张图-单位撒点。 |  | V1.2.6 | 开发完成 | 张志刚 |  | 2 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
WEB | 新增需求 | 消防监督管理-设备运行监测页面-离线 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
WEB | 新增需求 | 消防监督管理-单位监测列表-详情-实时监测-离线 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 4 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
WEB | 新增需求 | 隐患排查治理-实时监测-离线 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 2 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25
WEB | 新增需求 | 首页-实时监测-离线 |  |  | 开发完成 | 张志刚 |  | 2 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25

## 淮南接处警
类型 | 功能类型 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时 | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新增需求 | 货车导航模式修改、提测 | V1.0.8.1 | 开发完成 | 郭军,储伟亮 | 2 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07
WEB,APP | 新增需求 | 群呼通报语音电话回显号码替换 | v1.0.8.2 | 开发完成 | 储伟亮,李诚 | 4 | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14

## 国家会展二期
类型 | 功能类型 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
H5 | 新增需求 | 首页菜单调整 | V1.1 | 已完成 | 贾健平 |  | -- | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 |  |  | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-24
H5,后端 | 新增需求 | 登高申请表单调整 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 4 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | [6 empty] | 2024-01-24
H5,后端 | 新增需求 | 作业列表 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25
H5,后端 | 新增需求 | 作业详情 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25
H5,后端 | 新增需求 | 员工列表 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-25
H5,后端 | 新增需求 | 员工详情 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 1 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25
H5,后端 | 新增需求 | 员工编辑（新增、变更、审核） |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-25
后端 | 新增需求 | 审批流程调整 |  | 已完成 | 张志刚 |  | 4 | 2024-01-26 | 2024-01-26
后端 | 新增需求 | 登高审批表PDF |  | 已完成 | 张志刚 |  | 6 | 2024-01-26 | 2024-01-26
后端 | 新增需求 | 作业人员资质跑批调整 |  | 已完成 | 张志刚 |  | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26
APP | 新增需求 | UI调整 |  | 已完成 | 贾健平 | 1 | -- | 2024-01-27 | 2024-01-29
APP,后端 | 新增需求 | 作业列表 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
APP,后端 | 新增需求 | 作业详情 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
APP,后端 | 新增需求 | 员工列表 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
APP,后端 | 新增需求 | 员工详情 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
APP,后端 | 新增需求 | 重新申请 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-29
APP,后端 | 新增需求 | 作业消息通知 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 2 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB | 新增需求 | UI调整 |  | 已完成 | 贾健平 |  | -- | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 业者单位管理-员工列表 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 业者单位管理-员工列表（新增、变更、审核） |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 | 1 | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 业者单位管理-员工员工详情 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 | 1 | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 作业消息通知 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 动火大屏 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 4 | 4 | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 动火申请审核 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 |  | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 动火作业监管 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 |  | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 业者违规管理--待审核/已退回/处理中/已归档 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 |  | 2024-01-27 | 2024-01-29
WEB,后端 | 新增需求 | 作业管理--进行中/已终止/已归档 |  | 已完成 | 张志刚,贾健平 | 0.5 |  | 2024-01-27 | 2024-01-29

## 学习平台
类型 | 功能类型 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新增需求 | 行为指标统计首页导出功能 | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪，李诚 | 2 | 4 | 2024-01-09 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | 新建考试 新增签名和人像采集配置 | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪、李诚 | 3 | 2 | 2024-01-09 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | 行为指标统计新增-考试统计列表 | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪、李诚 | 8 | 24 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | 行为指标-考试统计列表-试卷考试详情 | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪、李诚 | 8 |  | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | 行为指标-考试统计列表-试卷考试详情-查看考试报告 | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪、李诚 | 10 |  | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | 行为指标-考试统计列表-试卷考试详情-督促提醒 | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪、李诚 | 1 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | 行为指标-考试统计列表-导出试卷考试详情，pdf | V1.8.5 | 已完成 | 陈彪、李诚 | 1 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | web 页面面包屑增加跳转事件 | V1.8.5 |  | 李诚 | 6 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 进入考试新增拍照功能，考试中新增拍照，考试结束 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 8 | 24 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 进入考试 新增人像采集同意书、线上学习承诺书 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 4 |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 新增考试成绩单页面预览页 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 4 |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 新增考试成绩单页面详情页 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 2 |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 新增考试完成签名并提交 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 4 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 增加课程显示的过滤条件，学员只能看见自己已有权限的课程。 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮 |  | 4 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 取消再次进入考试页面的记忆功能 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 1 | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  | 验证接口不用调用，每次都是新的考试 | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 增加答题卡点击跳转到对应题目 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 1 | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
小程序 | 新增需求 | 完成考试 未签名 题目重新进入时，直接提示去签名 | V1.8.5 | 已完成 | 储伟亮、金天 | 1 | 2 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-08
WEB | 新增需求 | web 菜单结构调整 | V1.8.6 | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4
WEB | 新增需求 | 课程板块-属性增加 学习资料 | V1.8.6 | 开发完成 | 储伟亮 |  | 2
WEB | 新增需求 | 新增指标分析-数据简报-数据概览统计 | V1.8.6 | 开发完成 | 陈彪 |  | 4
WEB | 新增需求 | 新增指标分析-数据简报-考试计划统计 | V1.8.6 | 开发完成 | 陈彪 |  | 2
WEB | 新增需求 | 新增指标分析-数据简报-活跃学员人数统计 | V1.8.6
WEB | 新增需求 | 新增指标分析-数据简报-课程排行榜统计 | V1.8.6 | 开发完成 | 朱正国 |  | 2
WEB | 新增需求 | 新增指标分析-数据简报-学习排行榜统计 | V1.8.6 | 开发完成 | 朱正国 |  | 2
WEB | 新增需求 | 学习指标统计-查看学习报告-新增人员课程学习进度计算 | V1.8.6 | 开发完成 | 陈彪 |  | 4
WEB | 新增需求 | 行为指标统计-新增人员学习进度计算 | V1.8.6 | 开发完成 | 陈彪
WEB | 新增需求 | 知识库-学习资料库列表-增删改查 | V1.8.6 | 开发完成 | 朱正国 |  | 4
WEB | 新增需求 | 对接管家单点登陆 | V1.8.6
WEB | 新增需求 | 对接管家账号管理 | V1.8.6
APP | 新增需求 | 课程-新增学习资料列表 | V1.8.6 | 开发完成 | 朱正国 |  | 2
APP | 新增需求 | 答题交卷-新增按日记录 | V1.8.6 | 开发完成 | 储伟亮 |  | 8
APP | 新增需求 | 视频学习提交-新增按日记录 | V1.8.6 | 开发完成 | 储伟亮 |  | 4

## 鞍钢教培
类型 | 功能类型 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时 | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新增需求 | 工作台-应用导航 | V1.0.1 |  | 李诚 | 6 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-15
WEB | 新增需求 | 工作台-培训数据总览 | V1.0.1 |  | 葛伟,李诚 | 6 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-15
WEB | 新增需求 | 工作台-培训计划与实施情况 | V1.0.1 |  | 葛伟,李诚 | 8 | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-15
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-总览 | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 5 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-列表 | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 5 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-详情 | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 5 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-左侧组织机构 | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 5 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-培训详情-标题 | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 5 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-培训详情-详情 | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 5 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-培训详情-档案（包括导出） | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 2 | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-13 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一人一档-下载档案（包括导出） | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 2 | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-13 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一企一档-导出列表 | V1.0.2 |  | 李诚,储伟亮 | 4 | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一企一档-列表 | V1.0.2 |  | 李诚,储伟亮 | 5 | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一企一档-详情 | V1.0.2 |  | 李诚,储伟亮 | 5 | 2 | 2024-07-13 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一企一档-企业档案（包括导出） | V1.0.2 |  | 李诚,储伟亮 | 2 | 4 | 2024-07-15 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一企一档-人员培训页面（复用一人一档） | V1.0.2 |  | 陈彪,李诚 | 8 | 4 | 2024-07-15 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一课一档(服用培训任务，新增少数字段) | V1.0.2 |  | 李诚,葛伟 | 8 | 4 | 2024-07-13 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16
WEB | 新增需求 | 培训档案-一项一档（复用培训计划，新增少量字段） | V1.0.2 |  | 李诚,周彬 | 8 | 4 | 2024-07-13 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-16

## 原子能力-权限
类型 | 功能类型 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时 | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新增需求 | 成员管理-机构树 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 3 | 3 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 成员管理-列表 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 4 | 5 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 成员管理-新增 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 8 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 成员管理-编辑 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 2 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 成员管理-导入 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 1 | 8 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 成员管理-导出 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 1 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-新增 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 4 | 4 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-列表 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 4 | 6 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-删除 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 1 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-展开 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 3 | 0 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-排序 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 3 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-编辑 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 2 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 组织管理-查看成员 |  | 开发完成 | 朱正国,郭军 | 1 | 0 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 岗位管理-列表 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 岗位管理-新增 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 岗位管理-添加成员 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 3 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 岗位管理-成员列表 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 岗位管理-成员移除 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 2 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-列表 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-新增 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 2 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-添加成员 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 3 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-成员列表 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-成员移除 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 2 | 1 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-权限 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 4 | 4 |  |  | 2024-08-28
WEB | 新增需求 | 角色管理-权限赋权 |  | 开发完成 | 艾全伟,郭军 | 3 | 4 |  |  | 2024-08-28

## 新疆智慧消防平台
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
|  |  | 新疆智慧消防平台 |  | 已完成 | 朱正国

## 阜阳生命线二期消防
类型 | 功能类型 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 备注 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新需求 | 战备值守 | 综合预警 | 预警列表、详情、忽略、合并、拆分 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  | 40 | 16 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 整个预警流程(发布、受理、解除) | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  |  | 8 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  | 通讯录、应急联动 | 列表、详情、新增、修改、组织机构树 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 |  | 16 | 16 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 地图服务接入 |  | V1.0.0 | 已完成 | 张雁翔 |  | 24 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  | 当前天气 | 不包含天气数据对接 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,葛江龙 |  | 4 | 12 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  | 周边资源 | 预警事件、社会单位、消火栓、人员密集场所 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,伍旺胜 |  | 16 | 14 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 矿山企业、石油企业、加油站、危化企业、城市生命线基础设施 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,储伟亮 |  | 16 | 16 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 救灾力量、视频监控（天网、4G单兵） | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,储伟亮 | 接口开发完成，待联调（视频待对接） | 8 | 18 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  | 相似战例 | 列表 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,丁甲 |  | 8 | 6 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  | 智能推荐 | 救援装备物资 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,郭军 |  | 8 | 8 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  |  | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,张雁翔,郭军 |  | 12 | 10 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 联动救援车辆 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,张雁翔,郭军 |  | 8 | 4 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 预警列表 | V1.0.0 | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 |  | 24 | 16 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 联动处置 | V1.0.0 | 已完成 | 张雁翔,王子翔 |  | 40 | 18 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 |  |  | 即时通讯 | V1.0.0 | 已完成 | 丁甲,张雁翔,郭军 |  | 32 | 28 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-21 |  | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 档案管理 | 档案管理 | 列表、详情 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,程少华,崔飘雨 |  | 32 | 28 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 数据管理 | 战例库 | 列表、查询、新增、修改、删除 产品需求改动 | V1.0.0 | 进行中 | 丁甲,程少华 |  | 16 | 10 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 |  | 综合救援预案 | 列表、查询、新增、修改、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 陈彪,程少华 |  | 8 | 6 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 |  | 救援装备物资 | 列表、查询、新增、修改、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 陈彪,程少华 |  | 16 | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 |  | 联动处置力量 | 列表、查询、新增、修改、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 陈彪,程少华 |  | 16 | 12 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 |  | 联动救援力量 | 列表、查询、新增、修改、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 陈彪,程少华 |  | 8 | 5 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 | 配置管理 | 预警同步规则 | 列表、查询、新增、修改、删除 | V1.0.0 | 已完成 | 陈彪,张雁翔 |  | 6 | 4 | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 |  | 救援要素配置 | 本页面主要是对目前的预警同步规则做一个展示，不支持编辑，固定展示。 | V1.0.0 | 已完成 | 陈彪,郭军 |  | 16 | 10 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 | 公共组件 | 地图服务接入 |  | V1.0.0 | 已完成 | 韩瑜 |  | 32 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 |  | 最新警情 | 1.预警列表 2. 地图撒点（今日收到的所有预警，未解除的为红色，已解除的为灰色） | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,韩瑜 |  | 20 | 18 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 |  | 统计面板 | 地图左侧面板统计今日预警总数、经受理后发送给APP的成灾数、已完成处置并解除预警的总数； | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,韩瑜 |  | 2 | 6 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 |  | 霸屏提醒 | 下方卡片展示当前最近成灾的警情，包括警情类型、受理时间、地址、从119同步的/从WEB推送的队站信息； | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,韩瑜,王子翔 |  | 8 | 6 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 |  | 天气信息 | 今日天气信息； | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,韩瑜 |  | 4 | 4 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 |  | 实时路况信息 | 右侧展示实时路况按钮，点击实时路况按钮，中间地图展示当前城市路况信息。 | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,韩瑜 |  | 8 | 0 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 | 警情列表 |  | 全部警情列表 |  | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 |  |  | 4 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
APP | 新需求 |  | 警情详情页面 | 详情展示 |  | 已完成 | 韩瑜,储伟亮 |  | 12 | 24 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 | 警情详情 | 警情反馈 | 1、点击已出动，则在是否出动行下方展开两行，填写出动车辆数、出动人数两行，具体效果见右侧。 2、支持上传视频、照片，也支持现场拍摄视频、照片功能。 3、点击拍摄/上传按钮，支持调取手机上传/拍摄照片、视频的能力。可选择上传，也可在线拍摄。拍摄时只支持15秒拍摄。上传/拍摄的照片、视频总数不超过5个。 4、被困人数、伤亡人数，数字≥哦，字符不超过5个字符。 | V1.0.0 | 已完成 | 伍旺胜,程少华 |  | 10 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 |  | 即时通讯 | 采用即时通讯基础版功能，功能包括： 1、语音、文字、照片、视频消息发送、接收、播放； 2、下方输入区，除了语音、文字、照片、视频、文件之外，还可进行语音、视频通话功能。(缺失语音转文字接口) | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,韩瑜 |  | 24 | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 |  | 协同标绘 | 1、功能复用长沙创建标绘的页面功能； 2、去掉下发功能； 3、左上角折叠框内，展示附近500米的消火栓、社会单位两类资源，点击后撒点展示； 4、点击结束编辑后，再点击发布，弹框展示发送到消防作战组，并进行标绘说明填写，具体见下方弹框内容；标绘说明里，默认为救援力量部署图几个字，且支持修改。 | V1.0.0 | 已完成 | 伍旺胜,韩瑜 |  | 24 | 16 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 |  | 周边情况 | 周边预警、社会单位、消火栓、视频、重点防护目标 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,储伟亮 |  | 36 | 14 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 |  |  | 联动处置力量、联动救援力量、装备物资 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,储伟亮 |  |  | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 |  | 战斗力量 |  | V1.0.0 | 已完成 | 储伟亮,韩瑜 |  | 2 | 6 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 |  | 我的 | 1. 个人设置 2. 修改密码 3. 关于我们（更新检查功能） | V1.0.0 | 已完成 | 韩瑜,葛江龙 |  | 12 | 8 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 新需求 | 推送消息 | 阿里推送 | 将手机号和用户绑定 | V1.0.0 | 已完成 | 王子翔 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 系统配置 | 用户管理 | 用户管理信息 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,张雁翔 |  | 8 | 4 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 首页 | 首页 | 消防物联网监测总览、实时预警、预警类型占比、今日值班、预警处置分析、区域预警排行、、中间预警统计 | V1.0.0 | 已完成 | 张雁翔,王子翔,程少华,储伟亮 |  | 32 | 16 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 首页 | gis首页 | 右上角标绘：在没有选择警情情况下，标绘按钮置灰，无法使用。进入警情时，标绘高亮。 （1）点击标绘按钮后，进入标绘列表页（数据与APP标绘记录同步。有则展示列表，无数据则显示暂无数据。） （2）点击创建标绘按钮，弹框展示标绘各类图标，在地图上点击操作后，点击发送消防作战组即可保存生成一条记录，并推送至消防作战组。同时自动保存该标绘页面截图，同步至预警档案详情页里。 | V1.0.0 | 已完成 | 郭军,伍旺胜 |  | 24 | 12 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 | 首页 | websocket消息 | 消息提醒：右下角消息弹框，包括（接收的）预警信息、预警解除两类，点击后跳转至综合综合预警列表页 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,张雁翔,伍旺胜 |  | 8 | 8 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 | 首页 | 系统消息 | 消息中心：分为全部消息、预警消息、反馈消息三个tab，有新消息时红色角标提醒。 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,伍旺胜,程少华 |  | 8 | 8 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
WEB | 新需求 | 登录页 |  | 表单、记住密码 | V1.0.0 | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 |  | 4 | 2 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 音视频 |  | 音视频会商接入 | V1.0.0 | 已完成 | 艾全伟,张雁翔,郭军 |  | 6 | 6 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | Gis选点组件 |  | 对接gis选点公共服务（gis webPageBuilder） | V1.0.0 | 已完成 | 程少华 |  | 3 |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
WEB | 新需求 | 室内Gis组件 |  | 对接gis室内gis服务、点位详情(年后对接) | V1.0.0 | 已完成 | 张雁翔,葛江龙 |  | 6 | 18 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
数据对接 | 新需求 | 预警数据 | 预警数据工具 | 社会化真警数据工具，监听运营中和管家端处置为真警数据，推送到阜阳项目 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙 |  | 0 | 8 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
数据对接 | 新需求 | 预警数据 | 预警数据接收器 | 社会化真警接收 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙 |  | 0 | 8 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
数据对接 | 新需求 | 天气数据 | 天气数据 | 当前天气和24小时天气接口 | V1.0.0 | 已完成 | 葛江龙,陈彪 |  |  | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 需求优化 | 首页 | 警情卡片 | 优化缺损图 | V1.0.0 | 已完成 | 韩瑜 |  | 1 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 需求优化 | 首页 | 今日警情撒点 | 各警点，交互优化，仅做位置展示，不与警情卡片信息展示联动 | V1.0.0 | 已完成 | 韩瑜 |  | 1 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 需求优化 | 警情列表 |  | 1. 页面结构调整 2. 时间筛选项做优化 | V1.0.0 | 已完成 | 韩瑜 |  | 2 |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22
APP | 需求优化 | 音视频 |  | 音视频初始化卡住页面，程序优化 | v1.0.0 | 已完成 | 韩瑜 |  | 2 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23
APP | 需求优化 | 页面优化 |  | 代码走查，页面样式优化 1. app版本检查弹框 2. 周边资源，视频播放弹框 | v1.0.0 | 已完成 | 韩瑜,郭军 |  | 1 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23
WEB | 需求优化 | web页面 |  | 地图工具箱交互优化智能推荐、标绘优化、聚合点，预警撒点添加不同类型图标 | v1.0.0 | 已完成 | 郭军 |  | 8 |  | 2024-02-26 | 2024-02-27
WEB | 需求优化 | 视频模块 | 城市生命线视频 | 1、预警详情页面视频播放 2、周边资源-社会单位 3、周边资源-视频监控 | v1.0.0 | 已完成 | 郭军,葛江龙 |  | 6 | 8 | 2024-02-28 | 2024-02-29
WEB | 新需求 | 战备值守 | 综合预警 | 1、预警详情：新增处置信息TAB页面，内容与档案详情中的处置信息tab一致； 2、预警列表中的预警状态包括：已发布的、已受理的、已反馈的三类所有预警； | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  | 6 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29
WEB | 需求变更 | 档案管理 | 档案管理 | 1、档案列表中的预警不包括已受理状态中的预警，即：只有完成了预警处置的才纳入档案。所以这里的预警只有括：已解除的预警； 2、设为经典案例：只有状态为已解除的预警，才能设为经典案例。 | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01
WEB | 新需求 | 数据管理 | 综合救援车辆 | 新增所属单位类型字段，下拉选择包括：消防单位、应急联动单位； （1）选择消防单位时，下拉展示支队、大队、中队三层结构，供用户选择具体队站； （2）选择应急联动单位时，下拉展示所有联动单位清单，供用户选择具体联动单位。 | v1.0.1 | 已完成 | 王子翔,程少华 |  | 4 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 周边社会单位 | 点击查看楼层平面图， （1）若该单位是3.0社会化单位，则点击楼层平面图就按照单位俯瞰图--楼栋分布--2.5D楼栋内所有各楼层的tab切换分布图--设备撒点--点击设备看设备详情等3.0一系列gis地图内容；如果从3.0获取的单位里，没有2.5D图，只有平面图，则就展示平面图，与3.0内单位数据一致； （2）如果是非社会化的单位，而是外部对接/录入的静态单位数据，则平面图目前先默认为一张JPG，看后期有对接能力后再根据对接数据优化； | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  | 16 | 12 | 2024-03-04 | 2024-03-06
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 生命线基础设施 | 详情弹框中，分为两个tab：基础数据、实时监测。其中基础数据tab就是现在详情里的这些基本信息；实时监测从生命线获取监测曲线图。（暂时不能对接数据） | v1.0.1 | 已完成 | 丁甲,郭军 | 前端时间有冲突、后端先做 | 4 | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-04
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 即时通讯-音视频会商 | （1）音视频会商中，选择人员可切换至外部人员，将专家信息进行展示，专家展示排序规则为：灭火指挥专家排第一，多个则按照录入时间依次往后；抢险救援专家排第二；信息通信专家排第三；消防装备排第五；消防监督类专家排第六；火灾调查类专家排第七； （2）选择专家点击确定后，将发送入会短信至专家手机，专家点击短信链接后入会。 | v1.0.1 | 已完成 | 艾全伟,郭军 |  | 4 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 即时通讯-关联预案 | （1）在即时通讯右上角增加关联预案按钮，点击后弹框覆盖即时通讯页面，将同类型警情的预案以列表方式展示； （2）在每个预案后有发送按钮，点击发送，将该院推送至即时通讯群里； （3）在即时通讯群里将该预案文件展示，并支持点击后弹框预览。 | v1.0.1 | 已完成 | 丁甲,韩瑜 |  | 6 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01
WEB | 新需求 | 档案管理 | 战评总结 | 增加导出按钮，点击导出后，将本页面中各字段及对应内容集中成一个word文档并导出 | v1.0.1 | 已完成 | 王子翔,韩瑜 |  | 2 | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01
WEB | 需求变更 | 辅助研判 | 预警事件撒点 | 从顶部导航栏上点击辅助研判时： 1、中间地图默认展示所有已受理但未解除的预警点位，这些点位与右侧预警列表数据一致； 2、点击中间地图的一个预警点位，中间地图自动放大定位该预警，且右侧展示该预警详情； 3、全量展示预警点位时，左侧周边资源--周边预警按钮置灰不可选；该按钮只有在某一警情模式下，才能选择。 | v1.0.1 | 已完成 | 郭军 |  | 6 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 视频监控 | 视频监控二级菜单页面里： 1、各类视频支持展开树的结构，如：单位展开为各单位列表，再点击某个单位展开单位内视频列表； 2、新增按照视频名称检索栏； 3、点击视频列表中的复选框按钮时，是代表选中并撒点。点击视频名称的文字区域，可地图放大聚焦在该单点视频位置上（一次只能选中一个）。 | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,郭军 |  | 8 | 6 | 2024-03-06 | 2024-03-06
WEB | 需求变更 | 辅助研判 | 人员密集场所、危化企业详情 | 1、社会单位、人员密集场所、危化企业详情弹框中：应急预案字段去掉； 2、人员密集场所、危化企业详情弹框中：视频信息Tab去掉；（人员密集场所没有tab切换了，只有基本信息字段展示）； 3、危化企业详情弹框中：右上角的楼层分布图按钮去掉； | v1.0.1 | 已完成 | 金天 |  | 4 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29
WEB | 新需求 | 数据管理 | 消防救援队站 | 1、新增消防救援队站的tab； 2、支持增删改查； 3、增删改的数据与后端现有结构保持同步，且增删改后的数据同步更新至各页面中有组织机构的地方； 备注：如果不增加该部分可视化页面，则在数据库中要增加队站的经纬度字段，以保证车辆绑定中队时能获取到队站经纬度。 | v1.0.1 | 已完成 | 程少华,王子翔 |  | 6 | 5 | 2024-02-29 | 2024-02-29
APP | 新需求 | 预警详情 | 音视频会商 | 增加外部人员--专家信息的入会（功能同web端） | v1.0.1 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 |  | 2 | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29
APP | 新需求 | 预警详情 | 现场反馈 | 预警解除后（已解除状态），不可以在进行现场反馈操作 | v1.0.1 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 |  | 2 | 2 | 2024-03-29 | 2024-03-29
APP | 新需求 |  | 即时通讯-关联预案 | 在即时通讯群里将该预案文件展示，并支持点击后预览。 | v1.0.1 | 已完成 | 韩瑜,艾全伟 |  | 4 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04
APP | 需求优化 | 音视频通话 |  | 1. 全局接听功能，需要有通话记录留痕 2. 通话记录信息展示优化 | v1.0.1 | 已完成 | 韩瑜 |  | 2 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04
WEB,APP | 新需求 | 国产化数据库改造 |  | 系统数据库全部国产化 | v1.0.1 | 进行中 | 葛江龙 | 剩下经纬度计算距离测试，待DBA迁移数据库后测试 |  | 16 | 2024-03-08 | 2024-03-09
数据对接 | 新需求 | 消火栓数据对接 |  | 消火栓预警数据、消火栓实时数据 | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 8 | 2024-03-11 | 2024-03-11
数据对接 | 新需求 | 单位和设备 |  | 推送单位和设备数据到省平台 | v1.0.1 | 进行中 | 葛江龙 | 泽众接口网络不通，无法测试，已反馈到项目经理 |  | 8 | 2024-07-05 | 2024-07-05
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 资源列表--社会单位 | 资源列表--社会单位--弹框： （1）视频信息标题更改为周边视频； （2）消防设施tab里增加分页； （3）社会单位的整个弹框高度、长度都加大； | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 4 | 2 | 2024-07-30 | 2024-07-30
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 资源列表--人密场所- | 资源列表--人密场所--弹框： 1、基本信息标签去掉（下方字段往上移）； 2、字段优化为：单位名称、单位地址、统一社会信用代码、场所分类、联系人、联系方式、占地面积、消防救援机构、单位照片。 | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 3 | 2 | 2024-07-30 | 2024-07-30
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 资源列表--视频监控 | 资源列表--视频监控--城市生命线视频：不展示二级、三级菜单展开，而是更改为直接点击城市生命线视频后全量撒点 | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 1 | 2 | 2024-07-30 | 2024-07-30
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 资源列表--视频监控 | 资源列表--视频监控：每类视频监控的标题后增加接入的视频总数统计 | v1.0.1 | 已完成 | 葛江龙,崔飘雨 |  | 3 | 2 | 2024-07-31 | 2024-07-31
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 资源列表--视频监控 | 资源列表--视频监控：四类视频图标统一都更换成一个摄像头图标，不需要分类。具体图标样式UI提供 | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31
WEB | 新需求 | 辅助研判 | GIS地图--警情点 | GIS地图--警情点位蒙板： （1）蒙板颜色更换，目前的红色不美观，颜色及透明度调整。具体效果UI提供； （2）选中警情后，中间地图层级放大一些，目前层级太低，视觉上蒙板区域太小了； （3）半径数字更换成白色，醒目一些 （4）在警情模式下，点击视频时，要保持当前地图层级不变、蒙板大小也不变； | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31
WEB | 新需求 | 网址 | 将网址变更为网站名称 | 将网址变更为网站名称，名称可用：阜阳（根据项目来）城市综合救援辅助决策系统 | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨,葛江龙 |  | 2 | 1 | 2024-07-31 | 2024-07-31
WEB | 新需求 | 辅助研判 |  | 选中预警后，再选择左侧的资源数据时，蒙板大小与刚选中警情是的蒙板大小一致，地图层级也一致，需要缩小层级（同第6条） | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 4 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31
WEB | 新需求 | 辅助研判 | GIS地图 | 队站辖区功能隐藏 | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 1 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-01
WEB | 新需求 | 配置管理 | 预警规则： | 预警规则：内涝风险预警里的10cm更改为5mm | v1.0.1 | 已完成 | 崔飘雨 |  | 1 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-01
WEB | 新需求 | 首页 | 首页增加新尺寸 | 首页尺寸适应7680 × 2160 | v1.0.2 | 已完成 | 李诚 |  | 12 |  | 2024-09-02 | 2024-09-03
WEB | 新需求 | 菜单样式 | 系统所有菜单样式 | 顶部菜单改造7680 × 2160 | v1.0.2 | 已完成 | 李诚 |  | 4 |  | 2024-09-02 | 2024-09-03
WEB | 新需求 | 辅助研判 | 辅助研判增加新尺寸 | 辅助研判尺寸尺寸适应7,680 × 2160 | v1.0.2 | 已完成 | 李诚 |  | 8 |  | 2024-09-03 | 2024-09-04
WEB | 新需求 | 单点登录 | 单点登录对接、调试 |  | v1.0.2 | 已完成 | 葛江龙 |  | 6 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05
WEB | 新需求 | 中台数据对接 | 推送单位数据到中台 |  | v1.0.2 | 已完成 | 葛江龙 |  | 4 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06
WEB | 新需求 | 中台数据对接 | 推送设备数据中台 |  | v1.0.2 | 已完成 | 葛江龙 |  | 3 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06
WEB | 新需求 | 中台数据对接 | 数据对接 |  | v1.0.2 | 已完成 | 葛江龙 |  |  | 6 | 2024-10-30 | 2024-10-30

## 北京东城
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
大屏 | 新需求 | 登录 |  |  | 已完成 | 丁甲,李诚 | 4 | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-25
大屏 | 新需求 | 首页 |  |  | 已完成 | 丁甲,李诚 | 6 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26
大屏 | 新需求 | 配置页 | 增删改 |  | 已完成 | 丁甲,李诚 | 8 | 4 | 2024-01-29 | 2024-01-29
大屏 | 新需求 | 执勤列表 |  |  | 已完成 | 丁甲,李诚 | 8 | 4 | 2024-01-30 | 2024-01-30
大屏 | 新需求 | 执勤撒点+详情页 |  |  | 已完成 | 丁甲,李诚 | 12 | 8 | 2024-01-31 | 2024-02-01
大屏 | 新需求 | 队站/小型站撒点+详情页 |  |  | 已完成 | 丁甲,李诚 | 8 | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-02
WEB | 新需求 | 视频图传增加适配FLV播放流的插件 | mis资源菜单 / gis撒点弹窗 |  | 已完成 | 程少华,葛江龙 | 6 | 4 | 2024-03-15 | 2024-03-15
APP | 新需求 | 视频资源 | 4G单兵和营区视频更换播放视频流插件 |  | 已完成 | 程少华 | 8 | 4 | 2024-04-11 | 2024-04-15
APP | 需求优化 | 解决视频树不展示问题 | 解决视频树不展示问题 |  | 已完成 | 程少华,葛江龙 | 4 | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-16
APP | 需求优化 | 视频图传 | 加载设备多会导致页面卡死 |  | 已完成 | 程少华,葛江龙 | 4 | 4 | 2024-05-14 | 2024-05-14

## 沈阳接处警
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 新增需求 | 接警系统-警情详情 | 警情详情统计 | V1.1.8 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 6 | 8 | 2024-03-25 | 2024-03-25
WEB | 新增需求 | 接警系统-警情详情 | 警情详情导出 | V1.1.8 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 4 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-26
WEB | 新增需求 | 接警系统-接警表单 | 修改样式，新增报警时间，行政区划字段 | V1.1.8 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 8 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-27
WEB | 新增需求 | 接警系统-警情信息-警情详情 | 警情编辑页面 | V1.1.8 | 开发完成 | 程少华,陈彪 | 8 | 8 | 2024-03-27 | 2024-03-27
WEB | 需求优化 | 修改货车导航模式 | 警情详情统计 | V1.0.3 | 开发完成 | 程少华 | 4 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08
WEB | 新增需求 | 在接警调度系统--车辆管理编辑页面中，增加车辆标记为首车的按钮 |  | V1.1.9 | 评估待定 | 程少华,陈彪 | 2 | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-10
WEB | 新增需求 | 在接警端--车辆调派中，各个队站中标记为首车的车辆，背景为蓝色（待定），且默认排在第一个，方便接警员第一时间掌握首车信息及状态，精准选择调派； |  | V1.1.9 | 评估待定 | 程少华,陈彪 | 8 | 12 | 2024-07-04 | 2024-07-11
WEB | 新增需求 | 1、在人员在岗状态里增加“六熟悉”、“公务”等状态（状态待定，支队提供），同时在APP里人员管理中也同步增加，由各中队人员自己维护状态； |  | V1.1.9 | 开发完成 | 陈彪,程少华 | 3 | 4 | 2024-07-05 | 2024-07-12
WEB | 新增需求 | 在查询区增加按照在岗状态进行下拉查询的功能。 |  | V1.1.9 | 开发完成 | 陈彪,程少华 | 4 | 4 | 2024-07-06 | 2024-07-13
WEB | 新增需求 | 通讯录检索不到的陌生号码，允许加入三方通话 |  |  | 开发完成 | 程少华 | 4 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20

## 安全文化
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 需求备注 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
WEB | 漏洞修复 | 安全文教门户网站越权漏洞修复 | 安全文教门户网站订单模块被科技监测出越权漏洞 |  |  | 开发完成 | 陈彪,李诚
WEB | 新增需求 | 门户网站-首页 | 按照首焦-解决方案-新闻中心（通知公告）-优势-数据-案例-合作伙伴-荣誉授牌-留资的顺序重做首页，其中点击“解决方案”、“新闻中心”和“留资”页面区块可跳转，其他为静态。 | 门户首页全新改版 |  |  |  | 24 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-新闻中心 | 左边侧面导航，分一二级，暂设“通知公告”、“中心动态”、“政策解读”、“行业观点”；右侧为多图列表，显示图片、发布时间、标题、摘要，点击后跳转至详情页面。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全科普-知识图谱 | 从图数据库Neo4j中读取三元组，显示知识图谱，可放缩、拖拽、可转动、点击节点显示详细信息、可通过搜索相关节点转动到居中位置（需要搜索框和向左向右按钮，点击向右转动到搜索结果的下一个节点） | 知识图谱,需要了解neo4j |  |  |  | 24 | 24
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全科普-安全百科 | 复用知识图谱中内容，将关联度较强的节点排列在一块，点击节点显示详细信息，可通过搜索相关节点展示搜索结果，搜索结果包括节点名称列表和详细信息。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全科普-知识手册 | 知识手册为原“安全知识”，原“学龄段”改为“阶段”，阶段增加“高中”和“成人” | 原安全知识 |  |  |  | 8 | 6
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全科普-科普园地 | 复用原“安全资讯”逻辑，展示科普内容列表（暂不体现分类别），展示形式包括：左图，右标题+摘要+发布人+时间+分类。 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全科普-成为科普作者 | 科普园地栏目中，点击“成为科普作者”按钮后跳转到发布第一篇科普文章页面；完成发布后，该账号打上“科普作者标签”，有科普作者标签的账号在“个人中心”中显示“科普园地”一级栏目，可查看、修改、删除自己发布的科普文章，显示阅读量和收藏量。 |  |  |  |  | 24 | 32
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-安全学堂首页 | 含轮播图、直播课、体系课、内训营，底层含证书查询、关于我们、加入我们、常见问题、意见反馈。其中直播课和体系课显示相关课程推荐列表，点击“更多“按钮可跳转到相应列表搜索页面。点击课程跳转到课程详情页面。 | 直播、视频等在线教学,需要了解学习直播技术栈 |  |  |  | 40 | 40
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-课程列表 | 显示所有的课程，按照课程方向、难度、是否免费、是否仿真实训进行分类，显示课程的图片、标题、标签、价格、报名数。 |  |  |  |  | 8 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-课程详情 | 点击某个课程展示课程详情，包括课程介绍、课程目录、课程体系树（体系课中显示）、用户评论、推荐课程列表。 | 课程详情含评论，课程报名及支付 |  |  |  | 8 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-课程视频播放 | 播放课程视频，右侧可发布评论/弹幕，可全屏 | 课程视频含评论弹幕 |  |  |  | 16 | 32
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-课程练习和考试 | 从题库中找出对应课程的练习题和考试题 | 习题考试 |  |  |  | 16 | 8
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-体系课 | 显示体系课课程，按照课程方向、难度进行分类，显示课程的图片、标题、标签、价格、报名数。页面上方显示图片轮播图，可在后台编辑。 | 体系课报名及支付 |  |  |  | 32 | 32
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-公开课 | 显示公开课课程，包括免费课程和直播课程（回放），按照课程方向、难度进行分类，显示课程的图片、标题、标签、报名数。 | 直播回放 |  |  |  | 32 | 32
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-实训基地 | 复用已有“体验馆列表”页面，点击某一体验馆，可运营的体验馆跳转逻辑不变；不可运营的线下基地跳转到基地详情介绍页面。 | 原场馆列表 |  |  |  | 24 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-企业内训 | 静态页面，后台可修改。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-院校合作 | 静态页面，后台可修改。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-研学营 | 静态页面，后台可修改。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-安全学堂-夏令营 | 静态页面，后台可修改。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-征集招募-公共安全专家库 | 定向开发该表单，需要搜集信息包括：包含上传照片、电子签名和相关材料压缩包 |  |  |  |  | 24 | 32
WEB | 新增需求 | 门户网站-个人中心-科普园地 | [5 empty] | 8 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-个人中心-授课管理 | [5 empty] | 8 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-个人中心-学习管理-学堂课程 | 显示在“安全学堂”中已报名和已收藏的课程列表，点击课程返回课程详情页面，点击“继续学习”按钮返回课程播放页面 |  |  |  |  | 8 | 16
WEB | 新增需求 | 门户网站-个人中心-学习管理-课程订单 | 显示购买付款的课程订单列表 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 门户网站-个人中心-学习管理-我的培训 | 显示已报名和付款的培训订单列表 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 门户网站-个人中心-学习管理-我的证书 | 显示参加课程和培训并获得证书的列表，可下载证书 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-页面管理-自定义页面-添加侧面纵向导航 | 功能位置：运营管理/门户配置/页面管理/新建自定义页面。 新增一行选项，“是否添加侧面导航”。 点击“是”时显示“侧面导航”设置，可分一二级，设置方式参考“运营管理/门户配置/顶部导航”。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-页面管理-自定义页面-插入/转换代码 | 功能位置：运营管理/门户配置/页面管理/新建自定义页面。 在页面编辑功能栏中增加“插入/转换代码”功能，扩展页面设计的自主性。 保底增加功能：插入超链接、插入表格、上传文件。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-专家库-专家列表 | 在后台可以显示专家库人员列表，专家通过表单报名填写信息提交后自动进入待审核专家库，经管理员审核通过后进入专家库名单，并在专家库管理页面中刷新同步。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-专家库-增删改查批量删除导出 | 支持名单查询、新增/修改单条记录、（批量）删除记录，可以勾选显示列，支持根据标签进行筛选，支持导出excel/pdf格式的名单。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-专家库-专家详情 | 查看专家详情，并可以导出下载pdf格式的专家信息页，以及所上传的材料压缩包。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-学员库-学员管理 | 功能同专家库。学员报名培训后自动进入学员库，并在学员库管理页面中刷新同步。支持导出名单。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-学员库-学员详情 | 查看学员详情，包括基本信息、培训记录、是否已发放培训证书。支持导出培训证书电子版。 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-新闻中心-资讯内容管理 | 支持新增、编辑、发布、删除“通知公告、中心动态、政策解读、行业观点”的内容 |  |  |  |  | 16 | 16
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全科普-科普内容管理 | 支持新增、编辑、发布、删除“科普园地”的内容 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全学堂-课程库管理 | 显示课程列表，支持课程查询、新增/修改单条记录、（批量）删除记录，可以勾选显示列，支持根据课程方向、难度、收费区间进行筛选。 |  |  |  |  | 16 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全学堂-课程库管理 | 任何用户可以上传课程，经管理员审核通过后给予该用户讲师标签，并加入讲师库。上传的课程进入课程库。 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全学堂-题库管理 | 可（批量）新增、修改、查询、删除题目。题目列表的属性包括课程方向、课程、阶段、难度等。 |  |  |  |  | 16 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全学堂-题库管理 | 题目可修改对应课程和难度，以进行投放。抽取方式为按课程、难度筛选后随机。 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全学堂-直播管理 | 可新增、修改、查询、删除直播课程，可推流，支持保存回放。 |  |  |  |  | 24 | 24
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-安全学堂-内训资讯管理 | 支持新增、修改、查询、删除相关内训信息，可添加描述信息、上传图片、视频。在安全学堂的首页“内训营”中展示案例。 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-系统管理-专家审核 | 对报名加入专家库的人员进行审核。 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-系统管理-课程审核 | 对上传课程的内容进行审核。 |  |  |  |  | 8 | 8
WEB | 新增需求 | 综合管理后台-系统管理-支付管理 | 可新增、修改、删除支付账户信息，在活动报名、培训报名、课程报名等后台设置中增加可选支付账户的选项。 | 活动、培训、课程等配置支付选项 |  |  |  | 32 | 32

## 通化接处警
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 需求备注 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
APP | 需求优化 | app没有打开预案按钮 |  |  |  | 开发完成 | 程少华,陈彪
APP | 需求优化 | app标绘 | app标绘后通过消防作战组无法发送到指挥中心(形状类型标绘，非消防车等标识) |  |  | 开发完成 | 程少华,陈彪
WEB | 需求优化 | 调度指挥系统gis没统计人员信息 |  |  |  | 开发完成 | 程少华,陈彪
WEB | 需求优化 | 燃烧物to5统计 | 系统无法满足此类统计 |  |  | 需求暂停 | 程少华,陈彪
WEB | 需求优化 | 致灾原因top5统计 | 系统无法满足此类统计 |  |  | 需求暂停 | 程少华,陈彪

## 合肥城市综合预警监测平台
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
系统升级 | 新增需求 | 人密专项 | 人密业务系统和大屏部署、升级、联调 | V1.0.1 | 开发完成 | 葛江龙 | 0 | 8 | 2024-01-26 | 2024-01-26
数据对接 | 新增需求 | 消防、电梯、人密专项 | 消防、电梯、人密专项按泽众要求推入数仓 | V1.0.1 | 开发完成 | 葛江龙 |  | 16 | 2024-02-22 | 2024-02-23
数据对接 | 新增需求 | 电梯设备数据 | 电梯设备数据推送到泽众数据中台 | V1.0.1 | 开发完成 | 葛江龙 |  | 3 | 2024-08-28 | 2024-08-28
数据对接 | 新增需求 | 设备实时监测数据 | 设备实时监测数据推送到泽众数据中台 | V1.0.1 | 开发完成 | 葛江龙 |  | 4 | 2024-08-28 | 2024-08-29
数据对接 | 新增需求 | 设备报警数据 | 设备报警数据推送到泽众数据中台 | V1.0.1 | 开发完成 | 葛江龙 |  | 4 | 2024-08-29 | 2024-08-29
WEB | 新增需求 | 消防、电梯、人密专项 | 系统名称样式改造 | V1.0.1 |  | 崔飘雨

## 安徽电信
类型 | 功能类型 | 功能模块 | 功能描述 | 版本 | 状态 | 开发人员 | 前端工时（H） | 后端工时 (H) | 开始时间 | 结束时间 | 走查时间 | 前端自测完成时间 | 后端自测完成时间 | 提测时间 | 开发备注 | 设计完成时间 | 交底时间
漏洞修复 | 新增需求 | 密码 | 密码传参加密 |  | 开发完成 | 朱正国,金天 | 3 | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25
| 新增需求 | 符合评测表更新 | 符合评测表更新 |  | 开发完成 | 朱正国 |  | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-25
漏洞修复 | 新增需求 | 导出 | 导出加token |  | 开发完成 | 金天 | 3 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26
漏洞修复 | 新增需求 | sql | 其他漏洞如:sql注入 |  | 开发完成 | 朱正国 |  | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26
漏洞修复 | 新增需求 | 设备越权 | 设备越权 |  | 开发完成 | 朱正国 |  | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-11
漏洞修复 | 新增需求 | 大屏导出 | 大屏导出 |  | 开发完成 | 金天 | 2 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06
漏洞修复 | 新增需求 | 敏感信息加密 | 部分接口敏感信息加密 |  | 开发完成 | 金天,朱正国 | 8 | 3 | 2024-05-06 | 2024-05-07
漏洞修复 | 新增需求 | app敏感信息加密 | 部分接口敏感信息加密 |  | 开发完成 | 金天,朱正国 | 3 | 2 | 2024-09-10 | 2024-09-12
漏洞修复 | 新增需求 | 短信验证码加图形验证码 | 短信验证码加图形验证码 |  | 开发完成 | 金天,朱正国 | 4 | 2 | 2024-09-11 | 2024-09-12
WEB | 新增需求 | 首页 | 增加主机 |  | 开发完成 |  | 1 | 2 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 首页 | 单位树增加楼栋/主机统计 |  | 开发完成 |  | 3 | 3 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 消防设施一览（替换原设备） | 树展示 |  | 开发完成 |  | 3 | 0 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 消防设施一览（替换原设备） | 统计 |  | 开发完成 |  | 1 | 1 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 消防设施一览（替换原设备） | 列表查询 |  | 开发完成 |  | 4 | 0 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 消防设施一览（替换原设备） | 导出 |  | 开发完成 |  | 1 | 1 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 气灭 | 列表 |  | 开发完成 |  | 4 | 1 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 气灭 | 删除 |  | 开发完成 |  | 1 | 1 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 气灭 | 新增 |  | 开发完成 |  | 3 | 2 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 气灭 | 编辑 |  | 开发完成 |  | 2 | 1 | 2024-11-07
WEB | 新增需求 | 气灭 | 导入 |  | 开发完成 |  | 2 | 5 | 2024-11-07